## Resumen (hidden)
|  |  |  | 2 0 2 2 |  |  |  |  | 2 0 2 2
| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ASIGNADO | PENDIENTE DE CONTRATAR | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
RECURSO | #REF! | #REF! | #REF!
FID 1928 2019 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FID 1928 2021 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FID 1928 2022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PAD 2022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PAD REFRENDO 2022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROAGUA 2022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FISE 2022 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
PRODDER 2022 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  | GLOBAL PROGRAMADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | GLOBAL DEVENGADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
|  |  | ACUMULADOS | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  | FID 1928 2021 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DEVENGADO | 0 | 131268911.57 | 271786906.94 | 591118599.18 | 603339445.09 | 606721902.08 | 659638982.18 | 757777035.04 | #VALUE!
|  |  | ACUMULADOS | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  | FID 1928 2022 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DEVENGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257129.55 | 19804018.03 | #VALUE!
|  |  | ACUMULADOS | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  | PAD REFRENDO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DEVENGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACUMULADOS | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  | PROAGUA 2022 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DEVENGADO | 0 | 24658416.21 | 36903094.03 | 91641361.54 | 205333649.162 | 210351336.892 | 213215924.662 | 283473495.482 | #VALUE!
|  |  | ACUMULADOS | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  | FISE 2022 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DEVENGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 133999175.453 | 142016237.083 | 142016237.083 | 142016237.083 | #VALUE!
|  |  | ACUMULADOS | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  | PRODDER 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DEVENGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257129.55 | 19804018.03 | #VALUE!
| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ASIGNADO | DEVENGADO SEPTIEMBRE | DEFICIT SEPTIEMBRE | DEVENGADO OCTUBRE | DEFICIT OCTUBRE | DEVENGADO NOVIEMBRE | DEFICIT NOVIEMBRE | DEVENGADO DICIEMBRE | DEFICIT DICIEMBRE | DEVENGADO ENERO | DEFICIT ENERO | DEVENGADO FEBRERO | DEFICIT FEBRERO | DEVENGADO MARZO | DEFICIT MARZO | DEVENGADO ABRIL | DEFICIT ABRIL
RECURSO | #VALUE! | #VALUE! | 169203584.99 | #REF! | 337633883.49 | #REF! | 763361575.69 | #REF! | 1240889116.255 | #REF! | 1298921004.445 | -980371290.1466 | 1355251929.995 | -1231510922.4918 | 1481483614.155 | -1390016361.0866 | #VALUE! | #VALUE!
PROAGUA 2022 | #VALUE! | #VALUE! | 24658416.21 | #REF! | 36903094.03 | #REF! | 91641361.54 | #REF! | 205333649.162 | #REF! | 210351336.892 | -145860975.442 | 213215924.662 | -209991406.5895 | 283473495.482 | -283473495.482 | #VALUE! | #VALUE!
PAD 2022 | #VALUE! | #VALUE! | 13276257.21 | #REF! | 28943882.52 | #REF! | 80601614.97 | #REF! | 298216846.55 | #REF! | 297667588.87 | -214669770.692 | 298216846.55 | -269167610.1877 | 298216846.55 | -298216846.55 | #VALUE! | #VALUE!
FID 1928 2022 | #VALUE! | #VALUE! | 131268911.57 | #REF! | 271786906.94 | #REF! | 591118599.18 | #REF! | 603339445.09 | #REF! | 606721902.08 | -517334833.6236 | 659638982.18 | -568171729.1116 | 757777035.04 | -666309781.9716 | #VALUE! | #VALUE!
FID 1928 2021 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #REF!
FID 1928 2019 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
FISE 2022 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 133999175.453 | #REF! | 142016237.083 | -83106303.947 | 142016237.083 | -142016237.083 | 142016237.083 | -142016237.083 | #VALUE! | #VALUE!
PRODDER 2022 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11340892.7416 | 5257129.55 | 6083763.1916 | 19804018.03 | -8463125.2884 | #VALUE! | #VALUE!

## OBRA 2022
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO EJERCICIO FISCAL 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
RELACIÓN DE OBRAS 2022
NO. | CONTROL | PROGRAMA | OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO/LOCALIDAD | CONTRATADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | INFOGRAFÍA | DESCRIPCION
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19
1 | 121303 | FID 1928 2022 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS. (OBRA NUEVA) | COATEPEC HARIAS | 15949421.18 | 2022-06-25 | 2023-05-15 | 100% | 99.91% | #VALUE! | Instalación de tubería de P.A.D. de 8", 6", 4", 3", 2" de diámetro con una longitud total de 24,600.00 ml, en red de distribución, construcción de 15.00 cajas para operación de válvulas, construcción de 3.00 cajas rompedoras de presión.
2 | 122289 | FID 1928 2022 | OBRAS Y ACCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E. 87 VI. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, NAUCALPAN, VALLE DE BRAVO Y NEXTLALPAN. (REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL PARA LA BARRANCA TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN ) (COLECTOR TECAMACHALCO) (OBRA) | NAUCALPAN | 83521810.53 | 2022-10-01 | 2023-08-28 | 100% | 100% | #VALUE! | 1. Colector margen Izquierdo: Suministro y colocación de cajón de concreto reforzado con junta hermética de 1.00 x 1.00 m. x 1.50 mts. de largo con una longitud de 1,058 ml. 2. Colector margen Derecho: Suministro y colocación de cajón de concreto reforzado con junta hermética de 1.25 x 1.50 mts. de largo con una longitud de 938 ml. 3. Construcción de descargas domiciliarias en los dos márgenes. 4. Construcción de 28 cajas de deflexión a diferentes alturas.
3 | 121807 | FID 1928 2022 | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LOCAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, (CUAERDO CTO.O.62. VIII. SESIÓN ORDINARIA NO. 62) (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO. (AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE EJIDO DE DOLORES, MUNICIPIO DE TEMOAYA) | TEMOAYA | 3276729.09 | 2023-01-12 | 2023-03-30 | 100% | 82.64% | #VALUE! | Suministro e instalación de 1,671.58 m de tubería corrugada PAD de 305 mm (12 ”) de diámetro. Construcción de 31 pozos de visita. Construcción de descargas domiciliarias 60 piezas.
4 | 121831 | FID 1928 2022 | OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUERDO CT.E. 87 V. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928) MAS DE UN MUNCIPIO (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FELIPE COAMANGO (ETAPA 3 DE 3), MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA) | CHAPA DE MOTA | 13602474.43 | 2022-10-05 | 2023-03-30 | 100% | 100% | #VALUE! | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 12” DE DIÁMETRO……… 6,373.11 M CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA PROFUNDIDAD VARIABLE 180 PZAS CONSTRUCCIÓN DE 193 DESCARGAS DOMICILIARIAS
5 | 121605 | PROAGUA 2022 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) Y COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS (OBRA NUEVA). | COATEPEC HARIAS | 8286921.94 | 2022-06-29 | 2023-03-16 | 100% | 100% | #VALUE! | Equipamiento de pozo profundo de Piedras Anchas, construcción de tanque de regulación de 150 m3, suministro e instalación de tubería de P.A.D. de 2", 3" y 4" de diámetro con una longitud de 1,142.00 ml en línea de conducción, suministro en instalación de tubería de P.A.D. de 2", 3" y 4" de diámetro con una longitud de 6,152 ml en la red de distribución, así como el equipamiento del pozo profundo de la Colonia Guadalupe.
6 | 121617 | PROAGUA 2022 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO POTHÉ, MUNICIPIO DE TEMOAYA (OBRA NUEVA). | TEMOAYA | 9987448.53 | 2022-07-22 | 2022-12-15 | 100% | 99.98% | #VALUE! | Línea de conducción: Instalación de tubería de PAD de 4”y 6” de diámetro 936.43 m. Red de distribución: Instalación de tubería de PVC de 2”, 2½” y 3” de diámetro 8,200.93 m. 318 Tomas domiciliarias
7 | 121624 | PROAGUA 2022 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACULCO DE ESPINOZA, MUNICIPIO DE ACULCO (OBRA NUEVA). | ACULCO | 29993854.27 | 2022-07-21 | 2023-02-13 | 100% | 99.24% | #VALUE! | Suministro de tubería de PEAD de 30 cms. de diámetro …… 11,078.24 metros Suministro de tubería de PEAD de 38 cms. de diámetro ………… 960.64 metros (PU EXTRAORD) Suministro de tubería de PEAD de 15 cms. de diámetro .… 1,220.00 metros Instalación de tubería de PEAD de 30 cms. de diámetro ….. 9585.81 metros Instalación de tubería de PEAD de 38 cms. de diámetro …... 840.00 metros Pozos de visita … 389 450 Descargas domiciliaria incluye reparaciones y nuevas
8 | 121740 | FISE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL - FOLIO MIDS 70181 | ATLACOMULCO | 13495954.39 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 100% | 98.92% | #VALUE! | Construcción de red de distribución con tubería de PAD de 2”, 2 ½”, 3”, 4” y 6”……….. 16,101.60 metros 800 Tomas domiciliarias Cajas rompedoras de presión…………………… 1 Suministro de tubería de PAD de 2”, 3” y 6”………….. 16,669.60 metros
9 | 121746 | FISE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DHALLE EJIDO DE DONGU - FOLIO MIDS 69811 | CHAPA DE MOTA | 15993740.18 | 2022-09-07 | 2022-12-31 | 100% | 100% | #VALUE! | Zona media: Red de distribución tubería PEAD RD-17 de 2”, 13,243.57 ml , Red de distribución tubería PEAD RD- 21 de 3”, 1,876.70 ml, Red de distribución tubería PEAD RD- 21 de 4 “, 1,505.65 , 2 cajas rompedoras de presión. Zona alta: Tanque de 100 m3., Una caja rompedora de presión, Red de distribución tubería PEAD RD-17 de 2”, 7,312.63, Red de distribución tubería PEAD RD-21 de 4”, 1,789.21.
10 | 122200 | PROAGUA 2022 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRÉS OCOTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC (OBRA NUEVA) | CHAPULTEPEC | 6998049.37 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | 100% | 99.99% | #VALUE! | Instalación de 1,636 m de tubería corrugada PAD de 24” de diámetro. Construcción de 22 pozos de visita Interconexión del colector pluvial al pozo de visita existente.
11 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | TERMINACIÓN DEL DESARENADOR SOBRE EL ARROYO LAS JARAS EN EL CRUCE CON LA CALLE LIBERTAD, EN SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA | TOLUCA | 1598958.33 | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 100% | 91.55% | #VALUE! | Trabajos realizados: Construcción de desarenador, a base de una estructura de 32.076 m. de longitud Construcción de la primera etapa del desarenador con una longitud en la estructura de 20.105 m Construcción de la segunda etapa del desarenador con una longitud en la estructura de 11.971 m
12 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CUADRILLA DE FLORES, MUNICIPIO DE TLATLAYA | TLATAYA | 2722796.83 | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 100% | 100% | #VALUE! | Construcción de 329 atraques en línea de conducción. Construcción de 8 cajas rompedoras de presión en Red de Distribución. Construcción de 2 cajas rompedoras de presión en Línea de Conducción.
13 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | PUESTA EN OPERACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA. | TOLUCA | 7941579.96 | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 100% | 99.99% | #VALUE! | Instalación de tuberías de P.V.C. de 2”,3”,4” y 8” de diámetro 2,531 m Construcción de cruceros (interconexiones) 90% Tomas domiciliarias 1,110 tomas Cajas de operación de válvulas 72 cajas
14 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SANTA JUANA CENTRO, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ. | ALMOLOYA DE JUÁREZ | 293229.93 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 100% | 95.83% | #VALUE! | Suministro e instalación desarenador centrifugo para 14.74 LPS , 40 HP, así como camisa o coraza de acero de 8” de diámetro para alojar equipo sumergible, conexión de arrancadores a tensión plena, para controlar motores de 3 HP y 7 HP, construcción de caja de operación de válvulas “tipo 2”, suministro y colocación de piezas especiales.
15 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO. | TEMASCALCINGO | 1890548.52 | 2022-08-16 | 2022-09-29 | 100% | 100% | #VALUE! | Rehabilitación de red de distribución con tubería de PAD de 2” de diámetro………………………… 1,700 metros reposición de asfalto……………………………….. 1,700 metros tomas domiciliarias………………………………………… 90
16 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN GUADALUPE, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA. | VILLA VICTORIA | 4993291.92 | 2022-09-10 | 2022-12-26 | 100% | 79.15% | #VALUE! | •Prueba de funcionamiento en una cantidad de 26,340.89 ml. •Realización de 618 cajas. •Reparación de tubería de P.V.C. de 2” de diámetro. 326 pzas. •Reparación de 09 tomas domiciliarias. •Pago de servicio de luz ante CFE del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. •Suministro e instalación de cercado perimetral de tanque elevado y tanque superficial. 1 pza. •Construcción de 7 cajas de operación de válvulas.
17 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN DONGU, SAN GABRIEL Y CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA. | CHAPA DE MOTA | 4298567.51 | 2022-09-10 | 2022-12-26 | 100% | 100% | #VALUE! | PTAR DONGU MANTENIMIENTO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 HP PLANTADO DE 2,440 CARRIZOS ARRANQUE Y ESTABILIZACIÓN DURANTE 45 DÍAS OPERACIÓN TRANSITORIA DURANTE 60 DÍAS ESTUDIO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DESCARGA DEL INFLUENTE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE ELÉCTRICO OBTENCIÓN DE PERMISOS DE DESCARGA TRAMITE PARA EXCEPCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 2 BOMBA2 DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO PTAR SAN GABRIEL MANTENIMIENTO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 2 BOMBA2 DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO TRAMITE PARA EXCEPCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OPERACIÓN TRANSITORIA DURANTE 30 DÍAS OBTENCIÓN DE PERMISOS DE DESCARGA PLANTADO DE 444 CARRIZOS REPARACIÓN DE FUGAS PTAR CABECERA MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 1HP SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 2 BOMBAS DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO OBTENCIÓN DE PERMISOS DE DESCARGA TRAMITE PARA EXCEPCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OPERACIÓN TRANSITORIA DURANTE 30 DÍAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BOMBAS PARA 1 LTS/SEG DE 1HP DE1 ½ “DE DIÁMETRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIPASTO PARA 0,250 TON. DE CAPACIDAD SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 15 AMP.
18 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARÍA CITENDEJÉ EN EL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN (OBRA NUEVA) | JOCOTITLÁN | 5493470.21 | 2022-09-14 | 2022-12-12 | 100% | 99.98% | #VALUE! | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 200 M3 DE CAPACIDAD EN CUARTEL LOURDES ………………………… 1.00 TOMAS DOMICILIARIAS EN CUARTEL LOURDES………………………………………………..…………323 TOMAS DOMICILIARIAS EN CUARTEL CENTRÓ…………… RED DE DISTRIBUCIÓN EN CUARTEL ALDAMA CON TUBERÍA DE P.V.C DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO…………….… 195.18 M RED DE DISTRIBUCIÓN EN CUARTEL CENTRO CON TUBERÍA DE P.V.C DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO…………………….. 2,540.38 M LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE ALDAMA CON TUBERÍA DE P.E.A.D. DE 6” DE DIÁMETRO………………………….… ……….1,208.60 M LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE LOURDES CON TUBERÍA DE P.E.A.D. DE 6” DE DIÁMETRO ……………………….. 833.3 M
19 | GC | GASTO CORRIENTE 2022 | TERMINACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | ATLACOMULCO | 500000 | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 100% | 100% | #VALUE! | Trabajos complementarios para entrega de obra. • Colocación de tezontle…………………………….. 100% • 2 Rotulaciones y pintura……………………………… 100% • 3 Cajas de operación de válvulas ………………….. 100% • Cambio de 2 válvulas de 6”…………………………. 100% • Colocación de escalera marina interior y exterior de tanque………100% • Malla ciclónica……………………………………….. 100% • Encofrado de concreto………………………………. 40 metros

## Formato 1
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
TRANSPARENCIA PROACTIVA
14 DE AGOSTO 2024
Tema | Disminuye asimetrías de la información Sí/No ¿Por qué? | Mejora el acceso a trámites y servicios Si/No ¿Por qué? | Optimiza la toma de decisiones de autoridades, ciudadanos o población en general Si/No ¿Por qué? | Detona efectivamente la rendición de cuentas Si/No ¿Por qué?
1. Obras de agua potable, drenaje y saneamiento concluidas y operando, ejercicio fiscal 2022 | Si. Los datos de las obras concluidas complementa a la ciudadanía la información recibida de los procesos licitatorios. | Si. Se mejoran y amplían los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento a la población en las comunidades y colonias en donde se ejecutaron las obras. | Sí. Las autoridades municipales o locales que reciben las obras ejecutadas deben planear y programar los recursos necesarios para la operación, mantenimiento y administración, lo que implica una adecuada toma de decisiones. | Los datos de las obras que se van a publicar transparentan la rendición de cuentas.
_____________________________________________________________
ING. SONIA KARINA GUADARRAMA VILCHIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

## Formato 2
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
TRANSPARENCIA PROACTIVA
Procedimiento No. 2
1.Obras de agua potable drenaje y saneamiento concluidas y operando, ejercicio fiscal 2022.
____________________________________________
ING. SONIA KARINA GUADARRAMA VILCHIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

## PAD REFRENDO 2022-2023 (hidden)
RELACIÓN DE OBRAS 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
2025-08-25
NO. | NO. OFICIO ASIGNACIÓN | NO. OFICIO AUTORIZACIÓN | NO. OFICIO CANCELACIÓN | NO. OFICIO CANCELACIÓN FISE | NÚMERO DE CONTROL | OBRA O ACCIÓN | IMPORTE ASIGNADO | IMPORTE AUTORIZADO | RECURSO | EMPRESA | REPRESENTANTE | RFC | DIRECCIÓN | TELÉFONO | NÚMERO CONTRATO | ADJUDICACIÓN | CONVOCATORIA/INVITACIÓN | VISITA OBRA | JUNTA ACLARACIONES | APERTURA | FALLO | FECHA DEL CONTRATO | IMPORTE CONTRATO S/IVA | IMPORTE CONTRATO C/IVA PAD SIN MONTO DEL REFENDO | IMPORTE CONTRATO FINAL C/IVA PAD CON MONTO REFRENDO | SALDO DE IMPORTE ASIGNADO | IMPORTE ANTICIPO C/IVA | IMPORTE PAGADO DEL ANTICIPO | EST. 1 | AMORTIZADO E1 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 1) | EST. 2 | AMORTIZADO E2 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 2) | EST. 3 | AMORTIZADO E3 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 3) | EST. 4 | AMORTIZADO E4 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 4) | EST. 5 | AMORTIZADO E5 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 5) | EST. 6 | AMORTIZADO E6 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 6) | EST. 7 | AMORTIZADO E7 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 7) | EST. 8 | AMORTIZADO E8 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 8) | EST. 9 | AMORTIZADO E9 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 9) | EST. 10 | AMORTIZADO E10 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 10) | EST. 11 | AMORTIZADO E11 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 11) | EST. 12 | AMORTIZADO E12 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 12) | EST. 13 | AMORTIZADO E13 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 13) | EST. 14 | AMORTIZADO E14 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 14) | EST. 15 | AMORTIZADO E15 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 15) | EST. 16 | AMORTIZADO E16 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 16) | EST. 17 | AMORTIZADO E17 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 17) | EST. 18 | AMORTIZADO E18 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 18) | EST. 19 | AMORTIZADO E19 | IMPORTE PAGADO | EST. 20 | AMORTIZADO E20 | IMPORTE PAGADO | EST. 21 | AMORTIZADO E21 | IMPORTE PAGADO | EST. 22 | AMORTIZADO E22 | IMPORTE PAGADO | EST. 23 | AMORTIZADO E23 | IMPORTE PAGADO | EST. 24 | AMORTIZADO E24 | IMPORTE PAGADO | EST. 25 | AMORTIZADO E25 | IMPORTE PAGADO | EST. 26 | AMORTIZADO E26 | IMPORTE PAGADO | EST. 27 | AMORTIZADO E27 | IMPORTE PAGADO | EST. 28 | AMORTIZADO E28 | IMPORTE PAGADO | EST. 29 | AMORTIZADO E29 | IMPORTE PAGADO | EST. 30 | AMORTIZADO E30 | IMPORTE PAGADO | ESTIMADO 2022 | TOTAL AMORTIZADO | TOTAL PAGADO | TOTAL DEVENGADO | SALDO POR AMORTIZAR | SALDO DEL CONTRATO | SALDO POR PAGAR | SALDO TOTAL | IMPORTE ADICIONAL REQUERIDO | INICIO CONTRATO | TERMINO CONTRATO | C.M.MONTO | C.M.PLAZO | SUSPENSION | TERMINO ANTICIPADO | RECISION | ACTA ENTREGA RECEPCIÓN | %ESTIMADO VS CONTRATADO | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FISICO PROGRAMADO | ATRASO FISICO | AVANCE FINANCIERO | ESTATUS DE LA OBRA | MUNICIPIO | REGION | RESIDENCIA | ACTIVIDAD | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
5 | 6 | 6 | 0 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1068674816.47 | 1239662786.6252 | #REF! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 22 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6
1 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0004-22.pdf |  |  |  | 121301 | REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO "LOS SABINOS" EN COLONIA BOSQUES DEL VALLE MUNICIPIO DE COACALCO. (OBRA NUEVA) | 8000000 |  | FID 1928 2022 | CONSTRUCTORES E INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ING. EDGAR MAURICIO MARTÍNEZ RUESGA | CIM9612053Q2 | AV. PROL. DIV. DEL NTE NÚMERO EXTERIOR 4360, NÚMERO INTERIOR 3, COLONIA PRADO COAPA 1RA SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 14275 | 5556776732 | CAEM-DGIG-FID-032-22-CS |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 6853110.98 | 7949608.7368 | 7949608.74 | 50391.26 | 0 | 0 | 302106.2 | 0 | 302106.2 | 2022-08-29 | 1752101.48 | 0 | 1752101.48 | 2022-09-26 | 4242397.21 | 0 | 4242397.21 | 2022-11-11 | 1648713.93 | 0 | 1648713.93 | 16/12/2022 FINAL | [92 empty] | 7945318.82 | 0 | 7945318.82 | 7945318.82 | 0 | 4289.92 | 0 | 54681.18 |  | 2022-06-13 | 2022-12-09 | [5 empty] | 29/03/2023 (TOTAL) | 99.95% | 100% |  | -100% | 99.95% | CONCLUIDA | COACALCO |  | FUENTES | POZOS | 9000 | * SIN ANTICIPO * EST. 4 FINAL
2 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0004-22.pdf |  |  |  | 121302 | REPOSICIÓN DEL POZO PROFUNDO "LA GARITA" EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COACALCO. (OBRA NUEVA) | 8000000 |  | FID 1928 2022 | CONSTRUCTORES E INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ING. EDGAR MAURICIO MARTÍNEZ RUESGA | CIM9612053Q2 | AV. PROL. DIV. DEL NTE NÚMERO EXTERIOR 4360, NÚMERO INTERIOR 3, COLONIA PRADO COAPA 1RA SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 14275 | 5556776732 | CAEM-DGIG-FID-033-22-CS |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 6871684.17 | 7971153.6372 | 7971153.64 | 28846.36 | 0 | 0 | 395038.59 | 0 | 395038.59 | 2022-08-29 | 1349250.15 | 0 | 1349250.15 | 2022-09-26 | 3025828.46 | 0 | 3025828.46 | 2022-11-11 | 3034344.73 | 0 | 3034344.73 |  | 154522.75 | 0 | 154522.75 | FINAL | [88 empty] | 7958984.68 | 0 | 7958984.68 | 7958984.68 | 0 | 12168.96 | 0 | 41015.32 |  | 2022-06-13 | 2022-12-09 |  | 1ER 10/12/2022 09/02/2023 |  |  |  |  | 99.85% | 100% |  | -100% | 99.85% | CONCLUIDA | COACALCO |  | FUENTES | POZOS | 10000 | * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO * EST. 5 FINAL
1 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0004-22.pdf |  |  |  | 121303 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEC HARINAS. (OBRA NUEVA) | 16000000 |  | FID 1928 2022 | GRUPO GAMJE, S.A. DE C.V. | ING. EDUARDO SALVADOR GARCÍA SÁNCHEZ | GGA1303251S9 | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SIN NÚMERO, LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN, MALINALCO, MÉXICO. C.P.52433 | 7223809554 | CAEM-DGIG-FID-038-22-CS |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 13749501.02 | 15949421.1832 | 15949421.18 | 50578.82 | 0 | 0 | 3774470.71 | 0 | 3774470.71 | 2022-11-29 | 2104465.81 | 0 | 2104465.81 |  | 4722719.15 | 0 | 4722719.15 |  | 3600938.51 | 0 | 3600938.51 |  | 1871935.96 | 0 | 1871935.96 | FINAL | [88 empty] | 16074530.14 | 0 | 16074530.14 | 16074530.14 | 0 | -125108.96 | 0 | -74530.14 |  | 2022-06-25 | 2023-05-15 |  | 1ER 01/03/2023 15/05/2023 |  |  |  |  | 100.8% | 90% |  | -90% | 100.8% | PROCESO | COATEPEC HARIAS |  | COATEPEC HARINAS | AGUA POTABLE | 6950 | * SIN ANTICIPO * 1ER CONV DE PLAZO FORMALIZADA * Se hará recorte de metas debido a que en el catálogo de conceptos autorizado no vienen consideradas las tomas domiciliarias. ESTIMACIÓN 5 FINAL EN REVISIÓN POR DGIG (ENTRO EL DIA 11/09/2023)
2 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0004-22.pdf |  |  |  | 121304 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONANITLA (ZONA DEPORTIVO). (OBRA NUEVA) | 15500000 |  | FID 1928 2022 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. | ING. ERIC LIRA LÓPEZ | CPZG705275C3 | CALLE FRANCISCO PATIÑO NÚMERO EXTERIOR 100 EDIFICIO 12, NÚMERO INTERIOR DEP 104, COLONIA JESÚS JIMÉNEZ GALLARDO, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52167 | 7222192339 | CAEM-DGIG-FID-086-22-CP | [5 empty] | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 13359203.87 | 15496676.4892 | 15496676.49 | 3323.51 | 0 | 0 | 3564253.03 | 0 | 3564253.03 | 2022-09-30 | 925232.54 | 0 | 925232.54 | 2022-10-13 | 1792817.72 | 0 | 1792817.72 | 2022-12-07 | 874055.02 | 0 | 874055.02 | 2022-12-07 | 221538.91 | 0 | 221538.91 | 2023-03-09 | 497085.39 | 0 | 497085.39 |  | 126859.99 | 0 | 126859.99 |  | 988400.48 | 0 | 988400.48 |  | 933496.18 | 0 | 933496.18 |  | 772068.04 |  | 772068.04 |  | 863822.56 | 0 | 863822.56 |  | 1228898.61 | 0 | 1228898.61 | [61 empty] | 12788528.47 | 0 | 12788528.47 | 12788528.47 | 0 | 2708148.02 | 0 | 2711471.53 |  | 2022-07-21 | 2022-12-15 |  | 1ER 16/12/2022 31/05/2023 | 1ERA 13/12/2022 31/03/2023 |  |  |  | 82.52% | 100% |  | -100% | 82.52% | CONCLUIDA | TONANITLA |  | ORIENTE FUENTES | POZOS | 10960 | * SIN ANTICIPO 1ERA ACTA SUSP FORMALIZADA 1ER C.A. DE PLAZO FORMALIZADO | Q
3 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0004-22.pdf |  | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-OF-0496-22.pdf |  | 121305 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONANITLA. (OBRA NUEVA) | 0 | 0 | FID 1928 2022 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [97 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | NO CONTRATADA | TONANITLA |  | FUENTES | POZOS
2 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0066-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0066-22.pdf |  |  | 121356 | RECTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DEL RÍO DE LOS REMEDIOS TRAMO 3 (EDOMEX) (OBRA NUEVA) | 94000000 | 94000000 | FID 1928 2022 | TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. | C. GABRIELA ÁVILA SÁNCHEZ | TAA160119CJ3 | CARRETERA LIBRE FEDERAL TOLUCA PALMILLAS KILOMÉTRO 77.2, ACAMBAY, MÉXICO. C.P. 50300 | 7181271295 | CAEM-DGIG-FID-088-22-CP | [5 empty] | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 80994172.75 | 93953240.39 | 93953240.39 | 46759.61 | 0 | 0 | 55443956.3 | 0 | 55443956.3 | 2022-11-15 | 48220.49 | 0 | 48220.49 |  |  |  | 0 | [97 empty] | 55492176.79 | 0 | 55492176.79 | 55492176.79 | 0 | 38461063.6 | 0 | 38507823.21 |  | 2022-08-08 | 2023-08-26 |  |  | 1ERA 18/11/2022 28/02/2023 2DA 01/03/2023 31/03/2023 3ERA 26/06/2023 20/10/2023 |  |  |  | 59.06% | 45% |  |  | 59.06% | PROCESO | TLALNEPANTLA DE BAZ |  | ORIENTE | DRENAJE | 3000000 | * SIN ANTICIPO * 1ERA, 2DA Y 3ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA
3 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-TRAPAD-OF-1152-22.pdf OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\2070400L-AMAPAD-OF-1153-22.pdf |  |  |  | 122289 | OBRAS Y ACCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E. 87 VI. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, NAUCALPAN, VALLE DE BRAVO Y NEXTLALPAN. (REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL PARA LA BARRANCA TECAMACHALCO Y SAN JOAQUÍN ) (COLECTOR TECAMACHALCO) (OBRA) |  |  | FID 1928 2022 | GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND, S.A. DE C.V. | C. PAOLA MERCADO RIVAS | GIG071017HU3 | AVENIDA IGNACIO COMONFORT NÚMERO EXTERIOR 1300, NÚMERO INTERIOR 201, COLONIA LA PROVIDENCIA, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52177 | 7222805321 | CAEM-DGIG-FID-153-22-CP | [5 empty] | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 72001560.8 | 83521810.528 | 83521810.53 | -83521810.53 | 0 | 0 | 24523161.89 | 0 | 24523161.89 | 2022-12-19 | 746515.96 | 0 | 746515.96 | 2023-02-02 | 3038659.59 | 0 | 3038659.59 | 2023-03-10 | 7684017.72 | 0 | 7684017.72 | 2023-03-23 | 4342071.34 | 0 | 4342071.34 | 2023-04-13 | 12317286.74 | 0 | 12317286.74 | 2023-06-06 | 16157128.44 | 0 | 16157128.44 | 2023-07-21 | 7113889.66 | 0 | 7113889.66 |  | 4192361.12 | 0 | 4192361.12 |  | 3699997.89 | 0 | 3699997.89 | UNICA CA | [68 empty] | 83815090.35 | 0 | 25245000.48 | 25245000.48 | 0 | -293279.82 | 0 | -83815090.35 |  | 2022-10-01 | 2023-08-28 | 3699999.95 | 1ER 31/03/2023 29/05/2023 2DO 30/05/2023 28/08/2023 |  |  |  |  | 100.4% | 98% |  |  | 100.4% | PROCESO | NAUCALPAN |  | PONIENTE | DRENAJE | 233936 | * SIN ANTICIPO *Traspaso de recurso con el oficio 20704000l-TRAPAD-OF-1152-22 * 1ER CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO * CONV ADIC EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO FORMALIZADO ESTIMACIÓN UNICA CA EN REVISIÓN POR DGIG (ENTRO EL DIA 13/09/2023)
7 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf |  |  | 121830 | OBRAS Y ACCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E. 87 VI. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, NAUCALPAN, VALLE DE BRAVO Y NEXTLALPAN. (SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES SAN JOAQUÍN Y TECAMACHALCO) (COLECTOR TECAMACHALCO) (SUPERVISIÓN) |  |  | FID 1928 2022 | SUPTER, S.A. DE C.V. | ING. ILYA DISRAEL CONTRERAS VELARDE | ISU020415AW9 | CALLE ALABAMA NÚMERO EXTERIOR 21, NÚMERO INTERIOR PISO 4, COLONIA NÁPOLES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 03810 | 5563949817 | CAEM-DGIG-FID-154-22-CS | [6 empty] | 2022-09-14 | 3448275.86 | 3999999.9976 | 4000000 | -4000000 | 0 | 0 | 338571.2 | 0 | 338571.2 | 2022-12-05 | 244883.38 | 0 | 244883.38 | 2022-12-19 | 244883.38 | 0 | 244883.38 | 2023-01-10 | 244883.38 | 0 | 244883.38 | 2023-02-10 | 357526.2 | 0 | 357526.2 | 2023-04-13 | 267443.5 | 0 | 267443.5 | 2023-04-13 | 177566.16 | 0 | 177566.16 |  | 160954.83 | 0 | 160954.83 |  | 326327.63 | 0 | 326327.63 |  | 135070.98 | 0 | 135070.98 | FINAL | 109812.41 | 0 | 109812.41 | UNO CA | 312769.11 | 0 | 312769.11 | 2CA | 83928.58 | 0 | 83928.58 | 3CA | 64467.77 | 0 | 64467.77 | 4FINAL | 930513.34 | 0 | 930513.34 | 2DO CA UNICA | 83928.58 | 0 | 83928.58 | 3 CA | 64467.77 | 0 | 64467.77 | [41 empty] | 4147998.2 | 0 | 828337.96 | 828337.96 | 0 | -147998.2 | 0 | -4147998.2 |  | 2022-09-15 | 2023-04-15 | 571211 | 1ER 16/04/2023 15/07/2023 |  |  |  |  | 103.7% | 100% |  |  | 103.7% | CONCLUIDA | NAUCALPAN |  | PONIENTE | SUPERVISIÓN | 233936 | * SIN ANTICIPO *CONVENIO ADICIONAL EN MONTO FORMALIZADO Y PLAZO *Traspaso de recurso con el oficio 20704000l-TRAPAD-OF-1152-22
[7 empty] | 145000000 |  | FID 1928 | [15 empty] | 87521810.53 | [129 empty] | 98.09% |  |  |  | PROCESO
8 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf OFICIOS 2023 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FID-0083-23.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf OFICIOS 2023 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FID-0083-23.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-TRAPAD-OF-1152-22.pdf |  | 121830 122918 | OBRAS Y ACCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E. 87 VI. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, NAUCALPAN, VALLE DE BRAVO Y NEXTLALPAN. (CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL COLECTOR COMBINADO CON CONEXIÓN AL GRAN CANAL DEL DESAGÜE EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN). (OBRA) |  |  | FID 1928 2022 | CONSTRUCCIONES CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | C. RAMÓN DOMINGO RODRÍGUEZ AGUILAR | CCC910121AT2 | CALLE JUAN ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 102, NÚMERO INTERIOR B, COLONIA SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50020 | 5552085416 | CAEM-DGIG-FID-102-22-CP | [5 empty] | 2022-09-08 | 2022-09-13 | 111159027.68 | 128944472.1088 | 128944472.11 | -128944472.11 | 0 | 0 | 34251837.06 | 0 | 34251837.06 | 2022-11-24 | 6207090.77 | 0 | 6207090.77 | 2022-12-07 | 8001919.81 | 0 | 8001919.81 | 2023-02-02 | 10188233.26 | 0 | 10188233.26 | 2023-02-28 | 5320295.17 | 0 | 5320295.17 | 2023-03-24 | 11725303.07 | 0 | 11725303.07 | 2023-04-20 | 5034840.3 | 0 | 5034840.3 |  | 667849.46 | 0 | 667849.46 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | final | 29845969.93 | 0 | 29845969.93 | UNO CA | 13156254.02 | 0 | 13156254.02 |  | 4345164.19 | 0 | 4345164.19 | 3 CONVENIO ADICIONAL FINAL | [60 empty] | 128744757.04 | 0 | 128744757.04 | 128744757.04 | 0 | 199715.07 | 0 | -128744757.04 |  | 2022-09-14 | 2023-03-30 | 47547102.22 | 1ER 31/03/2023 30/05/2023 |  |  |  |  | 99.85% | 100% |  |  | 99.85% | CONCLUIDA | NEXTLALPAN |  | ORIENTE | DRENAJE | 25446 | * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO FORMALIZADO * CON EL NÚMERO DE CONTROL 122918 SE ASIGNAN 50 MDP EN EL 2023
9 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-TRAPAD-OF-1152-22.pdf |  | 121830 | OBRAS Y ACCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E. 87 VI. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, NAUCALPAN, VALLE DE BRAVO Y NEXTLALPAN. (CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL COLECTOR COMBINADO CON CONEXIÓN AL GRAN CANAL DEL DESAGÜE EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN). (SUPERVISIÓN) |  |  | FID 1928 2022 | SUPTER, S.A. DE C.V. | ING. ILYA DISRAEL CONTRERAS VELARDE | ISU020415AW9 | CALLE ALABAMA NÚMERO EXTERIOR 21, NÚMERO INTERIOR PISO 4, COLONIA NÁPOLES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 03810 | 5563949817 | CAEM-DGIG-FID-103-22-CS | [5 empty] | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2569296.78 | 2980384.2648 | 2980384.26 | -2980384.26 | 0 | 0 | 335723.31 | 0 | 335723.31 | 2022-12-07 | 162896.57 | 0 | 162896.57 | 2022-12-12 | 243139.5 | 0 | 243139.5 | 2023-02-03 | 242606.33 | 0 | 242606.33 | 2023-02-14 | 242831.87 | 0 | 242831.87 | 2023-03-23 | 243194.86 | 0 | 243194.86 | 2023-03-31 | 317410.95 | 0 | 317410.95 |  | 251530.84 | 0 | 251530.84 |  | 322403.28 | 0 | 322403.28 |  | 130262.84 | 0 | 130262.84 | [69 empty] | 2492000.35 | 0 | 2492000.35 | 2492000.35 | 0 | 488383.91 | 0 | -2492000.35 |  | 2022-08-30 | 2023-04-15 | 2980384.27 | 1ER 16/04/203 31/07/2023 |  |  |  |  | 83.61% | 100% |  |  | 83.61% | CONCLUIDA | NEXTLALPAN |  | ORIENTE | SUPERVISIÓN | 25446 | * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO FORMALIZADO
10 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-TRAPAD-OF-1152-22.pdf |  | 121830 | OBRAS Y ACCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E. 87 VI. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, NAUCALPAN, VALLE DE BRAVO Y NEXTLALPAN. (AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA COLORINES, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO). (OBRA) |  |  | FID 1928 2022 | CONSTRUCTORA EIDRI, S.A. DE C.V. | C. ESMERALDA JARAMILLO CRUZ | CEI130509KX2 | AVENIDA TECNOLÓGICO NÚMERO EXTERIOR 1500, NÚMERO INTERIOR CASA 4, COLONIA LA ASUNCIÓN, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52172 | 7262664024 | CAEM-DGIG-FID-146-22-CP | [5 empty] | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 65667490.84 | 76174289.3744 | 76174289.37 | -76174289.37 | 0 | 0 | 5799416.01 | 0 | 5799416.01 | 2022-12-21 | 11717489.38 | 0 | 11717489.38 | 2022-12-27 | 16585977.42 | 0 | 16585977.42 |  | 18317598.59 | 0 | 18317598.59 |  | 5524426.94 | 0 | 5524426.94 |  | 11922303.03 | 0 | 11922303.03 |  | 4632065.41 | 0 | 4632065.41 |  | 1669219.28 | 0 | 1669219.28 | [77 empty] | 76168496.06 | 0 | 76168496.06 | 76168496.06 | 0 | 5793.31 | 0 | -76168496.06 |  | 2022-09-22 | 2023-03-31 | [6 empty] | 99.99% | 100% |  |  | 99.99% | CONCLUIDA | VALLE DE BRAVO |  | TEJUPILCO | DRENAJE | 5408 | * SIN ANTICIPO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0367-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-TRAPAD-OF-1152-22.pdf |  | 121830 | OBRAS Y ACCIONES INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E. 87 VI. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO, NAUCALPAN, VALLE DE BRAVO Y NEXTLALPAN. (AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA COLORINES, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO). (SUPERVISIÓN) |  |  | FID 1928 2022 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN KERLU, S.A. DE C.V. | C. DORA ILIANA GARCÍA HERNÁNDEZ | ACK190325K27 | AVENIDA MÉXICO NÚMERO EXTERIOR 337, NÚMERO INTERIOR LOCAL 14 ZONA J, COLONIA MONRAZ, GUADALAJARA JALISCO. C.P. 44670 | 3329026508 | CAEM-DGIG-FID-147-22-CS | [5 empty] | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2153123.69 | 2497623.4804 | 2497623.48 | -2497623.48 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497623.48 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 | 2023-04-15 | [6 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | RESCISIÓN DE CONTRATO | VALLE DE BRAVO |  | TEJUPILCO | SUPERVISIÓN | 5408 | * EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO
[5 empty] | 121830 |  | 167000000 | 167000000 | FID 1928 | [15 empty] | 210596769.22 | -210596769.22 | 0 | 0 | [108 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 98.81% | #REF! | #REF! |  | CONCLUIDA | [5 empty] | GLOBAL *Traspaso de recurso con el oficio 20704000l-TRAPAD-OF-1152-22
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0333-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0333-22.pdf |  |  | 121807 | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LOCAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, (CUAERDO CTO.O.62. VIII. SESIÓN ORDINARIA NO. 62) (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO. (DRAGADO, DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DE CAUCE EN TRAMOS CRÍTICOS DEL RÍO LERMA) |  |  | FID 1928 2022 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN EN AGUA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-106-22-AD (SIN CONTRATO) | [8 empty] | 0 |  | 0 | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | NO CONTRATADA
11 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0333-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0333-22.pdf |  |  | 121807 | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA LOCAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, (CUAERDO CTO.O.62. VIII. SESIÓN ORDINARIA NO. 62) (OBRA NUEVA) MÁS DE UN MUNICIPIO. (AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE EJIDO DE DOLORES, MUNICIPIO DE TEMOAYA) |  |  | FID 1928 2022 | CONSULTORES OLMHERK, S.A DE C.V. | C. FERNANDO MARCOS HERNÁNDEZ PEÑALOZA | COL130319MG9 | CALLE S. JOSÉ DEL REAL NÚMERO EXTERIOR 54, NÚMERO INTERIOR 702, COLONIA LOMAS VERDES 5A SECCIÓN (LA CONCORDIA), NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53126 | 5567217727 | CAEM-DGIG-FID-244-22-CS | [6 empty] | 11/01/2023 | 2824766.46 | 3276729.0936 | 3276729.09 | -3276729.09 | 983018.73 | 983018.73 | 991253.27 | 297375.98 | 693877.29 | 2023-03-16 | 538321.04 | 161496.31 | 376824.73 |  | 1127023.33 | 524146.44 | 602876.89 |  | 51232.43 | 0 | 51232.43 | FINAL | [92 empty] | 2707830.07 | 983018.73 | 1724811.34 | 2707830.07 | 0 | 568899.02 | 983018.73 | -2707830.07 |  | 2023-01-12 | 2023-03-30 | [6 empty] | 82.64% | 100% |  |  | 82.64% | CONCLUIDA | TEMOAYA |  | TOLUCA | DRENAJE | 600 | * ANTICIPO PAGADO
[5 empty] | 121807 |  | 78500000 | 78500000 | FID 1928 | [15 empty] | 3276729.09 | -3276729.09 | 983018.73 | 983018.73 | [108 empty] | 2707830.07 | 983018.73 | 1724811.34 | 2707830.07 | 0 | 568899.02 | 983018.73 | -2707830.07 | [9 empty] | 0 | 100% | 0 | 0 | 82.64% | CONCLUIDA | [5 empty] | GLOBAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0187-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0187-22.pdf | OFICIOS 2023 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-1221-211.pdf |  | 121531 | ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (2022) (OBRA NUEVA) (SESIÓN 86) EMBOVEDAMIENTO DE 213 M DEL RÍO SAN JAVIER, COLONIA RINCONADA DE ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. |  |  | FID 1928 2022 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  |  | 0% | NO CONTRATADA
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0187-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0187-22.pdf | OFICIOS 2023 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-1221-211.pdf |  | 121531 | ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (2022) (OBRA NUEVA) (SESIÓN 86) CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR XHINTE PARA EL SANEAMIENTO DE LA PRESA GUADALUPE. |  |  | FID 1928 2022 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  |  | 0% | NO CONTRATADA
12 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0187-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0187-22.pdf | OFICIOS 2023 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-1221-211.pdf |  | 121531 | ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (2022) (OBRA NUEVA) (SESIÓN 86) CONSTRUCCIÓN DE LA DERIVACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA HACIA EL ACUEDUCTO CHICONAUTLA Y HACIA EL TANQUE LA CALDERA, DESDE LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA METROPOLITANA, EN LOS MUNICIPIOS DE ECATEPEC Y CHALCO. |  |  | FID 1928 2022 | CONTROL DE EROSIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO VÁZQUEZ MORTERA | CER86063072A | CALLE TAMAULIPAS NÚMERO EXTERIOR 150A, NÚMERO INTERIOR PISO 13, COLONIA CONDESA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06140 | 5555251810 5555251811 | CAEM-DGIG-FID-148-22-CP | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 72924205.79 | 84592078.7164 | 84592078.72 | -84592078.72 | 25377623.61 | 25377623.61 | 24675867.57 | 7402760.26 | 17273107.31 | 2022-11-23 | 14101415.11 | 4230424.53 | 9870990.58 | 2022-11-24 | 2016467.82 | 604940.35 | 1411527.47 | 2022-12-05 | 4903443.11 | 1471032.93 | 3432410.18 | 2022-12-26 | 3929558.82 | 1178867.65 | 2750691.17 | 2023-02-16 | 5610226.55 | 1683067.97 | 3927158.58 | 2023-03-16 | 5171695.62 | 1551508.69 | 3620186.93 |  | 4815886.31 | 1444765.89 | 3371120.42 |  | 10404823.16 | 5810255.34 | 4594567.82 |  | 3122824.33 | 0 | 3122824.33 |  | 197536.2 | 0 | 197536.2 | [65 empty] | 78949744.6 | 25377623.61 | 53572120.99 | 78949744.6 | 0 | 5642334.12 | 25377623.61 | -78949744.6 |  | 2022-09-24 | 2023-02-20 |  |  | 1ERA 01/11/2022 28/02/2023 |  |  |  | 93.33% | 100% |  |  | 93.33% | CONCLUIDA | ECATEPEC LA PAZ |  | NORTE |  | 300000 | * ANTICIPO PAGADO * ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA
[7 empty] | 217592078.72 | 217592078.72 | FID 1928 | [15 empty] | 84592078.72 | -84592078.72 | 25377623.61 | 25377623.61 | [108 empty] | 78949744.6 | 25377623.61 | 53572120.99 | 78949744.6 | 0 | 5642334.12 | 25377623.61 | -78949744.6 | [10 empty] | 100% | 0% | 0% | 93.33% | CONCLUIDA | [5 empty] | GLOBAL
13 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf |  |  | 121888 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.0.63.VI.a, SESIÓN NO. 63 ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928) (OBRA NUEVA). MÁS DE UN MUNICIPIO, ZUMPAMGO Y NEXTLALPAN (PERFORACIÓN, AFORO, DESARROLLO E INTERCONEXIÓN. (PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN SAN JUAN ATENANCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN )). |  |  | FID 1928 2022 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V. | C. GEMMA BERNAL GUADARRAMA | ECG171201Q60 | CALLE LEÓN GUZMÁN, NÚMERO 12, COLONIA BARRIO DE LA CAMPANA, VILLA GUERRERO, MÉXICO. C.P. 51760 | 7141460137 7141460628 | CAEM-DGIG-FID-231-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 5960440.56 | 6914111.0496 | 6914111.05 | -6914111.05 | 0 | 0 | 554235.86 | 0 | 554235.86 | 2023-03-17 | 5959044.97 | 0 | 5959044.97 |  | 392558.23 | 0 | 392558.23 | FINAL | [96 empty] | 6905839.06 | 0 | 6905839.06 | 6905839.06 | 0 | 8271.99 | 0 | -6905839.06 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 |  | 1ER 31/03/2023 10/05/2023 |  |  |  |  | 99.88% | 100% |  |  | 99.88% | CONCLUIDA | NEXTLALPAN |  | FUENTES | POZOS | 4000 | * SIN ANTICIPO *CONV ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO FORMALIZADO
14 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf |  |  | 121888 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.0.63.VI.a, SESIÓN NO. 63 ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928) (OBRA NUEVA). MÁS DE UN MUNICIPIO, ZUMPAMGO Y NEXTLALPAN (PERFORACIÓN, AFORO, DESARROLLO E INTERCONEXIÓN. (PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN Bo. SAN JUAN, MUNICIPIO DE ZUMPANGO)). |  |  | FID 1928 2022 | GRUPO CONSTRUCTOR GEROCA, S.A. DE C.V. | C. GERMAN GARCÍA DEHEZA | GCG1512075E7 | CALLE LA HUERTITA NÚMERO 51, COLONIA SANTA CRUZ DE ABAJO, TEXCOCO, MÉXICO. C.P. 56205 | 5959517557 | CAEM-DGIG-FID-234-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 4579804.84 | 5312573.6144 | 5312573.61 | -5312573.61 | 0 | 0 | 1794032.49 | 0 | 1794032.49 | 2023-03-13 | 2021465.65 | 0 | 2021465.65 |  | 669638.85 | 0 | 669638.85 |  | 205930.57 | 0 | 205930.57 | 2023-07-07 | 662.21 | 0 | 662.21 | FINAL | 616145.6 | 0 | 616145.6 | UNICA CA | [84 empty] | 5307875.37 | 0 | 5307875.37 | 5307875.37 | 0 | 4698.24 | 0 | -5307875.37 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 | $ 616,869.59 CAMBIO SUPERINTENDENTE | 1ER 31/03/2023 10/05/2023 |  |  |  |  | 99.91% | 100% |  |  | 99.91% | CONCLUIDA | ZUMPANGO |  | FUENTES | POZOS | 8000 | * SIN ANTICIPO *CONV ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO FORMALIZADO
15 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf |  |  | 121888 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.0.63.VI.a, SESIÓN NO. 63 ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928) (OBRA NUEVA). MÁS DE UN MUNICIPIO, ZUMPAMGO Y NEXTLALPAN (PERFORACIÓN, AFORO, DESARROLLO E INTERCONEXIÓN. (PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN PRADOS DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN)). |  |  | FID 1928 2022 | EDUARDO JUAKEY SOTELO | C. EDUARDO JUAKEY SOTELO | JUSE5403204V6 | CALLE LEÓN GUZMÁN, NÚMERO 12, COLONIA BARRIO DE LA CAMPANA, VILLA GUERRERO, MÉXICO. C.P. 51760 | 7141460137 | CAEM-DGIG-FID-232-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 5958102.29 | 6911398.6564 | 6911398.66 | -6911398.66 | 0 | 0 | 553545.55 | 0 | 553545.55 | 2023-03-16 | 2241562.25 | 0 | 2241562.25 |  | 3452805.68 | 0 | 3452805.68 |  | 392558.11 | 0 | 392558.11 |  | 256984.13 | 0 | 256984.13 | [89 empty] | 6897455.72 | 0 | 6897455.72 | 6897455.72 | 0 | 13942.94 | 0 | -6897455.72 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 |  | 1ER 31/03/2023 10/05/2023 |  |  |  |  | 99.8% | 100% |  |  | 99.8% | CONCLUIDA | NEXTLALPAN |  | FUENTES | POZOS | 4000 | * SIN ANTICIPO *CONV ADICIONAL EN PLAZO FORMALIZADO
16 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0498-22.pdf |  |  | 121888 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.0.63.VI.a, SESIÓN NO. 63 ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928) (OBRA NUEVA). MÁS DE UN MUNICIPIO, ZUMPAMGO Y NEXTLALPAN (PERFORACIÓN, AFORO, DESARROLLO E INTERCONEXIÓN. (PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ZUMPANGO). |  |  | FID 1928 2022 | PROMAES, S.A. DE C.V. | C. HUMBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ | PRO091005GA0 | CALLE SAN FELIPE NÚMERO 7, COLONIA TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA CENTRO, TECÁMAC, MÉXICO. C.P. 55740 | 2821104957 5513656580 | CAEM-DGIG-FID-233-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 4625955.24 | 5366108.0784 | 5366108.08 | -5366108.08 | 0 | 0 | 2122265.72 | 0 | 2122265.72 | 2023-03-17 | 2425156.12 | 0 | 2425156.12 | FINAL 27/04/2023 | 818153.8 | 0 | 818153.8 | CA UNICA | [96 empty] | 5365575.64 | 0 | 5365575.64 | 5365575.64 | 0 | 532.44 | 0 | -5365575.64 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 | 818377.48 | 1ER 31/03/2023 21/04/2023 |  |  |  |  | 99.99% | 100% |  |  | 99.99% | CONCLUIDA | ZUMPANGO |  | FUENTES | POZOS |  | * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO AL CONTRATO FORMALIZADO.
[7 empty] | 70000000 | 70000000 | FID 1928 | [15 empty] | 24504191.4 | -12280219.13 | 0 | 0 | [108 empty] | 12271414.7 | 0 | 12271414.7 | 12271414.7 | 0 | 8804.43 | 0 | -12271414.7 | [10 empty] | 100% | 0 | #DIV/0! | 99.89% | PROCESO | [5 empty] | GLOBAL
17 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0497-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0497-22.pdf |  |  | 121887 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E.88.VI, SESIÓN NO.88 EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA). MÁS DE UN MUNICIPO, SAN MATEO ATENCO, OZUMBA, TULTITLÁN, ECATEPEC Y CHALCO. (CONSTRUCCIÓN DE CRUCES EN 60" AVENIDA INDEPENDENCIA BAJO PUENTE Y CRUCE CON CANAL DE CARTAGENA, MUNICIPIO DE TULTITLÁN) |  |  | FID 1928 2022 | CONTROL DE EROSIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO VÁZQUEZ MORTERA | CER86063072A | CALLE TAMAULIPAS NÚMERO EXTERIOR 150A, NÚMERO INTERIOR PISO 13, COLONIA CONDESA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD MÉXICO. C.P. 06140 | 5555251810 5555251811 | CAEM-DGIG-FID-192-22-CP | [6 empty] | 2022-11-08 | 18446236.59 | 21397634.4444 | 21397634.44 | -21397634.44 | 0 | 0 | 3092554.36 | 0 | 3092554.36 | 2023-01-11 | 2238806.99 | 0 | 2238806.99 | 2023-02-28 | 206897.25 | 0 | 206897.25 | 2023-03-31 | 7030610.92 | 0 | 7030610.92 | 2023-05-03 | 6929457.78 | 0 | 6929457.78 |  | 0 | 0 | 0 | FINAL | 1899255.07 | 0 | 1899255.07 | CA UNICA | [80 empty] | 21397582.37 | 0 | 21397582.37 | 21397582.37 | 0 | 52.07 | 0 | -21397582.37 |  | 2022-11-09 | 2022-03-08 | 1899307.02 | 1ER 09/03/2023 15/05/2023 |  |  |  |  | 100% | 99% |  |  | 100% | CONCLUIDA | TULTITLÁN |  | PONIENTE | DRENAJE |  | * SIN ANTICIPO *CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO * CONVENIO EN MONTO FORMALIZADO
18 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0497-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0497-22.pdf |  |  | 121887 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E.88.VI, SESIÓN NO.88 EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA). MÁS DE UN MUNICIPO, SAN MATEO ATENCO, OZUMBA, TULTITLÁN, ECATEPEC Y CHALCO. (TERMINACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES HACIA EL CAUCE DEL RÍO LERMA, MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO) |  |  | FID 1928 2022 | HYDROINNOVACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | C. SERGIO ARTURO BARBA LEÓN | HCO071213SM8 | CALLEJÓN RETORNO CERRADO ACASULCO NÚMERO 7, COLONIA ROMERO DE TERREROS, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 04310 | 5552640727 | CAEM-DGIG-FID-189-22-CS | [6 empty] | 2022-10-31 | 6016599.97 | 6979255.9652 | 6979255.97 | -6979255.97 | 2093776.79 | 2093776.79 | 2388541.14 | 716562.34 | 1671978.8 | 2023-03-31 | [104 empty] | 2388541.14 | 716562.34 | 1671978.8 | 3765755.59 | 1377214.45 | 4590714.83 | 716562.34 | -2388541.14 |  | 2022-11-01 | 2023-02-28 | [6 empty] | 34.22% | 100% |  |  | 53.96% | CONCLUIDA | SAN MATEO ATENCO |  | TOLUCA | DRENAJE |  | * ANTICIPO PAGADO
19 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0497-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0497-22.pdf |  |  | 121887 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (ACUERDO CT.E.88.VI, SESIÓN NO.88 EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928). (OBRA NUEVA). MÁS DE UN MUNICIPO, SAN MATEO ATENCO, OZUMBA, TULTITLÁN, ECATEPEC Y CHALCO. (AMPLIACIONES, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE OZUMBA DE ALZATE, MUNICIPIO DE OZUMBA) |  |  | FID 1928 2022 | VISIÓN INMOBILIARIA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | C. MARIO ZEA ORTEGA | VIE080520371 | CALLE REPPUBLICA DE BELICE NÉMERO 112, COLONIA AMÉRICAS, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50130 | 7225904458 | CAEM-DGIG-FID-222-22-CP | [6 empty] | 2022-12-27 | 7318451.4 | 8489403.624 | 8489403.62 | -8489403.62 | 0 | 0 | 1539093.67 | 0 | 1539093.67 | 2023-03-30 | 1756640.8 | 0 | 1756640.8 |  | 3175504.49 | 0 | 3175504.49 |  | 2016410.58 | 0 | 2016410.58 | [93 empty] | 8487649.54 | 0 | 8487649.54 | 8487649.54 | 0 | 1754.08 | 0 | -8487649.54 |  | 2022-12-28 | 2023-03-30 |  | 1ER 31/03/2023 26/06/2023 |  |  |  |  | 99.98% | 100% |  |  | 99.98% | CONCLUIDA | OZUMBA |  | FUENTES | POZOS | 8000 | * SIN ANTICIPO * 1ER CONV ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO
[7 empty] | 48600000 | 48600000 | FID 1928 | [15 empty] | 36866294.03 | -28376890.41 | 2093776.79 | 2093776.79 | [108 empty] | 23786123.51 | 716562.34 | 23069561.17 | 25163337.96 | 1377214.45 | 4590766.9 | 716562.34 | -23786123.51 | [10 empty] | 99.42% | 0% | 0% | 91.28% | PROCESO | [5 empty] | GLOBAL
20 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0368-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0368-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-OF-0937-22.pdf |  | 121831 | OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUERDO CT.E. 87 V. SESIÓN NO. 87 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 1928) MAS DE UN MUNCIPIO (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FELIPE COAMANGO (ETAPA 3 DE 3), MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA) | 29400000 | 29400000 | FID 1928 2022 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AB, S.A. DE C.V. | C. ATANASIO JUAN BASURTO DÍAZ | CUA080703GA2 | CALLE FRONTERA NUMERO EXTERIOR 167, NÚMERO INTERIOR 406, COLONIA ROMA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06700 | 5555331253 | CAEM-DGIG-FID-160-22-CP | [5 empty] | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 11726271.06 | 13602474.4296 | 13602474.43 | 15797525.57 | 0 | 0 | 2456765.93 | 0 | 2456765.93 | 2022-11-15 | 1970104.91 | 0 | 1970104.91 | 2022-12-09 | 1476627.13 | 0 | 1476627.13 | 2022-12-21 | 2237132.26 | 0 | 2237132.26 | 2023-03-01 | 767111.55 | 0 | 767111.55 | 2022-03-16 | 3031106.84 | 0 | 3031106.84 | 2023-03-31 | 1342941.21 | 0 | 1342941.21 | 2023-04-17 | 320684.6 | 0 | 320684.6 | FINAL | [76 empty] | 13602474.43 | 0 | 13602474.43 | 13602474.43 | 0 | 0 | 0 | 15797525.57 |  | 2022-10-05 | 2023-03-30 | [6 empty] | 100% | 99% |  |  | 100% | CONCLUIDA | CHAPA DE MOTA |  | ATLACOMULCO | DRENAJE | 1800 | * SIN ANTICIPO * CON OFICIO DE ASIG Y AUTOR 20704000L-APAD-OF-0940-22 SE REASIGNAN (CANCELAN) $ 50000000 (ACUERDO CT. E. 89.VI, SESIÓN NO. 89 EXTRAORDINARIA
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0940-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0940-22.pdf |  |  |  |  | 50000000 | 50000000 | FID 1928 2022 | [16 empty] | 50000000 | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  |  | 0% | PROCESO | NEZAHULCÓYOTL |  | SUR | AGUA POTABLE
4 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0173-22.pdf 20704000L-AMPAD-0701-222 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0434-22.pdf OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-AMPAD-1154-22.pdf |  |  | 121513 | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, OBRA CIVIL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ELECTRIFICACIÓN JAJALPA MUNICIPIO DE ECATEPEC (OBRA NUEVA). | 14500000 | 14499365.97 | PAD 2022 | COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. | ING. ÁNGEL CONTRERAS GUILLÉN | CGU960129TN2 | BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO EXTERIOR 5, NÚMERO INTERIOR S 1000 TORRE B P 10, COLONIA DE SOTELO , NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53390 | 5588528134 Y 5558820099 | CAEM-DGIG-PAD-043-22-CP | [5 empty] | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 11206558.55 | 12999607.918 | 14499365.97 | 634.03 | 3899882.38 | 3899882.38 | 306329.53 | 91898.86 | 214430.67 | 2022-08-30 | 1340417.18 | 402125.15 | 938292.03 | 2022-10-10 | 1046602.09 | 313980.63 | 732621.46 | 2022-11-11 | 6205627.55 | 1861688.27 | 4343939.28 | 2022-12-07 | 408005.91 | 122401.77 | 285604.14 | 2023-03-24 | 228408.44 | 68522.53 | 159885.91 | 2023-03-24 | 2569816.57 | 1039265.17 | 1530551.4 | 2023-03-24 | 894382.91 | 0 | 894382.91 | 2023-03-24 | 226801.4 | 0 | 226801.4 | 1ERA DEL CA 24/03/2023 | 9390.19 | 0 | 9390.19 | 2DA DEL CA | 0 | 0 | 0 | 9 EST FINAL DEL CONTRATO | [64 empty] | 13235781.77 | 3899882.38 | 9335899.39 | 13235781.77 | 0 | 1263584.2 | 3899882.38 | 1264218.23 |  | 2022-06-27 | 2022-12-23 | 1.5 MDP | 1ERA 16/03/2023 21/03/2023 | 1ERA 16/12/2022 15/03/2023 |  |  |  | 91.29% | 100% |  | -100% | 91.29% | CONCLUIDA | ECATEPEC |  | FUENTES | POZOS | 25000 | REFRENDO * ANTICIPO PAGADO *1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 8 EST Y 1 DEL CONV AD * CONV MODIF DE REDUCCIÓN DE PLAZO FORMALIZADA
5 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0173-22.pdf 20704000L-AMPAD-0701-222 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0419-22.pdf OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-AMPAD-1154-22.pdf |  |  | 121514 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POZO JARDÍN GUADALUPANO, MUNICIPIO DE ECATEPEC (OBRA NUEVA). | 14500000 | 14494851.84 | PAD 2022 | EDUARDO JUAKEY SOTELO | ING. EDUARDO JUAKEY SOTELO | JUSE5403204V6 | CALLE LEÓN GUZMÁN, NÚMERO 12, COLONIA BARRIO DE LA CAMPANA, VILLA GUERRERO, MÉXICO. C.P. 51760 | 7141460137 | CAEM-DGIG-PAD-044-22-CP | [5 empty] | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 11202890.92 | 12995353.4672 | 14494851.84 | 5148.16 | 3898606.04 | 3898606.04 | 597626.28 | 179287.88 | 418338.4 | 2022-08-26 | 3448166.33 | 1034449.9 | 2413716.43 | 2022-10-19 | 4038984.78 | 2684868.26 | 1354116.52 | 2022-12-01 | 791045.76 | 0 | 791045.76 | 2022-12-08 | 783584.01 | 0 | 783584.01 | 2023-03-24 | 310135.25 | 0 | 310135.25 | 2023-03-24 | 1531170.32 | 0 | 1531170.32 | 2023-03-24 | 1491519.71 | 0 | 1491519.71 | 2023-03-24 | 1033369.2 | 0 | 1033369.2 | 1ERA DEL CA 24/03/2023 | 8053.23 | 0 | 8053.23 | 2 FINAL CA | 0 | 0 | 0 | 9 FINAL CONTRATO | [64 empty] | 14033654.87 | 3898606.04 | 10135048.83 | 14033654.87 | 0 | 461196.97 | 3898606.04 | 466345.13 |  | 2022-06-27 | 2022-12-23 | 1.5 MDP | 1ERA 16/03/2023 21/03/2023 | 1ERA 16/12/2022 15/03/2023 |  |  |  | 96.82% | 100% |  | -100% | 96.82% | CONCLUIDA | ECATEPEC |  | FUENTES | POZOS | 25000 | REFRENDO * ANTICIPO PAGADO *1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 8 EST Y 1 DEL CONV AD * CONV MODIF DE REDUCCIÓN DE PLAZO FORMALIZADA
6 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0173-22.pdf 20704000L-AMPAD-0701-222 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0443-22.pdf OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-AMPAD-1154-22.pdf |  |  | 121515 | CONTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VALLE DE GUADIANA, MUNICIPIO DE ECATEPEC (OBRA NUEVA). | 14500000 | 14494564.41 | PAD 2022 | PROMAES, S.A. DE C.V. | C. HUMBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ | PRO091005GA0 | CALLE SAN FELIPE NÚMERO 7, COLONIA TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA CENTRO, TECÁMAC, MÉXICO. C.P. 55740 | 5959549649 | CAEM-DGIG-PAD-045-22-CP | [5 empty] | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 11202425.09 | 12994813.1044 | 12994813.1 | 1505186.9 | 3898443.93 | 3898443.93 | 2793962.38 | 1169533.18 | 1624429.2 | 2022-08-23 | 5773114.18 | 1731934.25 | 4041179.93 | 2022-11-23 | 469213.27 | 140763.98 | 328449.29 | 2022-12-21 | 349044.46 | 104713.34 | 244331.12 | 2023-03-24 | 3074035.54 | 751499.18 | 2322536.36 | 2023-03-28 | 33156.04 | 0 | 33156.04 | FINAL | [84 empty] | 12492525.87 | 3898443.93 | 8594081.94 | 12492525.87 | 0 | 502287.23 | 3898443.93 | 2007474.13 |  | 2022-06-28 | 2022-12-24 |  | 1ERA 16/03/2023 21/03/2023 | 1ERA 16/12/2022 15/03/2023 |  |  |  | 96.13% | 100% |  | -100% | 96.13% | CONCLUIDA | ECATEPEC |  | FUENTES | POZOS | 25000 | REFRENDO * ANTICIPO PAGADO *1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 5 ESTIMACIONES * CONV MODIF DE REDUCCIÓN DE PLAZO FORMALIZADA
7 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0173-22.pdf 20704000L-AMPAD-0701-222 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0434-22.pdf OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-AMPAD-1154-22.pdf |  |  | 121516 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POZO LA POPULAR, MUNICIPIO DE ECATEPEC (OBRA NUEVA). | 14500000 | 14497646.69 | PAD 2022 | DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO, S.A. DE C.V. | ING. EZEQUIEL SAAD LAGUNAS HADAD | DDI0909281D9 | CALLE RAMOS ARIZPE NÚMERO 33, COLONIA PILARES, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52179 | 7223848027 | CAEM-DGIG-PAD-046-22-CP | [5 empty] | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 11204884.19 | 12997665.6604 | 14497646.68 | 2353.32 | 3899299.7 | 3899299.7 | 2092341.17 | 627702.35 | 1464638.82 | 2022-08-26 | 4122697.83 | 1236809.35 | 2885888.48 | 2022-11-15 | 2531172.54 | 759351.76 | 1771820.78 | 2022-12-01 | 627725.23 | 188317.57 | 439407.66 | 2023-03-24 | 756055.64 | 226816.69 | 529238.95 | 2023-03-24 | 2087460.26 | 626238.08 | 1461222.18 | 2023-03-24 | 740305.7 | 234063.9 | 506241.8 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | FINAL | 280597.47 | 0 | 280597.47 | 1ERA DEL CA 24/03/2023 | 87895.72 | 0 | 87895.72 | 2DA DEL CA 24/03/2023 | 53000.03 | 0 | 53000.03 | 3 EST CA FINAL | [64 empty] | 13379251.59 | 3899299.7 | 9479951.89 | 13379251.59 | 0 | 1118395.09 | 3899299.7 | 1120748.41 |  | 2022-06-28 | 2022-12-24 | 1.5 MDP | 1ERA 16/03/2023 21/03/2023 | 1ERA 16/12/2022 15/03/2023 |  |  |  | 92.29% | 100% |  | -100% | 92.29% | CONCLUIDA | ECATEPEC |  | FUENTES | POZOS | 20000 | REFRENDO * ANTICIPO PAGADO *1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 7 EST Y 1-2 CON ADICIONAL * CONV MODIF DE REDUCCIÓN DE PLAZO FORMALIZADA
8 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0227-22.pdf 20704000L-AMPAD-0701-222 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0756-22.pdf OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-AMPAD-1154-22.pdf |  |  | 121578 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA Y (CREAR-SEDENA), MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. (OBRA NUEVA) | 13500000 | 13493784.24 | PAD 2022 | CONSTRUCCIONES CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | C. RAMÓN DOMINGO RODRÍGUEZ AGUILAR | CCC910121AT2 | CALLE JUAN ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 102, NÚMERO INTERIOR B, COLONIA SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50020 | 5552085416 | CAEM-DGIG-PAD-144-22-CP | [5 empty] | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 8615331.24 | 9993784.2384 | 13493784.24 | 6215.76 | 0 | 0 | 5041476.5 | 0 | 5041476.5 | 2022-10-18 | 2496270.19 | 0 | 2496270.19 | 2022-11-30 | 2455820.07 | 0 | 2455820.07 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 FINAL DEL CONTRATO 03/02/2023 | 3499690.85 | 0 | 3499690.85 | 1 CA 14/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 FINAL CA 08/02/2023 | [84 empty] | 13493257.61 | 0 | 13493257.61 | 13493257.61 | 0 | 526.63 | 0 | 6742.39 |  | 2022-08-31 | 2022-12-16 | 3.5 MDP |  |  |  |  | 08/03/2023 (TOTAL) | 100% | 100% |  | -100% | 100% | CONCLUIDA | VALLE DE BRAVO |  | TEJUPILCO | AGUA POTABLE | 395 | REFRENDO *CONVENIO EN MONTO FORMALIZADO * EST. 4 FINAL DEL CONTRATO * EST. 2 FINAL DEL CA
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0234-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0753-22.pdf |  |  | 121584 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CARACOLES II, EN LA COLONIA JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (OBRA NUEVA). | 11000000 | 6514855.39 | PAD 2022 | EDUARDO JUAKEY SOTELO | ING. EDUARDO JUAKEY SOTELO | JUSE5403204V6 | CALLE LEÓN GUZMÁN, NÚMERO 12, COLONIA BARRIO DE LA CAMPANA, VILLA GUERRERO, MÉXICO. C.P. 51760 | 7141460137 7141460628 | CAEM-DGIG-PAD-124-22-CP | [5 empty] | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 5616254.65 | 6514855.394 | 6514855.39 | 4485144.61 | 1954456.62 | 1954456.62 | 3752794.24 | 1125838.27 | 2626955.97 | 2022-12-07 | 2707835.18 | 828618.35 | 1879216.83 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [96 empty] | 6460629.42 | 1954456.62 | 4506172.8 | 6460629.42 | 0 | 54225.97 | 1954456.62 | 4539370.58 |  | 2022-08-23 | 2022-12-14 | [5 empty] | 22/05/2023 (TOTAL) | 99.17% | 100% |  | -100% | 99.17% | CONCLUIDA | TLALNEPANTLA DE BAZ |  | FUENTES | POZOS |  | * ANTICIPO PAGADO * EST. 3 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0234-22.pdf |  | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-0700-22.pdf |  | 121585 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO ELECTROMCÁNICO, BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE CONTROL COLONIA BUENAVISTA, PARTE BAJA MUNICIPIO DE TULTITLÁN (OBRA NUEVA). | 0 | 0 | PAD 2022 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [97 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0% | #DIV/0! | NO CONTRATADA | TULTITLÁN |  | FUENTES | POZOS
4 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0234-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0801-22.pdf |  |  | 121586 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL DE AVENIDAS EN LA COLONIA LA LIBERTAD, CANAL LAS CRUCES, MUNICIPIO DE TULTITLÁN (OBRA NUEVA). | 8000000 | 1498853.62 | PAD 2022 | CONSTRUCTORA MOGUEL MEZA, S.A. DE C.V. | ING. GILBERTO MOGUEL MEZA | CMM870310765 | AVENIDA ALFREDO DEL MAZO NÚMERO EXTERIOR 202 A, NÚMERO INTERIOR LOCAL 32, COLONIA ZONA INDUSTRIAL TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50070 | 7222152219 | CAEM-DGIG-PAD-191-22-CS | [6 empty] | 2022-10-31 | 1292115.19 | 1498853.6204 | 1498853.62 | 6501146.38 | 0 | 0 | 1415392.99 | 0 | 1415392.99 | 2022-12-08 | 2.01 | 0 | 2.01 | FINAL |  |  | 0 | [97 empty] | 1415395 | 0 | 1415395 | 1415395 | 0 | 83458.62 | 0 | 6584605 |  | 2022-11-01 | 2022-12-29 | [6 empty] | 94.43% | 94% |  | -94% | 94.43% | PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA | TULTITLÁN |  | PONIENTE |  | 3500 | *RENUNCIAN AL ANTICIPO * CONVENIO MOFICATORIO AL CONTRATO FOMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0234-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0754-22.pdf |  |  | 121587 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO TEPEOLULCO, EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO ZONA ORIENTE, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (OBRA NUEVA). | 11000000 | 10350330.03 | PAD 2022 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. | ING. ERIC LIRA LÓPEZ | CPZ9705275C3 | CALLE FRANCISCO PATIÑO NÚMERO EXTERIOR 100 EDIFICIO 12, NÚMERO INTERIOR DEP 104, COLONIA JESÚS JIMÉNEZ GALLARDO, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52167 | 7222192339 | CAEM-DGIG-PAD-145-22-CP | [5 empty] | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 8922698.3 | 10350330.028 | 14398692.13 | -3398692.13 | 3105099.01 | 3105099.01 | 4566955.6 | 1370086.68 | 3196868.92 | 2022-12-07 | 134200.68 | 40260.2 | 93940.48 |  | 4354912.8 | 1694752.13 | 2660160.67 | [97 empty] | 9056069.08 | 3105099.01 | 5950970.07 | 9056069.08 | 0 | 5342623.05 | 3105099.01 | 1943930.92 |  | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 4.0 mdp | 1ERA 16/03/2023 21/03/2023 | 1ERA 08/12/2022 15/03/2023 |  |  |  | 62.9% | 100% |  | -100% | 62.9% | CONCLUIDA | TLALNEPANTLA DE BAZ |  | FUENTES | POZOS | 10000 | REFRENDO *ANTICIPO PAGADO * FALTA OFC. DE ASIG. A NIVEL PAD REF. * 1ERA ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * CONV MODIF DE REDUCCIÓN DE PLAZO FORMALIZADO * ACTA DE REDUCCIÓN DE METAS FORMALIZADA (PARA EL EQUIPAMIENTO)
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0435-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0756-22.pdf |  |  | 121851 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA). | 10000000 | 9897642.78 | PAD 2022 | CONSTRUCCIONES, CONSULTORES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | C. RAMÓN DOMINGO RODRÍGUEZ AGUILAR | CCC910121AT2 | CALLE JUAN ALDAMA NÚMERO EXTERIOR 102, NÚMERO INTERIOR B, COLONIA SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50020 | 5552085416 | CAEM-DGIG-PAD-172-22-CP | [6 empty] | 2022-10-10 | 8532450.67 | 9897642.7772 | 9897642.78 | 102357.22 | 2969292.83 | 2969292.83 | 5604905.96 | 1681471.79 | 3923434.17 | 2022-11-22 | 906466.2 | 271939.86 | 634526.34 | 2022-11-29 | 3386270.62 | 1015881.18 | 2370389.44 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | FINAL 08/02/2023 | [92 empty] | 9897642.78 | 2969292.83 | 6928349.95 | 9897642.78 | 0 | 0 | 2969292.83 | 102357.22 |  | 2022-10-11 | 2022-11-29 | [5 empty] | 08/05/2023 (TOTAL) | 100% | 100% |  | -100% | 100% | CONCLUIDA | VALLE DE BRAVO |  | TEJUPILCO | AGUA POTABLE | 90 | *ANTICIPO PAGADO * EST. 4 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0407-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121604 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA (OBRA NUEVA). | 13709523.21 | 13709523.21 | PROAGUA 2022 | VIME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | ING. JOSÉ ENRIQUE MAZA COTERO | VCO840530AJA | CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR PISO 1, COLONIA SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50150 | 7221802051 7222911517 | CAEM-DGIG-PROAGUA-067-22-CP | [5 empty] | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 11818554.49 | 13709523.2084 | 13709523.21 | 0 | 4112856.96 | 4112856.96 | 2598049.07 | 779414.72 | 1818634.35 | 2022-09-26 | 2414058.23 | 724217.47 | 1689840.76 | 2022-11-24 | 2569857.61 | 770957.28 | 1798900.33 | 2022-12-12 | 2475494.61 | 742647.48 | 1732847.13 | 2022-12-21 | 3071511.32 | 1095620.01 | 1975891.31 | 2022-12-21 | 9524.96 | 0 | 9524.96 | FINAL | [84 empty] | 13138495.8 | 4112856.96 | 9025638.84 | 13138495.8 | 0 | 571027.41 | 4112856.96 | 571027.41 |  | 2022-07-07 | 2022-12-15 | [6 empty] | 95.83% | 100% |  | -100% | 95.83% | CONCLUIDA | ACAMBAY |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 400 | * ZONA RURAL *ANTICIPO PAGADO *EST 6 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0465-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121605 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) Y COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS (OBRA NUEVA). | 8286921.94 | 8286921.94 | PROAGUA 2022 | CONSTRUCTORA SUARGÓN, S.A DE D.V. | C. JUAN JOSÉ SUÁREZ GONZÁLEZ | CSU130306VEA | CALLE DOLORES HIDALGO NÚMERO 1912 A, COLONIA INDEPENDENCIA, TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. C.P. 50070 | 7222994781 | CAEM-DGIG-PROAGUA-048-22-CS | [5 empty] | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 7143898.22 | 8286921.9352 | 8286921.94 | 0 | 2486076.58 | 2486076.58 | 1092768.74 | 327830.62 | 764938.12 | 2022-09-13 | 1169998.83 | 350999.65 | 818999.18 | 2022-11-23 | 974909.95 | 389963.98 | 584945.97 | 2022-12-08 | 339084.76 | 135633.9 | 203450.86 | 2023-03-08 | 907620.3 | 453810.15 | 453810.15 | 2023-03-08 | 719147.49 | 287659 | 431488.49 | 2023-03-08 | 2932139.33 | 540179.28 | 2391960.05 | 2023-03-24 | 151121.08 | 0 | 151121.08 | 2023-04-11 | [76 empty] | 8286790.48 | 2486076.58 | 5800713.9 | 8286790.48 | 0 | 131.46 | 2486076.58 | 131.46 |  | 2022-06-29 | 2022-10-26 |  | 1ER 16/12/2022 16/03/2023 | 1ER 16/09/2022 19/12/2022 |  |  |  | 100% | 100% |  | -100% | 100% | CONCLUIDA | COATEPEC HARIAS |  | COATEPEC HARINAS | AGUA POTABLE | 6950 | * ZONA RURAL * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 *ANTICIPO PAGADO * ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0465-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121607 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300 M) EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN (OBRA NUEVA). | 8162339.51 | 8162339.51 | PROAGUA 2022 | MANEKEN DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | C. JACOBO CONTRETAS GUILLÉN | MME1612229T1 | AVENIDA PRIMERO DE MAYO NÚMERO EXTERIOR 120, NÚMERO INTERIOR PISO 2 OFICINA A, COLONIA SAN ANDRÉS ATOTO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53500 | 5515550594 | CAEM-DGIG-PROAGUA-087-22-CS | [5 empty] | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 7036499.58 | 8162339.5128 | 8162339.51 | 0 | 0 | 0 | 2063148.79 | 0 | 2063148.79 | 2022-10-05 | 5766095.5 | 0 | 5766095.5 | 2022-10-26 | 327840.35 | 0 | 327840.35 | FINAL 01/12/2022 | [96 empty] | 8157084.64 | 0 | 8157084.64 | 8157084.64 | 0 | 5254.87 | 0 | 5254.87 |  | 2022-07-21 | 2022-12-15 | [5 empty] | 17/02/2023 (TOTAL) | 99.94% | 100% |  | -100% | 99.94% | CONCLUIDA | NEXTLALPAN |  | FUENTES | POZOS | 6000 | * ZONA RURAL * SIN ANTICIPO * EST 3 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0464-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121608 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN (OBRA NUEVA). | 8987224.07 | 8987224.07 | PROAGUA 2022 | CONSTRUCTORA SUARGÓN, S.A DE D.V. | C. JUAN JOSÉ SUÁREZ GONZÁLEZ | CSU130306VEA | CALLE DOLORES HIDALGO NÚMERO 1912 A, COLONIA INDEPENDENCIA, TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. C.P. 50070 | 7222994781 | CAEM-DGIG-PROAGUA-065-22-CS | [5 empty] | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 7747606.96 | 8987224.0736 | 8987224.07 | 0 | 2696167.22 | 2696167.22 | 2385051.99 | 715515.6 | 1669536.39 | 2022-09-26 | 3331219.8 | 999365.94 | 2331853.86 | 2022-10-21 | 3122607.86 | 981285.68 | 2141322.18 | 2022-11-25 | 73782.1 | 0 | 73782.1 | FINAL 07/12/2022 | [92 empty] | 8912661.75 | 2696167.22 | 6216494.53 | 8912661.75 | 0 | 74562.32 | 2696167.22 | 74562.32 |  | 2022-07-01 | 2022-12-27 | [5 empty] | 01/03/2023 (TOTAL) | 99.17% | 100% |  | -100% | 99.17% | CONCLUIDA | OCUILAN |  | FUENTES | POZOS | 4000 | * ZONA RURAL *ANTICIPO PAGADO * EST. 4 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0465-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121609 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA (OBRA NUEVA) | 11083333.47 | 11083333.47 | PROAGUA 2022 | GRUPO DRILLAC, S. DE R.L. DE C.V. | C. GERMÁN ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ | GDR140606KAA | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚMERO EXTERIOR 250 PISO 8, NÚMERO INTERIOR SUITE 800, COLONIA JUÁREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06600 | 5536007934 | CAEM-DGIG-PROAGUA-069-22-CP | [5 empty] | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 9554597.82 | 11083333.4712 | 11083333.47 | 0 | 3325000.04 | 3325000.04 | 258621.57 | 77586.47 | 181035.1 | 2022-08-22 | 1054454.92 | 316336.48 | 738118.44 | 2022-09-09 | 802862.38 | 240858.71 | 562003.67 | 2022-10-05 | 3283316.23 | 984994.87 | 2298321.36 | 2022-10-21 | 311484.2 | 93445.26 | 218038.94 | 2022-11-01 | 1161511.62 | 348453.49 | 813058.13 | 2022-11-25 | 2667641.54 | 1263324.76 | 1404316.78 | 2022-12-07 | 517873.85 | 0 | 517873.85 | 2022-12-09 | 208275.61 | 0 | 208275.61 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [64 empty] | 10266041.92 | 3325000.04 | 6941041.88 | 10266041.92 | 0 | 817291.55 | 3325000.04 | 817291.55 |  | 2022-07-07 | 2022-12-03 | [6 empty] | 92.63% | 98% |  | -98% | 92.63% | CONCLUIDA | OTUMBA |  | ORIENTE | AGUA POTABLE | 4046 | * ZONA RURAL *ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0424-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121610 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN (OBRA NUEVA). | 11997939.94 | 11997939.94 | PROAGUA 2022 | CA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | C. NICOLÁS ALEJANDRO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ | CCO0207118IA | CALLE FEDERACIÓN NÚMERO EXTERIOR 1608, NÚMERO INTERIOR CASA 21, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50160 | 7222802330 7222802300 | CAEM-DGIG-PROAGUA-078-22-CP | [5 empty] | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 10343051.67 | 11997939.9372 | 11997939.94 | 0 | 0 | 0 | 1763920.04 | 0 | 1763920.04 | 2022-08-18 | 1283962.9 | 0 | 1283962.9 | 2022-10-04 | 2187796.19 | 0 | 2187796.19 | 2022-11-30 | 2592548.52 | 0 | 2592548.52 | 2022-12-15 | 1309742.71 | 0 | 1309742.71 | 2023-02-03 | 2540879.4 | 0 | 2540879.4 | 2023-03-17 | 280396.65 | 0 | 280396.65 | [81 empty] | 11959246.41 | 0 | 11959246.41 | 11959246.41 | 0 | 38693.53 | 0 | 38693.53 |  | 2022-07-14 | 2022-12-15 |  | 1ER 16/12/2022 31/03/2023 |  |  |  |  | 99.68% | 100% |  | -100% | 99.68% | CONCLUIDA | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 550 | * ZONA RURAL * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0461-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121611 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN MIGUEL EL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN (OBRA NUEVA). | 11969964.1 | 11969964.1 | PROAGUA 2022 | CONSTRUCTORA SUARGÓN, S.A DE C.V. | C. JUAN JOSÉ SUÁREZ GONZÁLEZ | CSU130306VEA | CALLE DOLORES HIDALGO NÚMERO 1912 A, COLONIA INDEPENDENCIA, TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. C.P. 50070 | 7222994781 | CAEM-DGIG-PROAGUA-066-22-CS | [5 empty] | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 10318934.57 | 11969964.1012 | 11969964.1 | 0 | 3590989.23 | 3590989.23 | 2678773.71 | 803632.11 | 1875141.6 | 2022-08-24 | 1830040.46 | 732016.18 | 1098024.28 | 2022-09-20 | 1793435.77 | 717374.31 | 1076061.46 | 2022-10-21 | 1435887.39 | 574354.96 | 574354.96 | 2022-11-29 | 3837789.8 | 763611.67 | 3074178.13 | 2022-12-12 | 168988.77 | 0 | 168988.77 | 2022-12-22 | 20669.1 | 0 | 20669.1 | [81 empty] | 11765585 | 3590989.23 | 7887418.3 | 11765585 | 0 | 204379.1 | 3878166.7 | 204379.1 |  | 2022-07-01 | 2022-12-27 | [6 empty] | 98.29% | 100% |  | -100% | 98.29% | CONCLUIDA | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 6152 | * ZONA RURAL * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0420-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121612 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN (OBRA NUEVA). | 10187200.27 | 10187200.27 | PROAGUA 2022 | PROYECTO Y DESARRO DE CONSTRUCCIONES BONANZA, S.A. DE C.V. | C. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ FONSECA | PYD120606446 | CALLE PINO SUÁREZ NÚMERO EXTERIOR 4890, NÚMERO INTERIOR H, COLONIA EL BATAN, ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45190 | 7226884317 | CAEM-DGIG-PROAGUA-089-22-CS | [5 empty] | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 8782069.2 | 10187200.272 | 10187200.27 | 0 | 0 | 0 | 1686566.97 | 0 | 1686566.97 | 2022-09-29 | 2659963.02 | 0 | 2659963.02 | 2022-11-29 | 4821850.37 | 0 | 4821850.37 | 2022-12-12 | 895254.42 | 0 | 895254.42 | FINAL 23/03/2023 | [92 empty] | 10063634.78 | 0 | 10063634.78 | 10063634.78 | 0 | 123565.49 | 0 | 123565.49 |  | 2022-07-21 | 2022-12-15 |  | 1ER 16/12/2022 17/02/2023 |  |  |  | 19/04/2023 (TOTAL) | 98.79% | 100% |  | -100% | 98.79% | CONCLUIDA | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |  | FUENTES | POZOS | 4000 | * ZONA RURAL * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO *CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO * EST. 4 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf |  | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121613 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO (OBRA NUEVA). | 0 | 0 | PROAGUA 2022 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [93 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 0% | #DIV/0! | NO CONTRATADA | TENANCINGO |  | COATEPEC HARINAS | AGUA POTABLE |  | * ZONA RURAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0424-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121617 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO POTHÉ, MUNICIPIO DE TEMOAYA (OBRA NUEVA). | 9874448.53 | 9987448.53 | PROAGUA 2022 | PROCESOS BITUMINOSOS, S. DE R.L DE C.V. | C. BIANCA ZURYZADAHY CHÁVEZ MARTÍNEZ | PBI140912AC9 | CALLE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO 345, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, SAN MATEO ATENCO, MÉXICO. C.P. 52105 | 7222759965 | CAEM-DGIG-PROAGUA-090-22-CS | [5 empty] | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 8609869.42 | 9987448.5272 | 9987448.53 | -113000 | 2996234.56 | 2996234.56 | 1319040.57 | 898870.37 | 420170.2 | 2022-09-08 | 2858611.85 | 857583.56 | 2001028.29 |  | 3055496.63 | 916648.99 | 2138847.64 | 2022-12-07 | 2751831.66 | 323131.64 | 2428700.02 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | FINAL 03/04/2023 | [88 empty] | 9984980.71 | 2996234.56 | 6988746.15 | 9984980.71 | 0 | 2467.82 | 2996234.56 | -110532.18 |  | 2022-07-22 | 2022-12-15 | [5 empty] | 28/04/2023 (TOTAL) | 99.98% | 100% |  | -100% | 99.98% | CONCLUIDA | TEMOAYA |  | TOLUCA | AGUA POTABLE | 1795 | * ZONA RURAL *ANTICIPO PAGADO * EST. 5 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf 20704000L-APAD-0784-22 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0424-22.pdf |  |  | 121618 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE (OBRA NUEVA). | 18992818.93 | 16992818.93 | PROAGUA 2022 | CONSTRUCCIONES BERRELLEZA MACEDO, S.A. DE C.V. | ING. GUSTAVO BERRELLEZA VALDEZ | CBM8901119S0 | CALLE 23 DE SEPTIEMBRE NÚMERO EXTERIOR 312, NÚMERO INTERIOR B, COLONIA MORELOS 1A SECCIÓN, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50120 | 7222741437 | CAEM-DGIG-PROAGUA-094-22-CP | [5 empty] | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 16373119.77 | 18992818.9332 | 18992818.93 | 0 | 5097845.68 | 5097845.68 | 1658202.83 | 497460.85 | 1160741.98 | 2022-08-24 | 1358739.47 | 407621.84 | 951117.63 | 2022-09-22 | 1465512.68 | 439653.8 | 1025858.88 | 2022-10-26 | 1700539.53 | 510161.86 | 1190377.67 | 2022-11-24 | 1336471.17 | 400941.35 | 935529.82 | 2022-11-29 | 3143955.68 | 943186.7 | 2200768.98 | 2022-12-07 | 1869822.37 | 560946.71 | 1308875.66 | 2022-12-07 | 1843760.56 | 553128.17 | 1290632.39 | 2022-12-07 | 343483.35 | 103045 | 240438.35 | 2023-02-13 | 203641.64 | 61092.49 | 142549.15 | 2023-02-13 | 300823.3 | 90246.99 | 210576.31 | 2023-02-13 | 577635.57 | 173290.67 | 404344.9 | 2023-03-08 | 681077.38 | 204323.21 | 476754.17 | 2023-03-08 | 228742.7 | 68622.81 | 160119.89 | 2023-03-08 | 280375.62 | 84123.22 | 196252.4 | 2023-03-16 | 1547283.62 | 0 | 1547283.62 | 1ER CA 17/03/2023 | 452690.85 | 0 | 452690.85 | 2DO CONVENIO ADICIONAL 24/03/2023 | 0 | 0 | 0 | FINAL | 0 | 0 | 0 | 3 FINAL CA | [32 empty] | #VALUE! | 5097845.67 | 13894912.65 | #VALUE! | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2022-07-26 | 2022-12-15 | 2000000 | 1ER 16/12/20222 30/03/2023 | 1ERA 06/12/2022 15/12/2022 |  |  |  | #VALUE! | 100% |  | -100% | #VALUE! | CONCLUIDA | VILLA DE ALLENDE |  | TEJUPILCO | AGUA POTABLE | 1551 | * ZONA RURAL * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 *ANTICIPO PAGADO * 1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA * 1ER CONVENIO FORMALIZADO *CONVENIO EN MONTO Y PLAZO FORMALIZADO (2 MDP)
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0464-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121624 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACULCO DE ESPINOZA, MUNICIPIO DE ACULCO (OBRA NUEVA). | 29993854.27 | 29993854.27 | PROAGUA 2022 | CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A DE C.V. | C. LUIS NAVARRO ÁLVAREZ | CAT020712ML7 | CARRETERA TOLUCA CIUDAD ALTAMIRANO, KM 15.1, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC, MÉXICO. C.P. 51370 | 7225446810 | CAEM-DGIG-PROAGUA-072-22-CP | [5 empty] | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 25856770.92 | 29993854.2672 | 29993854.27 | 0 | 0 | 0 | 1623833.59 | 0 | 1623833.59 | 2022-08-25 | 4305767.41 | 0 | 4305767.41 | 2022-11-25 | 6512968.27 | 0 | 6512968.27 | 2022-12-16 | 462687.01 | 0 | 462687.01 | 2023-03-28 | 7803360.14 | 0 | 7803360.14 | 2023-03-17 | 4692068.39 | 0 | 4692068.39 | 2023-03-17 | 281337.41 | 0 | 281337.41 | 2023-03-29 | 4081194.23 | 0 | 4081194.23 | 2023-04-03 | [76 empty] | 29763216.45 | 0 | 29763216.45 | 29763216.45 | 0 | 230637.82 | 0 | 230637.82 |  | 2022-07-21 | 2022-12-15 |  | 1ER 16/12/2022 13/02/2023 |  |  |  |  | 99.23% | 100% |  | -100% | 99.23% | CONCLUIDA | ACULCO |  | ATLACOMULCO | DRENAJE | 1500 | * ZONA RURAL * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0464-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121628 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 1 DE 2) (OBRA NUEVA). | 11988495.52 | 11988495.52 | PROAGUA 2022 | VADARIOBA, S.A. DE C.V. | C. ARTURO HURTADO ZÁRATE | VAD180918BV9 | CALLE RETORNO 2 DE RIFLEROS DE SAN LUIS POTOSÍ NÚMERO 11-A, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 09230 | 5558039654 | CAEM-DGIG-PROAGUA-079-22-CP | [5 empty] | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 10334909.93 | 11988495.5188 | 11988495.52 | 0 | 0 | 0 | 594031.08 | 0 | 594031.08 | 2022-09-30 | 2292274.54 | 0 | 2292274.54 | 2022-12-05 | 4153658.3 | 0 | 4153658.3 | 2022-12-12 | 1087785.79 | 0 | 1087785.79 | 2023-03-16 | 879834.65 | 0 | 879834.65 | 2022-03-22 | 660106.51 | 0 | 660106.51 | 2023-04-04 | 451787.23 | 0 | 451787.23 | 2023-04-05 | 321499.64 | 0 | 321499.64 | 2023-04-05 | 1377457.13 | 0 | 1377457.13 | 2023-04-11 | 51281.58 | 0 | 51281.58 | FINAL | [68 empty] | 11869716.45 | 0 | 11869716.45 | 11869716.45 | 0 | 118779.07 | 0 | 118779.07 |  | 2022-07-14 | 2022-12-15 |  | 1ER 16/12/2022 31/03/2023 |  |  |  |  | 99.01% | 100% |  | -100% | 99.01% | CONCLUIDA | ATENCO |  | NORTE | AGUA POTABLE | 3000 | * ZONA URBANA * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO FORMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0465-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121630 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA SAN PABLO HUANTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC (OBRA NUEVA). | 13498366.94 | 13498366.94 | PROAGUA 2022 | GRUPO RESSCO, REINGENIERÍA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. LEONARDO REYES MARTÍNEZ | GRR131125G87 | AVENIDA NORTE NÚMERO EXTERIOR 169, NÚMERO INTERIOR C002, COLONIA PANTITLÁN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 08100 | 5546165546 | CAEM-DGIG-PROAGUA-070-22-CP | [5 empty] | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 11636523.22 | 13498366.9352 | 13498366.94 | 0 | 4049510.08 | 4049510.08 | 433223.46 | 129967.04 | 303256.42 | 2022-09-30 | 968080.91 | 290424.27 | 677656.64 | 2022-11-29 | 2782774.05 | 834832.22 | 1947941.83 | 2022-12-05 | 4035359.11 | 1210607.73 | 2824751.38 | 2023-03-24 | 1849407.37 | 554822.21 | 1294585.16 |  | 2171411.39 | 1028856.61 | 1142554.78 | 2023-04-13 | 336028.79 | 0 | 336028.79 | 2023-04-13 | 19275.55 | 0 | 19275.55 | FINAL | [76 empty] | 12595560.63 | 4049510.08 | 8546050.55 | 12595560.63 | 0 | 902806.31 | 4049510.08 | 902806.31 |  | 2022-07-07 | 2022-11-03 |  | 1ER 04/11/2022 28/11/2022 2DO 16/01/2023 31/03/2023 | 1ERA 28/11/2022 31/12/2022 2DA 01/01/2023 15/01/2023 |  |  |  | 93.31% | 100% |  | -100% | 93.31% | CONCLUIDA | JILOTEPEC |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 3250 | * ZONA URBANA * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * ANTICIPO PAGADO * 1ERA Y 2DA ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO FORMALIZADO Y CONV ADIC DE PLAZO FORMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0432-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121632 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 150 M) EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS (OBRA NUEVA). | 5479855.59 | 5479855.59 | PROAGUA 2022 | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA + CONCEPTO, S.A. DE C.V. | C. MAXIMILIANO SOSA GREGORIO | QDA190814494 | CALLE URBANO FONSECA NÚMERO 46, COLONIA SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50110 | 7222742044 | CAEM-DGIG-PROAGUA-073-22-CP | [5 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 4724013.44 | 5479855.5904 | 5479855.59 | 0 | 0 | 0 | 427217.3 | 0 | 427217.3 | 2022-09-26 | 822636.04 | 0 | 822636.04 | 2022-10-21 | 1971540.81 | 0 | 1971540.81 | 2023-01-12 | 1890084.28 | 0 | 1890084.28 | FINAL 21/03/2023 | [92 empty] | 5111478.43 | 0 | 5111478.43 | 5111478.43 | 0 | 368377.16 | 0 | 368377.16 |  | 2022-07-09 | 2022-12-15 |  | 1ER 16/12/2022 03/03/2023 |  |  |  | 16/06/2023 (TOTAL) | 93.28% | 100% |  | -100% | 93.28% | CONCLUIDA | LUVIANOS |  | FUENTES | POZOS | 6000 | * ZONA URBANA * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO * EST 4 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0442-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121633 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO (OBRA NUEVA). | 9949688.56 | 9949688.56 | PROAGUA 2022 | CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | C. LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ GUERRERO | CHI990325EM8 | CALLE ESTENÓGRAFOS NÚMERO 38, COLONIA EL SIFÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 09400 | 5527463543 | CAEM-DGIG-PROAGUA-099-22-CP | [5 empty] | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 8577317.72 | 9949688.5552 | 9949688.56 | 0 | 0 | 0 | 463936.42 | 0 | 463936.42 | 2022-09-12 | 2010426.46 | 0 | 2010426.46 | 2022-09-30 | 472907.76 | 0 | 472907.76 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [92 empty] | 2947270.64 | 0 | 2947270.64 | 2947270.64 | 0 | 7002417.92 | 0 | 7002417.92 |  | 2022-07-28 | 2022-11-24 |  |  | 1ERA 15/09/2022 25/10/2022 |  |  |  | 29.62% | 11% |  | -11% | 29.62% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | MALINALCO |  | COATEPEC HARINAS | AGUA POTABLE | 4800 | * ZONA URBANA * SIN ANTICIPO * 1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA * ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA FORMALIZADA * EST. 4 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0424-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121634 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN (OBRA NUEVA). | 8052368.95 | 8052368.95 | PROAGUA 2022 | COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. | ING. ÁNGEL CONTRERAS GUILLÉN | CGU960129TN2 | BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO EXTERIOR 5, NÚMERO INTERIOR S 1000 TORRE B P 10, COLONIA DE SOTELO , NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53390 | 5558820099 | CAEM-DGIG-PROAGUA-091-22-CS | [5 empty] | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 6941697.37 | 8052368.9492 | 8052368.95 | 0 | 0 | 0 | 4667649.31 | 0 | 4667649.31 | 2022-12-12 | 3302481.96 | 0 | 3302481.96 | 2023-03-17 | 78537.57 | 0 | 78537.57 | FINAL 22/03/2023 |  |  | 0 | [93 empty] | 8048668.84 | 0 | 8048668.84 | 8048668.84 | 0 | 3700.11 | 0 | 3700.11 |  | 2022-07-22 | 2022-12-15 |  | 1ER 06/12/2022 30/03/2023 | 1ERA 22/07/2022 23/09/2022 2DO 23/09/2022 08/12/2022 |  |  | 22/05/2023 (TOTAL) | 99.95% | 100% |  | -100% | 99.95% | CONCLUIDA | NEXTLALPAN |  | FUENTES | POZOS | 8000 | * ZONA URBANA * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO * 1ERA Y 2DA ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA *CONVENIO EN REDUCCIÓN DE PLAZO FORMALIZADO * EST. 3 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0432-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121635 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC (OBRA NUEVA) | 9962516.98 | 9962516.98 | PROAGUA 2022 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOVATI, S. DE R.L. C.V | C. MAURICIO ORLANDO VALLEJO TINOCO | CAM1403284Y6 | CALLE OLMOS NÚMERO EXTERIOR 823, NÚMERO INTERIOR A, COLONIA CASA BLANCA, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52179 | 7226246623 | CAEM-DGIG-PROAGUA-075-22-CP | [5 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 8588376.71 | 9962516.9836 | 9962516.98 | 0 | 2988755.1 | 2988755.1 | 1970646.44 | 591193.93 | 1379452.51 | 2022-11-11 | 1990642.35 | 597192.71 | 1393449.64 | 2022-12-12 | 1237275.64 | 371182.69 | 866092.95 | 2022-12-12 | 91375.51 | 27412.65 | 63962.86 | 2022-12-12 | 852732.6 | 255819.78 | 596912.82 | 2023-02-14 | 2591824.78 | 777547.44 | 1814277.34 | 2023-02-17 | 1227458.73 | 368405.89 | 859052.84 | 2023-03-24 | [80 empty] | 9961956.05 | 2988755.09 | 6973200.96 | 9961956.06 | 0.01 | 560.93 | 2988755.09 | 560.93 |  | 2022-07-09 | 2022-12-15 |  | 1ER 16/12/2022 15/03/2023 |  |  |  |  | 99.99% | 100% |  | -100% | 99.99% | CONCLUIDA | SULTEPEC |  | COATEPEC HARINAS | AGUA POTABLE | 2000 | * ZONA URBANA * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * ANTICIPO PAGADO * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0464-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121638 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2 (OBRA NUEVA). | 11933301.36 | 11933301.36 | PROAGUA 2022 | BRICONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. DANIEL BRINGAS ABARCA | BCO180424C36 | CALLE CÁCERES NÚMERO EXTERIOR 20, NÚMERO INTERIOR 26, COLONIA LA PROVIDENCIA, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52177 | 5591090249 | CAEM-DGIG-PROAGUA-116-22-CS | [5 empty] | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 10287328.76 | 11933301.3616 | 11933301.36 | 0 | 3579990.41 | 3579990.41 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [93 empty] | 0 | 0 | 0 | 3579990.41 | 3579990.41 | 11933301.36 | 0 | 11933301.36 |  | 2022-07-28 | 2022-12-15 |  | 1ER 03/10/2022 30/12/2022 | 1ER 28/07/2022 25/10/2022 2DA 07/10/2022 29/12/2022 | 2022-10-31 |  |  | 0% | 5% |  | -5% | 30% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | TEZOYUCA |  | NORTE | AGUA POTABLE | 2500 | * ZONA URBANA * ANTICIPO PAGADO * 1ERA Y 2DA ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * ACTA DE TERMINANCIÓN ANTICIPADA FORMALIZADA * CONVENIO CON ACUSE POR DGIG
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0478-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121639 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONSUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, MUNICIPIO DE TONATICO (OBRA NUEVA). | 9568939.7 | 9568939.7 | PROAGUA 2022 | CONSULTORES OLMHERK, S.A DE C.V. | C. FERNANDO MARCOS HERNÁNDEZ PEÑALOZA | COL130319MG9 | CALLE S. JOSÉ DEL REAL NÚMERO EXTERIOR 54, NÚMERO INTERIOR 702, COLONIA LOMAS VERDES 5A SECCIÓN (LA CONCORDIA), NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53126 | 5567217727 | CAEM-DGIG-PROAGUA-076-22-CP | [5 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 8249085.95 | 9568939.702 | 9568939.7 | 0 | 2870681.91 | 2870681.91 | 933686.64 | 280105.99 | 653580.65 | 2022-11-01 | 1053431.12 | 316029.34 | 737401.78 | 2022-11-01 | 1187892.04 | 357281.44 | 830610.6 | 2022-11-23 | 3140544.85 | 942163.46 | 2198381.39 | 2022-12-16 | 3251329.22 | 975101.68 | 2276227.54 | 2022-12-28 | 1229.82 | 0 | 1229.82 | FINAL | [84 empty] | 9568113.69 | 2870681.91 | 6697431.78 | 9568113.69 | 0 | 826.01 | 2870681.91 | 826.01 |  | 2022-07-09 | 2022-12-15 | [6 empty] | 99.99% | 100% |  | -100% | 99.99% | CONCLUIDA | TONATICO |  | COATEPEC HARINAS | AGUA POTABLE | 4200 | * ZONA URBANA * ANTICIPO PAGADO
5 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0420-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121640 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO, (ETAPA 1 DE 2) (OBRA NUEVA). | 15887691.46 | 15887691.46 | PROAGUA 2022 | ESCODEM, S.A DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS ESCOBAR CORREA | ESCO911261D7 | CALLE CUARTO RETORNO LAGO DE CHAPULTEPEC NÚMERO EXTERIOR MANZANA 10 LT 23, NÚMERO INTERIOR 9, COLONIA FRACC JARDINES DE MORELOS SECCIÓN LAGOS, ECATEPEC MÉXICO. C.P. 55070 | 5558540753 | CAEM-DGIG-PROAGUA-081-22-CP | [5 empty] | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 13696285.74 | 15887691.4584 | 15887691.46 | 0 | 0 | 0 | 1039711.57 | 0 | 1039711.57 | 2022-09-08 | 821950.21 | 0 | 821950.21 | 2022-12-05 | 1596860.45 | 0 | 1596860.45 | 2022-12-07 | 693536.23 | 0 | 693536.23 | 2022-12-27 | 492158.1 | 0 | 492158.1 | 2023-02-24 | 1042206.62 | 0 | 1042206.62 | 2023-03-21 | 2186653.34 | 0 | 2186653.34 | 2023-03-04 | 7374880.15 | 0 | 7374880.15 | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | 15247956.67 | 0 | 15247956.67 | 15247956.67 | 0 | 639734.79 | 0 | 639734.79 |  | 2022-07-18 | 2022-12-14 |  | 1ER 09/01/2023 24/01/2023 2DO 15/03/2023 26/03/2023 | 1ERA 29/11/2022 08/01/2023 2DA 01/03/2023 02/04/2023 |  |  |  | 95.97% | 100% |  | -100% | 95.97% | CONCLUIDA | ATENCO |  | NORTE | AGUA POTABLE | 3250 | * ZONA URBANA * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO * 1ERA Y 2DA SUSPENSIÓN FORMALIZADA * CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO ALCONTRATO FORMALIZADA 2DO CONV DE PLAZO EN REVISIÓN POR DGIG
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0432-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121644 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN REBOMBEO LA PAZ A TANQUE ZAPATA, MUNICIPIO DE LA PAZ (OBRA NUEVA). | 4999429.57 | 4999429.57 | PROAGUA 2022 | BAYCA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | C. ARACELI TREJO MEDRANO | BOP170315US1 | CALLE HERIBERTO FRÍAS NÚMERO EXTERIOR 1439, NÚMERO INTERIOR 503-A, COLONIA DEL VALLE CENTRO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 03100 | 5553632043 | CAEM-DGIG-PROAGUA-092-22-CS | [5 empty] | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 4309853.08 | 4999429.5728 | 4999429.57 | 0 | 0 | 0 | 2274333.77 | 0 | 2274333.77 | 2022-09-29 | 877981.44 | 0 | 877981.44 | 2022-12-07 | 457535.55 | 0 | 457535.55 | 2022-12-29 | 828873.73 | 0 | 828873.73 | 2022-12-29 | -167772.84 | 0 | -167772.84 | FINAL | [88 empty] | 4270951.65 | 0 | 4270951.65 | 4270951.65 | 0 | 728477.92 | 0 | 728477.92 |  | 2022-07-23 | 2022-10-20 |  | 1ER 29/10/2022 15/12/2022 | 1ER 03/09/2022 23/10/2022 2DO 24/10/2022 30/10/2022 | 2022-12-15 |  |  | 85.43% | 88.78% |  | -88.78% | 85.43% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | LA PAZ |  | NORTE | AGUA POTABLE | 32915 | * ZONA URBANA * SIN ANTICIPO * 1ERA Y 2DA ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * TERMINACIÓN ANTICIPADA FORMALIZADA * CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO AL CONTRATO FORMALIZADA * EST. 5 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0442-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121645 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE (OBRA NUEVA). | 9877382.18 | 9877382.18 | PROAGUA 2022 | CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. | LIC. FRANCISCO JAVIER ALVARADO CASTILLO | SCV990406DI5 | EDUARDO CHÁVEZ S/N, INTERIOR 2 ALTOS, LOCALIDAD VALLE HERMOSO (CENTRO), TAMAULIPAS. C.P. 87500 | 8948422075 | CAEM-DGIG-PROAGUA-077-22-CP | [5 empty] | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 8514984.64 | 9877382.1824 | 9877382.18 | 0 | 0 | 0 | 413450.33 | 0 | 413450.33 | 2022-08-22 | 770328.61 | 0 | 770328.61 | 2022-11-09 | 3010184.19 | 0 | 3010184.19 | 2022-12-08 | 620703.11 | 0 | 620703.11 | 2023-03-16 | 277233.84 | 0 | 277233.84 | FINAL | [88 empty] | 5091900.08 | 0 | 5091900.08 | 5091900.08 | 0 | 4785482.1 | 0 | 4785482.1 |  | 2022-07-14 | 2022-12-10 |  |  | 1ER 03//10/2022 28/11/2022 2DA 29/11/2022 09/12/2022 3ERA 09/12/2022 16/01/2023 |  |  | 2023-01-16 | 51.55% | 55.26% |  | -55.26% | 51.55% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | TENANGO DEL AIRE |  | SUR | AGUA POTABLE | 1950 | * ZONA URBANA * PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2023 * SIN ANTICIPO * 1ER, 2DA Y 3ERA ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * ACTA DE TERMINANCIÓN ANTICIPADA FORMALIZADA
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0432-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121646 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TECUANULCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO (OBRA NUEVA). | 9696592.64 | 9696592.64 | PROAGUA 2022 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ING. FRANCISCO JAVIER ARANDA GONZÁLEZ | CAM870907796 | CARRETERA FEDERAL MÉXICO PIRÁMIDES KM. 29.5, COLONIA SAN ISIDRO ATLAUTENCO, ECATEPEC, MÉXICO. C.P. 55064 | 5558388611 5558395833 | CAEM-DGIG-PROAGUA-115-22-CS | [5 empty] | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 8359131.59 | 9696592.6444 | 9696592.64 | 0 | 2908977.79 | 2908977.79 | 1142229.74 | 342668.92 | 799560.82 | 2022-10-12 | 2492298.94 | 747689.68 | 1744609.26 | 2022-11-24 | 3228012.17 | 968403.65 | 2259608.52 | 2022-12-07 | 2829486.12 | 850215.54 | 1979270.58 | 2022-12-08 | 4564.09 | 0 | 4564.09 | FINAL | [88 empty] | 9696591.06 | 2908977.79 | 6787613.27 | 9696591.06 | 0 | 1.58 | 2908977.79 | 1.58 |  | 2022-07-30 | 2022-12-15 | [6 empty] | 100% | 100% |  | -100% | 100% | CONCLUIDA | TEXCOCO |  | NORTE | AGUA POTABLE | 4092 | * ZONA URBANA * ANTICIPO PAGADO EST. 5 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0247-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0432-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-00776-22.pdf |  | 121621 | ESTUDIO DEL ESTATUS ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES EN ZONAS RURALES, MAS DE UN MUNICIPIO. | 598806.48 | 598806.48 | PROAGUA 2022 | CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. | C. OSCAR JORGE HERNÁNDEZ LÓPEZ | CPI1609228A1 | AVENIDA INSURGENTES SUR NÚMERO EXTERIOR 1524, NÚMERO INTERIOR 902, COLONIA CRÉDITO CONSTRUCTOR DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 03940 | 5593007796 | CAEM-DGIG-PROAGUA-064-22-CS | [5 empty] | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 516212.48 | 598806.4768 | 598806.48 | 0 | 0 | 0 | 167323.92 | 0 | 167323.92 | 2022-09-12 | 137240.11 | 0 | 137240.11 | 2022-10-05 | 163786.55 | 0 | 163786.55 | 2022-10-31 | 110871.72 | 0 | 110871.72 | 2022-12-01 | 19584.18 | 0 | 19584.18 | FINAL 08/12/2022 | [88 empty] | 598806.48 | 0 | 598806.48 | 598806.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | 100% | 100% |  |  | 100% | CONCLUIDA | VARIOS |  | OBRAS RURALES |  | 16992 | * ZONA RURAL * SIN ANTICIPO * EST. 5 FINAL
24 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0186-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0186-22.pdf |  |  | 121530 | TERMINACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD HOSPITAL 2 ESTRELLAS MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA) | 4000000 | 4000000 | FID 1928 2022 | GRUPO TENAY, S.A. DE C.V. | C. SIXTO PALMA POSADAS | GTE200818BM8 | CALLE ALDAMA SUR NÚMERO 305, COLONIA SAN MATEO OXTOTITLÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P.50100 | 7222041354 | CAEM-DGIG-FID-028-22-CS | [5 empty] | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 3445301.59 | 3996549.8444 | 3996549.84 | 3450.16 | 1198964.95 | 1198964.95 | 850929.26 | 255278.78 | 595650.48 | 2022-06-29 | 1510423.89 | 453127.17 | 1057296.72 | 2022-07-12 | 387930.87 | 116379.26 | 271551.61 | 2022-08-26 | 1171464.63 | 374179.74 | 797284.89 | 2022-10-07 | 71855.28 | 0 | 71855.28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | FINAL 17/03/2023 | [84 empty] | 3992603.93 | 1198964.95 | 2793638.98 | 3992603.93 | 0 | 3945.91 | 1198964.95 | 7396.07 |  | 2022-06-01 | 2022-09-28 |  | 1ER 01/09/2022 14/10/2022 |  |  |  | 12/04/2023 (TOTAL) | 99.9% | 100% |  | -100% | 99.9% | CONCLUIDA | VILLA VICTORIA |  | TEJUPILCO | AGUA POTABLE | 427 | * ANTICIPO PAGADO * CONVENIO MOFICATORIO DE PLAZO FORMALIZADO. * EST. 6 FINAL
25 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0603-19.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1762-19.pdf |  |  | 115553 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE SAN AGUSTÍN BUENAVISTA BARRIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN (OBRA NUEVA). | 1800000 | 1795581.26 | FID 1928 2019 | GRUPO TENAY, S.A. DE C.V. | C. SIXTO PALMA POSADAS | GTE200818BM8 | CALLE ALDAMA SUR NÚMERO 305, COLONIA SAN MATEO OXTOTITLÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P.50100 | 7222041354 | CAEM-DGIG-FID-027-22-CS | [5 empty] | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 1547914.88 | 1795581.2608 | 1795581.26 | 4418.74 | 538674.38 | 538674.38 | 337870.29 | 101361.09 | 236509.2 | 2022-07-01 | 1252296.05 | 437313.29 | 814982.76 | 2022-09-30 | 108836.57 | 0 | 108836.57 | FINAL 22/12/2022 |  |  | 0 | [93 empty] | 1699002.91 | 538674.38 | 1160328.53 | 1699002.91 | 0 | 96578.35 | 538674.38 | 100997.09 |  | 2022-06-01 | 2022-09-28 | [5 empty] | 05/06/2023 (TOTAL) | 94.62% | 100% |  | -100% | 94.62% | CONCLUIDA | SOYANIQUILPAN |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 459 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 3 FINAL
26 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1227-20.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1265-20.pdf |  |  | 120175 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE NEXQUIPAYAC, MUNICIPIO DE ATENCO (OBRA NUEVA). | 6500000 | 6495104.13 | FID 1928 2020 | CALI CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | C. ALEJANDRA LUNA GAMBOA | CCT8905199MA | CALLE SUBIDA A SAN BERNABÉ NÚMERO EXTERIOR 37, NÚMERO INTERIOR 2, COLONIA EL ROSAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 10600 | 5556816768 | CAEM-DGIG-FID-157-22-CS | [5 empty] | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 5599227.7 | 6495104.132 | 6495104.13 | 4895.87 | 1948531.24 | 1948531.24 | 1973017.85 | 519905.36 | 1453112.49 | 2022-12-07 | 688221.35 | 206466.41 | 481754.94 | 2023-02-17 | 872954.44 | 261886.33 | 611068.11 | 2023-03-06 | 2046779.08 | 614033.72 | 1432745.36 |  | 383770.15 | 274239.42 | 109530.73 | [89 empty] | 5964742.87 | 1876531.24 | 4088211.63 | 6036742.87 | 72000 | 530361.26 | 1876531.24 | 535257.13 |  | 2022-09-23 | 2022-02-19 | [6 empty] | 91.83% | 100% |  | -100% | 92.94% | CONCLUIDA | ATENCO |  | NORTE | DRENAJE | 6500 | * ANTICIPO PAGADO
27 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0450-21.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1242-21.pdf |  |  | 120226 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN MATEO HUITZILZINGO, MUNICIPIO DE CHALCO (OBRA NUEVA). | 3000000 | 2999851.65 | FID 1928 2021 | CONSTRUCTORA MOGUEL MEZA, S.A. DE C.V. | ING. GILBERTO MOGUEL MEZA | CMM870310765 | CALLE BRAVO NTE. NÚMERO EXTERIOR 307, INTERIOR 116, TOLUCA DE LERDO CENTRO, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50000 | 7222152219 | CAEM-DGIG-FID-001-22-CS | [5 empty] | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2586079.01 | 2999851.6516 | 2999851.65 | 148.35 | 899955.5 | 899955.5 | 1517031.05 | 455109.32 | 1061921.73 | 2022-05-11 | 751377.17 | 225413.15 | 525964.02 | 2022-07-04 | 490291.08 | 147087.32 | 343203.76 | 2022-07-18 | 234195.59 | 72345.71 | 161849.88 | 2022-12-09 | 6876.56 | 0 | 6876.56 | [89 empty] | 2999771.45 | 899955.5 | 2099815.95 | 2999771.45 | 0 | 80.2 | 899955.5 | 228.55 |  | 2022-03-18 | 2022-08-14 | [6 empty] | 100% | 100% |  | -100% | 100% | CONCLUIDA | CHALCO |  | SUR | AGUA POTABLE | 10700 | * ANTICIPO PAGADO
28 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0450-21.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1246-21.pdf |  |  | 120221 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN DEL MONTE 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA (OBRA NUEVA). | 10000000 | 9999186.83 | FID 1928 2021 | EM TRAI, S.A. DE C.V. | C. OSCAR VICENTE BACA OROZCO | ETR15096V8A | AVENIDA EJIDO NÚMERO EXTERIOR 4, NÚMERO INTERIOR LOCAL 1, COLONIA VISTA ALEGRE, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO C.P.39560 | 5535559265 | CAEM-DGIG-FID-014-22-CS | [5 empty] | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 8619988.65 | 9999186.834 | 9999186.83 | 813.17 | 2999756.05 | 2999756.05 | 2180568.7 | 654170.61 | 1526398.09 | 2022-07-08 | 860313.74 | 258094.12 | 602219.62 | 2022-08-25 | 1274964.04 | 382489.21 | 892474.83 | 2022-10-04 | 1709007.5 | 512702.25 | 1196305.25 | 2022-11-07 | 2194120.84 | 658236.25 | 1535884.59 | 2022-11-29 | 1780099.07 | 534063.61 | 1246035.46 | 2022-11-29 | 52.46 | 0 | 52.46 | FINAL 16/02/2023 | [80 empty] | 9999126.35 | 2999756.05 | 6999370.3 | 9999126.35 | 0 | 60.48 | 2999756.05 | 873.65 |  | 2022-04-20 | 2022-09-16 |  | 1ER 17/09/2022 16/11/2022 |  |  |  | 24/03/2023 (TOTAL) | 100% | 100% |  | -100% | 100% | CONCLUIDA | VILLA VICTORIA |  | TEJUPILCO | DRENAJE | 1885 | * ANTICIPO PAGADO * 1ER CONVENIO DE PLAZO FORMALIZADA * EST. 7 FINAL
29 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0450-21.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1253-21.pdf |  |  | 120225 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, PARA EL BARRIO DE SAN JOSÉ LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC, MUNICIPIO DE ZUMPANGO (OBRA NUEVA) | 5500000 | 5482903.19 | FID 1928 2021 | PROMAES, S.A. DE C.V. | C. HUMBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ | PRO091005GA0 | CALLE SAN FELIPE NÚMERO 7, COLONIA TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA CENTRO, TECÁMAC, MÉXICO. C.P. 55740 | 5959549649 | CAEM-DGIG-FID-017-22-CS | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 4726640.68 | 5482903.1888 | 5482903.19 | 17096.81 | 1644870.96 | 1644870.96 | 2620761.29 | 786228.39 | 1834532.9 | 2022-08-18 | 2606641.41 | 781992.42 | 1824648.99 | 2022-09-26 | 241028.01 | 76650.15 | 164377.86 | FINAL 31/10/2022 |  |  | 0 | [93 empty] | 5468430.71 | 1644870.96 | 3823559.75 | 5468430.71 | 0 | 14472.48 | 1644870.96 | 31569.29 |  | 2022-04-29 | 2022-10-25 | [5 empty] | 11/01/2023 (TOTAL) | 99.74% | 100% |  | -100% | 99.74% | CONCLUIDA | ZUMPANGO |  | FUENTES | POZOS | 15000 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 3 FINAL
4 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0450-21.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1246-21.pdf |  |  | 120219 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL COLECTOR JAMAPA, EN ARAGÓN TERCERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC (OBRA NUEVA) | 14000000 | 13584475.77 | FID 1928 2021 | TUNELEO Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | LIC. OSCAR VALLEJO FIERRO | TUR121213EJ3 | CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NÚMERO EXTERIOR 552, NÚMERO INTERIOR 2, COLONIA BELLAVISTA, METEPEC, MÉXICO. C.P.52172 | 7222714121 | CAEM-DGIG-FID-020-22-CS | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 11710754.97 | 13584475.7652 | 13584475.77 | 415524.23 | 0 | 0 | 1234240.96 | 0 | 1234240.96 | 2022-09-07 | 503389.13 | 0 | 503389.13 | 2022-10-19 | 320999.91 | 0 | 320999.91 | 2022-11-30 | 463244.62 | 0 | 463244.62 | 2022-11-30 | 294594.92 | 0 | 294594.92 | 2022-11-30 | 571777.8 | 0 | 571777.8 | 2022-12-08 | 1676847.42 | 0 | 1676847.42 | 2023-03-17 | 622422.29 | 0 | 622422.29 | [77 empty] | 5687517.05 | 0 | 5687517.05 | 5687517.05 | 0 | 7896958.72 | 0 | 8312482.95 |  | 2022-04-29 | 2022-12-26 |  | 1ER 05/07/2022 26/12/2022 | 1ER 04/05/2022 30/06/2022 |  |  |  | 41.87% | 90% |  | -90% | 41.87% | PROCESO | ECATEPEC |  | ORIENTE | DRENAJE | 12486 | * SIN ANTICIPO *ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * CONVENIO DE PLAZO FORMALIZADO *OBRA CON PENAS CONVENCIONALES
5 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0866-21.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0866-21.pdf |  |  | 120542 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO LA PAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PAZ. (OBRA NUEVA) | 52500000 | 52500000 | FID 1928 2021 | CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A. DE C.V. | C. JOSÉ GABRIEL CUEVAS CASTILLO | CCU951207466 | MAÍZ MZA 1000 LOT C, COLONIA SAN ISIDRO ATLAUTENCO, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO. C.P. 55064 | 5559588502 | CAEM-DGIG-FID-031-22-CS |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 45235920.57 | 52473667.8612 | 52473667.86 | 26332.14 | 0 | 0 | 6127453.71 | 0 | 6127453.71 | 2022-08-30 | 6643151.22 | 0 | 6643151.22 | 2022-10-19 | 15273039.74 | 0 | 15273039.74 | 2022-11-11 | 6864268.98 | 0 | 6864268.98 | 2023-02-24 | 4593719.4 | 0 | 4593719.4 | 2023-03-24 | 5064348.51 | 0 | 5064348.51 |  | 2437855.2 | 0 | 2437855.2 |  | 2104932.26 | 0 | 2104932.26 |  | 3344749.97 | 0 | 3344749.97 |  | 0 | 0 | 0 | FINAL | [68 empty] | 52453518.99 | 0 | 52453518.99 | 52453518.99 | 0 | 20148.87 | 0 | 46481.01 |  | 2022-06-24 | 2023-03-01 |  | 1ER 09/01/2023 27/01/2023 2DO 10/02/2023 01/03/2023 | 1ERA 12/1/2/2022 08/01/2023 2DA 16/01/2023 15/02/2023 3ERA 25/02/2023 02/04/2023 |  |  |  | 99.96% | 99% |  | -99% | 99.96% | PROCESO | LA PAZ |  | NORTE | DRENAJE | 26328 | * SIN ANTICIPO 1ERA, 2DA Y 3ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 1ER Y 2DO CONV EN PLAZO FORMALIZADA
6 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-0450-21.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-OF-1253-21.pdf |  |  | 120224 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, DESARROLLO Y AFORO PARA LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN. (OBRA NUEVA) | 5500000 | 5499624.1 | FID 1928 2021 | MANEKEN DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | LIC. JACOBO CONTRERAS GUILLÉN | MME1612229T1 | AVENIDA PRIMERO DE MAYO NÚMERO EXTERIOR 120, NÚMERO INTERIOR PISO 2 OFICINA A, COLONIA SAN ANDRÉS ATOTO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53500 | 5515550594 | CAEM-DGIG-FID-041-22-CS | [5 empty] | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 4741055.26 | 5499624.1016 | 5499624.1 | 375.9 | 1649887.23 | 1649887.23 | 4931674.36 | 1649887.23 | 3281787.13 | 2022-09-26 | 567891.02 | 0 | 567891.02 | 2022-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [93 empty] | 5499565.38 | 1649887.23 | 3849678.15 | 5499565.38 | 0 | 58.72 | 1649887.23 | 434.62 |  | 2022-06-22 | 2022-12-18 | [5 empty] | 05/12/2022 (TOTAL) | 100% | 100% |  | -100% | 100% | CONCLUIDA | CUAUTITLÁN |  | FUENTES | POZOS | 20000 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 617,817.72 | 121738 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO, LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - FOLIO MIDS 69545 | 2995226.29 | 2995226.29 | FISE 2022 | DESARROLLADORA INMOBILIARIA JAFRE, S.A. DE C.V. | C. ESTEFANIA HERNÁNDEZ CARBAJAL | DIJ190208NM2 | BOULEVARD ISIDRO FABELA NÚMERO 863, COLONIA DOCTORES, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50060 | 7222158165 | CAEM-DGIG-FISE-142-22-CS | [5 empty] | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 2582091.63 | 2995226.2908 | 2995226.29 | 0 | 898567.89 | 898567.89 | 376438.32 | 112931.5 | 263506.82 | 2022-11-09 | 1198613.59 | 365168.74 | 833444.85 | 2022-12-07 | 659367.8 | 420467.65 | 238900.15 | 2022-12-09 | 142988.86 | 0 | 142988.86 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | FINIQUITO | [88 empty] | 2377408.57 | 898567.89 | 1478840.68 | 2377408.57 | 0 | 617817.72 | 898567.89 | 617817.72 |  | 2022-09-13 | 2022-12-11 | [6 empty] | 79.37% | 100% |  | -100% | 79.37% | CONCLUIDA | APAXCO |  | PONIENTE | AGUA POTABLE | 354 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $197,273.92 | 121739 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN APAXCO, LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - FOLIO MIDS 78275 | 3648247.79 | 3648247.79 | FISE 2022 | COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. | ING. ÁNGEL CONTRERAS GUILLÉN | CGU960129TN2 | BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO EXTERIOR 5, NÚMERO INTERIOR S 1000 TORRE B P 10, COLONIA DE SOTELO , NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53390 | 5558820099 5588528134 | CAEM-DGIG-FISE-186-22-CS | [6 empty] | 2022-10-27 | 3145041.2 | 3648247.792 | 3648247.79 | 0 | 1094474.34 | 1094474.34 | 3450973.87 | 1094474.34 | 2356499.53 | 2022-12-29 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [93 empty] | 3450973.87 | 1094474.34 | 2356499.53 | 3450973.87 | 0 | 197273.92 | 1094474.34 | 197273.92 |  | 2022-10-28 | 2022-12-29 | [6 empty] | 94.59% | 100% |  | -100% | 94.59% | CONCLUIDA | APAXCO |  | PONIENTE | AGUA POTABLE | 354 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 147,329.62 | 121740 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL ROSAL - FOLIO MIDS 70181 | 13495954.39 | 13495954.39 | FISE 2022 | EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V. | ING. OSCAR ISRAEL PÉREZ RIVERA | EAT810430956 | CALLE HERMENEGILDO GALEANA NÚMERO 221, COLONIA CENTRO, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50000 | 7225446769 | CAEM-DGIG-FISE-126-22-CP | [5 empty] | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 11634443.44 | 13495954.3904 | 13495954.39 | 0 | 4048786.32 | 4048786.32 | 1274358.75 | 382307.63 | 892051.12 | 2022-10-31 | 3243174.98 | 972952.49 | 2270222.49 | 2022-11-28 | 3917081.81 | 1566832.72 | 2350249.09 | 2022-12-09 | 4914009.23 | 1126693.48 | 3787315.75 | 2022-12-22 | 1224.55 | 0 | 1224.55 | FINAL | [88 empty] | 13349849.32 | 4048786.32 | 9301063 | 13349849.32 | 0 | 146105.07 | 4048786.32 | 146105.07 |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 08/05/2023 (TOTAL) | 98.92% | 100% |  | -100% | 98.92% | CONCLUIDA | ATLACOMULCO |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 4846 | * ANTICIPO PAGADO Debido a que el Área de Proyectos NO autorizó la construcción de un tanque de 100m3, se hará una reducción de metas de aproximadamente 7,000 ml de la red de distribución, por lo que el avance físico total es del 80%. *EST. 5 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0813-22.pdf |  | 121741 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - FOLIO MIDS 80361 | 0 | 0 | FISE 2022 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [93 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0% | #DIV/0! | NO CONTRATADA | ATLACOMULCO |  | ATLACOMULCO | DRENAJE
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 5,677,634.06 | 121742 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD FRACCIÓN SAN ROQUE EL PRIETO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - FOLIO MIDS 70858 | 10495216.95 | 10495216.95 | FISE 2022 | DUCOI, S.A. DE C.V. | C. ADÁN CERVANTES ÁVILA | DUC180628R5A | CALLEJÓN SAN JUAN NÚMERO 3, COLONIA SAN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCO, TECÁMAC, MÉXICO. C.P. 55760 | 5558540753 | CAEM-DGIG-FISE-156-22-CP | [6 empty] | 2022-09-14 | 9047600.82 | 10495216.9512 | 10495216.95 | 0 | 3148565.09 | 3148565.09 | 1435929.61 | 430778.88 | 1005150.73 | 2022-12-07 | 887218.76 | 266165.63 | 621053.13 | 2022-12-07 | 1241604.14 | 1241604.14 | 0 | 2022-12-22 | 1298552.09 | 1252830.38 | 45721.71 | FINAL | [92 empty] | 4863304.6 | 3191379.03 | 1671925.57 | 4820490.66 | -42813.94 | 5631912.35 | 3191379.03 | 5631912.35 |  | 2022-09-15 | 2022-12-31 |  |  |  | 2022-12-28 |  |  | 46.34% | 35% |  |  | 45.93% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | CUAUTITLAN |  | PONIENTE | AGUA POTABLE | 5500 | * ANTICIPO PAGADO *Acta de terminación anticipada formalizada * EST. 4 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 40,806.25 | 121743 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CUAUTITLÁN, LOCALIDAD CUAUTITLÁN, ASENTAMIENTO CUAUTITLÁN CENTRO - FILIO MIDS 79956 | 2980729.43 | 2980729.43 | FISE 2022 | ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. MANUE ROJO CÓRDOVA | ACO000508280 | CERRADA RETORNO NÚMERO EXTERIOR 49, NÚMERO INTERIOR 30, COLONIA AVANTE, DEMARCACIÓN TERRRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 04460 | 5581165866 | CAEM-DGIG-FISE-130-22-CS | [5 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2569594.34 | 2980729.4344 | 2980729.43 | 0 | 894218.83 | 894218.83 | 296200.87 | 88860.26 | 207340.61 | 2022-11-03 | 2587492.59 | 805358.57 | 1782134.02 | 2022-12-07 | 56229.7 | 0 | 56229.7 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | FINAL 14/02/2023 | [92 empty] | 2939923.16 | 894218.83 | 2045704.33 | 2939923.16 | 0 | 40806.27 | 894218.83 | 40806.27 |  | 2022-09-03 | 2022-12-31 | [6 empty] | 98.63% | 100% |  |  | 98.63% | CONCLUIDA | CUAUTITLAN |  | PONIENTE | AGUA POTABLE | 5500 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 4 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 263,578.10 | 121744 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD OXTOTIPAC ASENTAMIENTO OXTOTIPAC - FOLIO MIDS 68711 | 8499408.72 | 8499408.72 | FISE 2022 | COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. | ING. ÁNGEL CONTRERAS GUILLÉN | CGU960129TN2 | BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO EXTERIOR 5, NÚMERO INTERIOR S 1000 TORRE B P 10, COLONIA DE SOTELO , NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53390 | 5558820099 | CAEM-DGIG-FISE-138-22-CP | [5 empty] | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 7327076.48 | 8499408.7168 | 8499408.72 | 0 | 2549822.62 | 2549822.62 | 2335776.34 | 700732.9 | 1635043.44 | 2022-12-07 | 1803783.39 | 541135.02 | 1262648.37 | 2022-12-12 | 4096270.88 | 1307954.7 | 2788316.18 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [92 empty] | 8235830.61 | 2549822.62 | 5686007.99 | 8235830.61 | 0 | 263578.11 | 2549822.62 | 263578.11 |  | 2022-09-09 | 2022-12-31 | [6 empty] | 96.9% | 100% |  |  | 96.9% | CONCLUIDA | OTUMBA |  | FUENTES | AGUA POTABLE | 6000 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 3,727.53 | 121745 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OTUMBA LOCALIDAD SANTIAGO TOLMAN ASENTAMIENTO SANTIAGO TOLMAN - FOLIO MIDS 68745 | 7858843.35 | 7858843.35 | FISE 2022 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. | ING. ERIC LIRA LÓPEZ | CPZG705275C3 | CALLE FRANCISCO PATIÑO NÚMERO EXTERIOR 100 EDIFICIO 12, NÚMERO INTERIOR DEP 104, COLONIA JESÚS JIMÉNEZ GALLARDO, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52167 | 7222192339 | CAEM-DGIG-FISE-131-22-CP | [5 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 6774864.96 | 7858843.3536 | 7858843.35 | 0 | 2357653.01 | 2357653.01 | 1535729.43 | 460718.83 | 1075010.6 | 2022-11-07 | 6319386.29 | 1896934.18 | 4422452.11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | FINAL 21/02/2023 |  |  | 0 | [93 empty] | 7855115.72 | 2357653.01 | 5497462.71 | 7855115.72 | 0 | 3727.63 | 2357653.01 | 3727.63 |  | 2022-09-03 | 2022-12-31 | [5 empty] | 09/04/2023 (TOTAL) | 99.95% | 100% |  |  | 99.95% | CONCLUIDA | OTUMBA |  | FUENTES | AGUA POTABLE | 8000 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 3 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 1,514.34 | 121746 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHAPA DE MOTA LOCALIDAD DHALLE EJIDO DE DONGU - FOLIO MIDS 69811 | 15993740.18 | 15993740.18 | FISE 2022 | ROMAFI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | C. FILEMÓN GUERRERO ORTIZ | RPC020206CR8 | CALLE SAN FRANCISCO, NÚMERO EXTERIOR MANZANA 1, LOTE 209, NÚMERO INTERIOR 1, CONJUNTO HABITACIONAL RANCHO LA PROVIDENCIA, COACALCO, MÉXICO. C.P. 55710 | 5510392934 5558981147 | CAEM-DGIG-FISE-134-22-CP | [5 empty] | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 13787707.05 | 15993740.178 | 15993740.18 | 0 | 4798122.05 | 4798122.05 | 2705493.24 | 1439463.62 | 1266029.62 | 2022-10-13 | 1989176.97 | 1439436.62 | 549740.35 | 2022-11-29 | 3743153.51 | 1439436.62 | 2303716.89 | 2022-12-09 | 6600549.23 | 479812.19 | 6120737.04 | 2022-12-09 | 953852.89 | 0 | 953852.89 | 2022-12-26 | 1464.37 | 0 | 1464.37 | [85 empty] | 15993690.21 | 4798149.05 | 11195541.16 | 15993663.21 | -27 | 49.97 | 4798149.05 | 49.97 |  | 2022-09-07 | 2022-12-31 | [6 empty] | 100% | 100% |  |  | 100% | CONCLUIDA | CHAPA DE MOTA |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 2830 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 41, 389.22 | 121747 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ECATEPEC DE MORELOS LOCALIDAD ECATEPEC DE MORELOS ASENTAMIENTO RÍO DE LUZ - FOLIO MIDS 70342 | 8899568.72 | 8899568.72 | FISE 2022 | PROYECTOS INTEGRALES TÉCNICOS CIVILES, S.A. DE C.V. | ING. JESÚS TADEO HERNÁNDEZ OROZCO | PIT151218494 | CALLE PROLONGACIÓN SATURNINO CEDILLO NÚMERO 18, COLONIA SANTO TOMÁS , IXTAPALUCA, MÉXICO. C.P. 56565 | 5553121672 | CAEM-DGIG-FISE-139-22-CP | [5 empty] | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 7672042 | 8899568.72 | 8899568.72 | 0 | 2669870.616 | 2669870.62 | 7825715.93 | 2669870.62 | 5155845.31 | 2022-12-08 | 1032463.57 | 0 | 1032463.57 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | FINAL |  |  | 0 | [93 empty] | 8858179.5 | 2669870.62 | 6188308.88 | 8858179.5 | 0 | 41389.22 | 2669870.62 | 41389.22 |  | 2022-09-09 | 2022-12-31 | [5 empty] | 19/04/2023 (TOTAL) | 99.53% | 100% |  |  | 99.53% | CONCLUIDA | ECATEPEC |  | FUENTES | AGUA POTABLE | 8899 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 3 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 1,012,356.44 | 121748 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA PAZ LOCALIDAD LOS REYES ACAQUILPAN ASENTAMIENTO LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO - FOLIO MIDS 68763 | 6779491.87 | 6779491.87 | FISE 2022 | PROYECTOS INTEGRALES TÉCNICOS CIVILES, S.A. DE C.V. | ING. JESÚS TADEO HERNÁNDEZ OROZCO | PIT151218494 | CALLE PROLONGACIÓN SATURNINO CEDILLO NÚMERO 18, COLONIA SANTO TOMÁS , IXTAPALUCA, MÉXICO. C.P. 56565 | 5553121672 | CAEM-DGIG-FISE-137-22-CP | [5 empty] | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 5844389.54 | 6779491.8664 | 6779491.87 | 0 | 2033847.56 | 2033847.56 | 4216244.14 | 2033847.56 | 2182396.58 | 2022-12-08 | 1550891.29 | 0 | 1550891.29 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | FINAL |  |  | 0 | [93 empty] | 5767135.43 | 2033847.56 | 3733287.87 | 5767135.43 | 0 | 1012356.44 | 2033847.56 | 1012356.44 |  | 2022-09-08 | 2022-12-31 |  |  | 1ER 05/12/2022 31/12/2022 | 2022-12-29 |  |  | 85.07% | 80% |  |  | 85.07% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | LA PAZ |  | FUENTES | AGUA POTABLE | 10000 | * ANTICIPO PAGADO * ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA * ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA FORMALIZADA * EST. 3 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 7,274,634.55 | 121749 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LOCALIDAD XICO ASENTAMIENTO GUADALUPANA - FOLIO MIDS 69926 | 44933556.12 | 44933556.12 | FISE 2022 | CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE C.V. | C. DIEGO REYES SANTOS | CGI790301QD9 | PRIMERA CERRADA ROSA ZARAGOZA NÚMERO EXTERIOR 19 B, NÚMERO INTERIOR 54, COLONIA CULHUACÁN CTM OBRERO SECCIÓN 6, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. C.P.04480 | 552115110 552138267 | CAEM-DGIG-FISE-129-22-CP | [5 empty] | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 38735824.24 | 44933556.1184 | 44933556.12 | 0 | 13480066.84 | 13480066.84 | 11871454.21 | 3561436.26 | 8310017.95 | 2022-11-24 | 9675511.6 | 2902653.48 | 6772858.12 | 2022-12-07 | 7700594.49 | 2310178.35 | 5390416.14 | 2022-12-28 | 8411361.27 | 4705798.75 | 3705562.52 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | [85 empty] | 37658921.57 | 13480066.84 | 24178854.73 | 37658921.57 | 0 | 7274634.55 | 13480066.84 | 7274634.55 |  | 2022-09-02 | 2022-12-31 |  |  | 1ER 01/12/2022 31/12/2022 | 2023-03-24 |  |  | 83.81% | 83.81% |  |  | 83.81% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD |  | SUR | AGUA POTABLE | 32179 | * ANTICIPO PAGADO * SUSPENSIÓN FORMALIZADA * ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA FORMALIZADA
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 4,600,185.95 | 121750 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEZOYUCA LOCALIDAD EJIDO DE TEQUISISTLÁN PRIMERO ASENTAMIENTO TEQUISISTLÁN PRIMERO - FOLIO MIDS 71503 | 12460326.6 | 12460326.6 | FISE 2022 | ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO, S.A. DE C.V. | C. CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ | ASJ0207117B1 | PRIVADA DE MANUEL GONZÁLEZ, S/N, COLONIA OCHO CEDROS, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50170 | 7222802330 7222802300 | CAEM-DGIG-FISE-132-22-CP | [5 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 10741660.86 | 12460326.5976 | 12460326.6 | 0 | 3738097.98 | 3738097.98 | 2497503.55 | 749251.07 | 1748252.48 | 2022-10-18 | 2305099.38 | 1037294.72 | 1267804.66 | 2022-11-25 | 2296485.4 | 1500000 | 796485.4 | 2022-12-12 | 561052.33 | 451552.19 | 109500.14 | 30/12/2023 GATOS NO RECURABLES | 22823.07 | 0 | 22823.07 | [89 empty] | 7682963.73 | 3738097.98 | 3944865.75 | 7682963.73 | 0 | 4777362.87 | 3738097.98 | 4777362.87 |  | 2022-09-06 | 2022-12-31 |  |  | 1ERA 07/10/2022 29/12/2022 | 2022-10-31 |  |  | 61.66% | 56.97% |  |  | 61.66% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | TEZOYUCA |  | NORTE | AGUA POTABLE | 20239 | * ANTICIPO PAGADO 1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA * ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPA FORMALIZACIÓN Economía de 4.8mdp
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $247,164.64 | 121751 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUAUTITLÁN LOCALIDAD SAN MATEO IXTACALCO ASENTAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO - FOLIO MIDS 87368 | 6948493.66 | 6948493.66 | FISE 2022 | GRUPO TENAY, S.A. DE C.V. | C. SIXTO PALMA POSADAS | GTE200818BM8 | CALLE ALDAMA SUR NÚMERO 305, COLONIA SAN MATEO OXTOTITLÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P.50100 | 7222041354 | CAEM-DGIG-FISE-127-22-CP | [5 empty] | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 5990080.74 | 6948493.6584 | 6948493.66 | 0 | 2084548.1 | 2084548.1 | 774696.24 | 232408.87 | 542287.37 | 2022-10-21 | 1028135.25 | 308440.58 | 719694.67 | 2022-11-15 | 1528262.82 | 764131.41 | 764131.41 | 2022-11-24 | 1195782.84 | 779567.24 | 416215.6 | 2022-12-07 | 1055968.13 | 0 | 1055968.13 | 2022-12-12 | 834593.03 | 0 | 834593.03 | 2022-12-27 | 283890.72 | 0 | 283890.72 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | final | [76 empty] | 6701329.03 | 2084548.1 | 4616780.93 | 6701329.03 | 0 | 247164.63 | 2084548.1 | 247164.63 |  | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | 96.44% | 99% |  |  | 96.44% | CONCLUIDA | CUAUTITLAN |  | PONIENTE | AGUA POTABLE | 4881 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 2,827.25 | 121752 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENANGO DEL AIRE LOCALIDAD TENANGO DEL AIRE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - FOLIO MIDS 86853 | 3987683.85 | 3987683.85 | FISE 2022 | OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V. | ARQ. ARMANDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ | OSJ070913P44 | CALLE JUAN LUCAS LASSAGA, NÚMERO 265, COLONIA TRÁNSITO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06820 | 5557412559 | CAEM-DGIG-FISE-133-22-CS | [5 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 3437658.49 | 3987683.8484 | 3987683.85 | 0 | 1196305.15 | 1196305.15 | 1285573.6 | 385672.08 | 899901.52 | 2022-12-01 | 2111188.56 | 633356.57 | 1477831.99 | 2022-12-09 | 588294.44 | 177276.5 | 411017.94 | 2022-12-22 |  |  | 0 | [93 empty] | 3985056.6 | 1196305.15 | 2788751.45 | 3985056.6 | 0 | 2627.25 | 1196305.15 | 2627.25 |  | 2022-09-06 | 2022-12-31 | [6 empty] | 99.93% | 99.95% |  |  | 99.93% | CONCLUIDA | TENANGO DEL AIRE |  | SUR | DRENAJE | 7966 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 97.83 | 121753 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MORELOS LOCALIDAD SAN JOSÉ LA EPIFANIA - FOLIO MIDS 86627 | 19989689.17 | 19989689.17 | FISE 2022 | GUCOC, S.A. DE C.V. | C. OSVALDO IBARRA MARTÍNEZ | GUC140123RRA | BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO EXTERIOR 2900, NÚMERO INTERIOR 401, COLONIA LOS PIRULES, TLALNEPANTLA, MÉXICO. C.P. 54040 | 7181271295 | CAEM-DGIG-FISE-128-22-CP | [5 empty] | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 17232490.66 | 19989689.1656 | 19989689.17 | 0 | 5996906.75 | 5996906.75 | 5905659.77 | 1771697.93 | 4133961.84 | 2022-10-18 | 5737502.48 | 1721250.74 | 4016251.74 | 2022-11-23 | 4356090.14 | 1306827.04 | 3049263.1 | 2022-12-07 | 3990338.97 | 1197131.04 | 2793207.93 | 2022-12-07 | 28.2 | 0 | 28.2 | FINAL | [88 empty] | 19989619.56 | 5996906.75 | 13992712.81 | 19989619.56 | 0 | 69.61 | 5996906.75 | 69.61 |  | 2022-09-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 08/05/2023 (TOTAL) | 100% | 100% |  |  | 100% | CONCLUIDA | MORELOS |  | ATLACOMULCO | DRENAJE | 1450 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 5 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 304,541.27 | 121754 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLO - FOLIO MIDS 89371 | 2499800.6 | 2499800.6 | FISE 2022 | GERVEZ, S.A. DE C.V. | C. GERARDO ULISES CRUZ ALAVEZ | GER151120M84 | 4A CDA FRESNO NÚMERO EXTERIOR MZ 10, NÚMERO INTERIOR LT9, COLONIA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 09760 | 5575980283 | CAEM-DGIG-FISE-141-22-CS | [6 empty] | 2022-10-27 | 2155000.52 | 2499800.6032 | 2499800.6 | 0 | 749940.18 | 749940.18 | 796564.65 | 238969.4 | 557595.25 | 2022-12-12 | 712850.94 | 255485.39 | 457365.55 | 2022-12-15 | 677042 | 255485.39 | 421556.61 | 2002-12-21 | 8801.74 | 0 | 8801.74 | 2022-12-29 | 4513.39 | 0 | 4513.39 | FINAL | [88 empty] | 2199772.72 | 749940.18 | 1449832.54 | 2199772.72 | 0 | 300027.88 | 749940.18 | 300027.88 |  | 2022-10-28 | 2022-12-29 | [6 empty] | 88% | 100% |  |  | 88% | CONCLUIDA | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 1325 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 5 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 980,464.20 | 121755 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - FOLIO MIDS 89490 | 6494531.89 | 6494531.89 | FISE 2022 | ESPECIALISTAS DE ALTO NIVEL APOLO, S.A. DE C.V. | C. VÍCTOR LÓPEZ RODRÍGUEZ | EAN050623BE7 | CALLE 15 NÚMERO EXTERIOR 7, NÚMERO INTERIOR 303, COLONIA MOCTEZUMA 1RA SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 15500 | 5525847840 | CAEM-DGIG-FISE-143-22-CP | [5 empty] | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 5598734.39 | 6494531.8924 | 6494531.89 | 0 | 1948359.57 | 1948359.57 | 2165255.91 | 649576.77 | 1515679.14 | 2022-11-07 | 1652584.12 | 826292.06 | 826292.06 | 2022-12-01 | 668819.22 | 334409.61 | 334409.61 | 2022-12-07 | 654213.45 | 138081.13 | 516132.32 | 2022-12-16 | 373194.99 | 0 | 373194.99 | 2022-12-27 | 0.26 | 0 | 0.26 | FINAL | [84 empty] | 5514067.95 | 1948359.57 | 3565708.38 | 5514067.95 | 0 | 980463.94 | 1948359.57 | 980463.94 |  | 2022-09-13 | 2022-12-11 | [6 empty] | 84.9% | 100% |  |  | 84.9% | CONCLUIDA | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 702 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 6 FINAL
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-0309-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1145-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-FISE-1216-22.pdf $ 32,983.87 | 121756 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLO - FOLIO MIDS 89335 | 999971.17 | 999971.17 | FISE 2022 | ARCAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. MANUE ROJO CÓRDOVA | ACO000508280 | CERRADA RETORNO NÚMERO EXTERIOR 49, NÚMERO INTERIOR 30, COLONIA AVANTE, DEMARCACIÓN TERRRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 04460 | 5581165866 | CAEM-DGIG-FISE-140-22-CS | [5 empty] | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 862044.11 | 999971.1676 | 999971.17 | 0 | 299991.35 | 299991.35 | 966987.3 | 299991.35 | 666995.95 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [93 empty] | 966987.3 | 299991.35 | 666995.95 | 966987.3 | 0 | 32983.87 | 299991.35 | 32983.87 |  | 2022-09-10 | 2022-12-08 | [5 empty] | 14/06/2023 (TOTAL) | 96.7% | 100% | 0% | -100% | 96.7% | CONCLUIDA | SAN JOSÉ DEL RINCÓN |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 1325 | * ANTICIPO PAGADO * EST. 2 FINAL
6 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0690-22.pdf 20704000L-0437-2022 20704000L-APAD-OF-0004-23 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0690-22.pdf 20704000L-APAD-OF-0004-23 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-1170-22.pdf |  | 122137 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA). | 115000000 | 115000000 | FIRET 2022 | ESCODEM, S.A DE C.V. | C. JOSÉ DE JESÚS ESCOBAR CORREA | ESCO911261D7 | CALLE CUARTO RETORNO LAGO DE CHAPULTEPEC NÚMERO EXTERIOR MANZANA 10 LT 23, NÚMERO INTERIOR 9, COLONIA FRACC JARDINES DE MORELOS SECCIÓN LAGOS, ECATEPEC MÉXICO. C.P. 55070 | 5558393372 | CAEM-DGIG-FIRET-202-22-CP | [5 empty] | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 99120700.08 | 114980012.0928 | 114980012.09 | 19987.91 | 57490006.04 | 57490006.04 | 43174610.29 | 21587305.15 | 21587305.14 |  | 4028518.55 | 2014259.28 | 2014259.27 | [101 empty] | 47203128.84 | 23601564.43 | 23601564.41 | 81091570.45 | 33888441.61 | 67776883.25 | 23601564.43 | 67796871.16 |  | 2022-11-12 | 2023-11-30 |  | 1era 18/04/2023 03/09/2023 2DA 14/08/2023 30/11/2023 | 1ERA 12/11/2022 28/02/2023 2DA 01/03/2023 15/05/2023 3ERA 18/05/2023 31/08/2023 |  |  |  | 41.05% | 70% |  |  | 70.53% | PROCESO | CHALCO |  | SUR | DRENAJE | 413000 | * ANTICIPO PAGADO * CONTINUA LA INVESTIACIÓN ARQUEOLÓGICA INAH *1ERA, 2DA Y 3ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA * 1ER Y 2DO CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO FORMALIZADO
33 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0690-22.pdf 20704000L-0437-2022 20704000L-APAD-OF-0004-23 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0690-22.pdf 20704000L-APAD-OF-0004-23 | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-CAPAD-1170-22.pdf |  | 122138 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PEÑITAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO (OBRA NUEVA). | 40000000 | 40000000 | FIRET 2022 | CONSTRUCTURA GISOL, S.A. DE C.V. | C. DIEGO REYES SANTOS | CG1790301QD9 | PRIMERA CERRADA ROSA ZARAGOZA NÚMERO EXTERIOR 19 B, NÚMERO INTERIOR 54, COLONIA CULHUACÁN CTM OBRERO SECCIÓN 6, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO. C.P.04480 | 72221151110 7222138267 | CAEM-DGIG-FIRET-203-22-CP | [5 empty] | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 30844225.09 | 35779301.1044 | 35779301.1 | 4220698.9 | 19964842.98 | 19964842.98 | 22700038.13 | 11350019.07 | 11350019.06 | 2023-04-13 | 10231781.94 | 8614823.91 | 1616958.03 |  | 2847481.03 | 0 | 2847481.03 | FINAL | 0 | 0 | 0 | 4FINIQUITO | [92 empty] | 35779301.1 | 19964842.98 | 15814458.12 | 35779301.1 | 0 | 0 | 19964842.98 | 4220698.9 |  | 2022-11-12 | 2023-03-30 | -4150384.85 | 1era 31/03/2023 15/06/2023 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | CONCLUIDA | TLALNEPANTLA DE BAZ |  | PONIENTE | DRENAJE | 814000 | * ANTICIPO PAGADO * CONVENIO ADICIONAL DE PLAZO FORMALIZADO * CONVENIO DE REDUCCIÓN DE MONTO FORMALIZADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0784-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-1178-22.pdf |  |  | 122197 | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOCUILA (TOCUILA), MUNICIPIO DE OTUMBA (OBRA NUEVA) | 8500000 | 8199416.58 | PROAGUA 2022 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. | ING. ERIC LIRA LÓPEZ | CPZ9705275C3 | CALLE FRANCISCO PATIÑO NÚMERO EXTERIOR 100 EDIFICIO 12, NÚMERO INTERIOR DEP 104, COLONIA JESÚS JIMÉNEZ GALLARDO, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52167 | 7222701875 7225107495 | CAEM-DGIG-PROAGUA-227-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 7068462.57 | 8199416.5812 | 8199416.58 | 300583.42 | 0 | 0 | 7934026.78 | 0 | 7934026.78 | 2023-03-17 | 117808.95 | 0 | 117808.95 | [101 empty] | 8051835.73 | 0 | 8051835.73 | 8051835.73 | 0 | 147580.85 | 0 | 448164.27 |  | 2022-12-31 | 2023-03-20 | [6 empty] | 98.2% | 100% |  |  | 98.2% | CONCLUIDA | OTUMBA |  | FUENTES | POZOS | 3000 | RURAL 1ER MODIFICATORIO * SIN ANTICIPO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0784-22.pdf |  |  |  | 122198 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA CARRIL DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA (OBRA NUEVA) | 5000000 |  | PROAGUA 2022 | VISIÓN INMOBILIARIA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | C.MARIO ZEA ORTEGA | VIE080520371 | CALLE REPPUBLICA DE BELICE NÉMERO 112, COLONIA AMÉRICAS, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50130 | 7225904458 | CAEM-DGIG-PROAGUA-238-22-CS | [6 empty] | 2022-12-29 | 4309357.31 | 4998854.4796 | 4998854.48 | 1145.52 | 1499656.34 | 1499656.34 | 1537175.84 | 461152.75 | 1076023.09 | 2023-03-28 | 1801996.1 | 540598.83 | 1261397.27 | 2023-03-31 | 1167220.37 | 350166.11 | 817054.26 | 2023-03-31 | 202654.33 | 60796.3 | 141858.03 | 2023-04-04 | 220055.94 | 86942.35 | 133113.59 | 2023-04-05 | -53653.98 | 86942.35 | -140596.33 | FINAL | [84 empty] | 4875448.6 | 1586598.69 | 3288849.91 | 4788506.25 | -86942.35 | 123405.88 | 1586598.69 | 124551.4 |  | 2022-12-29 | 2023-03-30 | [6 empty] | 97.53% | 100% |  |  | 95.79% | CONCLUIDA | IXTAPALUCA |  | NORTE | DRENAJE | 800 | RURAL 1ER MODIFICATORIO * CON ANTICIPO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0784-22.pdf |  |  |  | 122199 | EQUIPAMIENTO ELECTROMÉCANICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO "LA ERA", EN LA COMUNIDAD DE TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (OBRA NUEVA) | 6000000 |  | PROAGUA 2022 | COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V. | ING. ÁNGEL CONTRERAS GUILLÉN | CGU960129TN2 | BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO EXTERIOR 5, NÚMERO INTERIOR S 1000 TORRE B P 10, COLONIA DE SOTELO , NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO. C.P. 53390 | 5558820099 | CAEM-DGIG-PROAGUA-226-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 4481778.51 | 5198863.0716 | 5198863.07 | 801136.93 | 0 |  | 1736579.19 | 0 | 1736579.19 | 2023-03-23 | 2149885.04 | 0 | 2149885.04 | 2023-04-03 | 753737.4 | 0 | 753737.4 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [92 empty] | 4640201.63 | 0 | 4640201.63 | 4640201.63 | 0 | 558661.44 | 0 | 1359798.37 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 | [6 empty] | 89.25% | 100% |  |  | 89.25% | CONCLUIDA | TEPETLAOXTOC |  | NORTE | AGUA POTABLE | 5000 | URBANA 1ER MODIFICATORIO * SIN ANTICIPO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0784-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-1186-22.pdf |  |  | 122200 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRÉS OCOTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC (OBRA NUEVA) | 7000000 | 6998049.37 | PROAGUA 2022 | GRUPO TENAY, S.A. DE C.V. | C. SIXTO PALMA POSADAS | GTE200818BM8 | CALLE ALDAMA SUR NÚMERO 305, COLONIA SAN MATEO OXTOTITLÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P.50100 | 7222041354 | CAEM-DGIG-PROAGUA-225-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 6032801.18 | 6998049.3688 | 6998049.37 | 1950.63 | 0 | 0 | 2318239.97 | 0 | 2318239.97 | 2023-02-09 | 4679319.44 | 0 | 4679319.44 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | final | [96 empty] | 6997559.41 | 0 | 6997559.41 | 6997559.41 | 0 | 489.96 | 0 | 2440.59 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 | [6 empty] | 99.99% | 100% |  |  | 99.99% | CONCLUIDA | CHAPULTEPEC |  | TOLUCA | DRENAJE | 4500 | URBANA 1ER MODIFICATORIO * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0784-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-1179-22.pdf |  |  | 122201 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CARNICERÍA, MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC (OBRA NUEVA) | 5000000 | 4991707.29 | PROAGUA 2022 | QUALITY DESIGN ARQUITECTURA + CONCEPTO, S.A. DE C.V. | C. MAXIMILIANO SOSA GREGORIO | QDA190814494 | CALLE URBANO FONSECA NÚMERO 46, COLONIA SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50110 | 7222742044 | CAEM-DGIG-PROAGUA-237-22-CS | [6 empty] | 2022-12-29 | 4303195.94 | 4991707.2904 | 4991707.29 | 8292.71 | 0 | 0 | 1109069.12 | 0 | 1109069.12 | 2023-03-17 | 2824467.48 | 0 | 2824467.48 | 2023-03-31 | 414579.3 | 0 | 414579.3 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [92 empty] | 4348115.9 | 0 | 4348115.9 | 4348115.9 | 0 | 643591.39 | 0 | 651884.1 |  | 2022-12-30 | 2023-03-30 |  | CAMBIO DE SUPERINTENDENTE | 1ERA 08/02/2023 01/04/2023 |  |  |  | 87.11% | 100% |  |  | 87.11% | CONCLUIDA | TEMASCALTEPEC |  | TEJUPILCO | AGUA POTABLE | 200 | RURAL 1ER MODIFICATORIO * SIN ANTICIPO * ACTA DE SUSPENSIÓN FORMALIZADA
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0815-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-1184-22.pdf |  |  | 122206 | PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO (SAN JOSE EL PALMITO): PERFORACIÓN EXPLORATORIA OE 12 1/4" DE DIÁMETRO A 350 M DE PROFUNDIDAD Y AMIPLIACIONES CORRESPONDIENTES PARA COLOCACIÓN DE ADEME DE 12" Y CONTRA ADEME DE 20". TIPO OE MATERIAL APROXIMADO A DIFERENTES PROFUNDIDADES OUE SE ESPERA DURANTE LA PERFORACIÓN. MATERIAL TIPO III 290 M. MATERIAL TIPO II 50 M Y MATERIAL TIPO I 10 M, LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA SEGÚN El ESTUDIO EXISTENTE EN LAS COORDENADAS 19"55"53.1"N 99" 39" 15.5"W. PARA LA PRUEBA DE DESARROLLO Y AFORO SE NECESITARÁ EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE O EL OUE SE REQUIERA PARA OBTENER DE 20 A 40 L.PS. CON UN DIÁMETRO DE COLUMNA DE 5" O EL REQUERIDO PARA OBTENER El GASTO ANTES MENCIONADO EL PERIODO PROPUESTO ES DE 72 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS DE AFORO. EL ESTÁTICO A 160 M DE COLUMNA O LA QUE SE REQUIERA EN SU MOMENTO , ASIMISMO LA CAPACIDAD DE LA BOMBA DEPENDERÁ DE LOS FACTORES ANTES MENCIONADOS (OBRA NUEVA). | 8438000 | 8298160.77 | PRODDER 2022 | ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C. KEVIN ADRIÁN HERNÁNDEZ LOYOLA | ACO160707FRA | AVENIDA CAMINO REAL DE LA PLATA, NÚMERO EXTERIOR 102, NÚMERO INTERIOR EDIF D DEP 704, PACHUCA, HIDALGO. C.P. 42084 | 7711071733 | CAEM-DGIG-PRODDER-245-22-AD | [6 empty] | 2022-12-30 | 7153586.87 | 8298160.7692 | 8298160.77 | 139839.23 | 0 | 0 | 2156703.33 | 0 | 2156703.33 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [100 empty] | 2156703.33 | 0 | 2156703.33 | 2156703.33 | 0 | 6141457.44 | 0 | 6281296.67 |  | 2022-12-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  | 25.99% | 25.99% |  |  | 25.99% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | TIMILPAN |  | FUENTES | POZOS | 5000 | * SIN ANTICIPO *ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA FORMALIZADA
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0815-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-1184-22.pdf |  |  | 122207 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 3.216 M CON TUBEIÚA OE 2 1/2" DE PEAD DE DIÁMETRO, RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD DE 2.808 M EN TUBERÍA 2" DE DIÁMETRO DE PEAD. CONTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 20 M3 OE CAPACIDAD DE CONCRETO REFORZADO E INSTALACIÓN DE 2O TOMAS DOMICILIARIAS. LOS CUALES SE CONSTRUIRÁN EN LAS CALLES DE EL PARAJE CORRALITOS DE LA COMUNIDAD ÁGUILA (LA MESA) (OBRA NUEVA) XALATLACO. | 4300000 | 3354218.57 | PRODDER 2022 | VIME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | ING. JOSÉ ENRIQUE MAZA COTERO | VCO840530AJA | CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR PISO 1, COLONIA SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50150 | 7221802051 7222911517 | CAEM-DGIG-PRODDER-239-22-CS | [6 empty] | 2022-12-29 | 2891567.73 | 3354218.5668 | 3354218.57 | 945781.43 | 1006265.57 | [109 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354218.57 | 0 | 4300000 |  | 2022-12-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-27 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | TERMINACIÓN ANTICIPADA | XALATLACO |  | TOLUCA | AGUA POTABLE |  | * CON ANTICIPO *TERMINACIÓN ANTICIPADA FORMALIDA 27/03/2023
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0815-22.pdf | OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-1184-22.pdf |  |  | 122208 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO EN VALLE OE BRAVO, EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN CON UNA LONGITUD DE 446 M DE TUBERÍA DE ACERO DE 2 1/2 PULGADAS, 1 CAJA OE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y 1 CAJA DE VALVULAS DE ADMISIÓN EXPULSIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES. 2 MOT0BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES DE UNA ETAPA DE 55 HP. NICHO PARA EQUIPO DE MEDICION. TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 15 KVA, LINEA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA AÉREA 600 M EN LA CALLE MORA DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE BRAVO (OBRA NUEVA). VALLE DE BRAVO | 5000000 | 4665973.77 | PRODDER 2022 | ING. TEODORO ALBARRÁN PLIEGO, S.A. DE C.V. | C. ALEJANDRO PERUCHO HERNÁNDEZ | ITA740802S85 | CALLE ENSENADA NÚMERO 108, COLONIA CONDESA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06140 | 5555154776 | CAEM-DGIG-PRODDER-228-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 4022391.13 | 4665973.7108 | 4665973.71 | 334026.29 | 1399792.13 | 1399792.13 | 1936174.18 | 580852.25 | 1355321.93 | 2023-03-24 | 2643279.87 | 818939.88 | 1824339.99 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | FINAL | [96 empty] | 4579454.05 | 1399792.13 | 3179661.92 | 4579454.05 | 0 | 86519.66 | 1399792.13 | 420545.95 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 | [6 empty] | 98.15% | 100% |  |  | 98.15% | CONCLUIDA | VALLE DE BRAVO |  | TEJUPILCO | DRENAJE | 250 | * ANTICIPO PAGADO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0815-22.pdf |  |  |  | 122209 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CON DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 10 HP Y GASTO DE 4.75 LPS; Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 797 M CON TUBERÍA DE 3" DE PEAD DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1.053 M EN TUBERÍA DE 2" A 4" DE DIÁMETRO DE PEAD, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 50 M3 DE CAPACIDAD DE CONCRETO REFORZADO E INSTALACIÓN DE 120 TOMAS DOMICILIARIAS. LOS CUALES SE CONSTRUIRÁN EN LAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO l. MADERO DE EL ORO DE HlDALGO (OBRA NUEVA). EL ORO | 4500000 |  | PRODDER 2022 | VIME CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | ING. JOSÉ ENRIQUE MAZA COTERO | VCO840530AJA | CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR PISO 1, COLONIA SAN SEBASTIÁN, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50150 | 7221802051 7222911517 | CAEM-DGIG-PRODDER-230-22-CP | [5 empty] | 2022-12-29 | 2023-12-30 | 3873265.59 | 4492988.0844 | 4492988.08 | 7011.92 | 0 | 0 | 496282.66 | 0 | 496282.66 | 2023-03-17 | 543470.65 | 0 | 543470.65 | 2023-03-17 | 374428.47 | 0 | 374428.47 |  | 2486699.1 | 0 | 2486699.1 | [93 empty] | 3900880.88 | 0 | 3900880.88 | 3900880.88 | 0 | 592107.2 | 0 | 599119.12 |  | 2022-12-31 | 2023-03-30 | [6 empty] | 86.82% | 100% |  |  | 86.82% | CONCLUIDA | EL ORO |  | ATLACOMULCO | AGUA POTABLE | 1200 | * SIN ANTICIPO
| OFICIOS 2022 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-APAD-0815-22.pdf |  |  |  | 122211 | CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR Y COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA FINCA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, DEL TUNAL, LA CUAL CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 30 CM DE DIÁMETRO DE PEAD CON UNA LONGITUD DE 550 M Y 760 M DE TUBERÍA DE 38 CM DE DIÁMETRO DE PEAD Y 35 POZOS DE VISITA PARALELO AL RÍO LAS LAJAS A PARTIR DE LA CARRETERA ESTATAL LIBRE 470 TLALNEPANTLA - ATLACOMULCO (OBRA NUEVA). ATLACOMULCO. | 4000000 |  | PRODDER 2022 | TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. C.V. | C. JOSÉ ANTONIO TENORIO ESQUIVEL | TCO141020RT5 | AVENIDA ALFREDO DEL MAZO 1032, SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50290 | 7222167911 7222750295 | CAEM-DGIG-PRODDER-240-22-CS | [6 empty] | 2022-12-29 | 3443967.67 | 3995002.4972 | 3995002.5 | 4997.5 | 1198500.75 | 1198500.75 | 1579098.99 | 473729.7 | 1105369.29 | 2023-02-28 | 2141257.03 | 642377.11 | 1498879.92 | 2023-04-03 | 251184.82 | 82393.94 | 168790.88 | FINAL 04/04/2023 | [96 empty] | 3971540.84 | 1198500.75 | 2773040.09 | 3971540.84 | 0 | 23461.66 | 1198500.75 | 28459.16 |  | 2022-12-30 | 2023-03-29 | [5 empty] | 28/04/2023 (TOTAL) | 99.41% | 100% |  |  | 99.41% | CONCLUIDA | ATLACOMULCO |  | ATLACOMULCO | DRENAJE | 400 | * CON ANTICIPO * EST. 3 FINAL
[7 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | FID 1928 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 603483107.53 | -338469731.64 | 39335059.44 | 39335059.44 | 85253372.3 | 4421940.78 | 80831431.52 |  | 21562975.45 | 2362406.56 | 19200568.89 |  | 32753807.2 | 984492.27 | 31769314.93 |  | 21647012.59 | 1573261.42 | 20073751.17 |  | 9792934.77 | 932475.67 | 8860459.1 |  | 7913310.77 | 534063.61 | 7379247.16 |  | 4241615.07 | 0 | 4241615.07 |  | 3715755.03 | 0 | 3715755.03 |  | 4278246.15 | 0 | 4278246.15 |  | 772068.04 | 0 | 772068.04 |  | 863822.56 | 0 | 863822.56 |  | 1228898.61 | 0 | 1228898.61 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0% | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | PAD 2022 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 102290505.75 | 9209494.25 | 23625080.51 | 23625080.51 | 26171784.65 | 6245819.01 | 19925965.64 |  | 20929169.78 | 5546137.06 | 15383032.72 |  | 18282976.17 | 6609597.94 | 11673378.23 |  | 7973443 | 2154719.18 | 5818723.82 |  | 8521371.95 | 1100717.64 | 7420654.31 |  | 2659159.99 | 694760.61 | 1964399.38 |  | 4841292.59 | 1273329.07 | 3567963.52 |  | 2385902.62 | 0 | 2385902.62 |  | 1540768.07 | 0 | 1540768.07 |  | 105339.14 | 0 | 105339.14 |  | 53000.03 | 0 | 53000.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93464207.99 | 23625080.51 | 69839127.48 | 93464207.99 | 0 | 8826297.76 | 23625080.51 | 18035792.01 | [12 empty] | 0% | 91.37%
[7 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | PROAGUA 2022 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 264852004.17 | -113000 | 40703085.56 | 40703085.56 | 33655417.85 | 5444246.62 | 28211171.23 |  | 45572685.08 | 6339477.12 | 39233207.96 |  | 47976103.14 | 6988442.75 | 40987660.39 |  | 31339046.68 | 6301324.09 | 24750545.12 |  | 26037050.85 | 4593172.11 | 21443878.74 |  | 18902855.43 | 3385703.24 | 15517152.19 |  | 12253934.49 | 2732856.64 | 9521077.85 |  | 14309605.06 | 553128.17 | 13756476.89 |  | 1929216.09 | 103045 | 1826171.09 |  | 254923.22 | 61092.49 | 193830.73 |  | 300823.3 | 90246.99 | 210576.31 |  | 577635.57 | 173290.67 | 404344.9 |  | 681077.38 | 204323.21 | 476754.17 |  | 228742.7 | 68622.81 | 160119.89 |  | 280375.62 | 84123.22 | 196252.4 |  | 1547283.62 | 0 | 1547283.62 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 452690.85 | 0 | 452690.85 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0% | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | FISE 2022 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 179960480.75 | 0 | 53988144.246 | 53988144.25 | 51716555.73 | 17302989.87 | 34413565.86 |  | 43835073.76 | 13971924.79 | 29863148.97 |  | 31529296.35 | 12624604.13 | 18904692.22 |  | 27777650.01 | 10131466.4 | 17646183.61 |  | 2411605.22 | 0 | 2411605.22 |  | 836057.66 | 0 | 836057.66 |  | 283890.72 | 0 | 283890.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158390129.45 | 54030985.19 | 104359144.26 | 158347288.51 | -42840.94 | 21570351.3 | 54030985.19 | 21570351.3 | [12 empty] | 0% | 87.99%
[7 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | PRODDER 2022 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0% | #DIV/0!
[15 empty] | TOTALES | [9 empty] | 1150586098.2 | -329373237.39 | 157651369.756 | 157651369.76 | 196797130.53 | 33414996.28 | 163382134.25 |  | 131899904.07 | 28219945.53 | 103679958.54 |  | 130542182.86 | 27207137.09 | 103335045.77 |  | 88737152.28 | 20160771.09 | 68289203.72 |  | 46762962.79 | 6626365.42 | 40136597.37 |  | 30311383.85 | 4614527.46 | 25696856.39 |  | 21620732.87 | 4006185.71 | 17614547.16 |  | 20411262.71 | 553128.17 | 19858134.54 |  | 7748230.31 | 103045 | 7645185.31 |  | 1132330.4 | 61092.49 | 1071237.91 |  | 1217645.89 | 90246.99 | 1127398.9 |  | 1806534.18 | 173290.67 | 1633243.51 |  | 681077.38 | 204323.21 | 476754.17 |  | 228742.7 | 68622.81 | 160119.89 |  | 280375.62 | 84123.22 | 196252.4 |  | 1547283.62 | 0 | 1547283.62 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 452690.85 | 0 | 452690.85 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
[6 empty] | OBRAS ASIGNADAS 2023 |  |  | NO. OBRAS | MONTOS ASIGNADOS |  |  |  |  | OBRAS CONTRATADAS 2023 | [9 empty] | MONTOS CONTRATADOS | [111 empty] | OBRAS EN PROCESO |  |  |  |  | OBRAS CONCLUIDAS
[6 empty] | OBRAS CON OFICIO DE ASIGNACIÓN |  |  | 107 | 1846815868.85 |  |  |  |  | 132 | [9 empty] | 1644058648.18 | [111 empty] | 7 |  |  |  |  | 113
[6 empty] | FID |  |  | 24 | 1077878383.93 |  |  |  |  | 31 | [9 empty] | 732094152.7 | [111 empty] | 6 |  |  |  |  | 24
[6 empty] | PROAGUA |  |  | 30 | 296239004.17 |  |  |  |  | 29 | [9 empty] | 295238894.96 | [111 empty] | 0 |  |  |  |  | 25
[6 empty] | PAD |  |  | 10 | 111500000 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 90242906.21 | [111 empty] | 0 |  |  |  |  | 8
[6 empty] | FISE |  |  | 19 | 179960480.75 |  |  |  |  | 18 | [9 empty] | 179960480.75 | [111 empty] | 0 |  |  |  |  | 14
[6 empty] | PRODDER |  |  | 5 | 26238000 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 24806343.63 | [111 empty] | 0 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | FIRET |  |  | 2 | 155000000 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 150759313.19 | [111 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PAD REFRENDO 2021-2022 | [8 empty] | 21 | [9 empty] | 120589945.52 | [111 empty] | 0 |  |  |  |  | 21
[6 empty] | GC |  |  | 17 | 0 |  |  |  |  | 17 | [9 empty] | 50366611.22 | [111 empty] | 0 |  |  |  |  | 17
1499758.05
1499498.37
1499981.03
4048362.1
3500000
12047599.55

## FID AÑOS ANTERIORES (hidden)
2025-08-25
NO. | NO. OFICIO ASIGNACIÓN | NO. OFICIO AUTORIZACIÓN | NO. OFICIO CANCELACIÓN | NÚMERO DE CONTROL | OBRA O ACCIÓN | BORRAR AL HABER REGISTRADO OFICIOS | IMPORTE ASIGNADO | IMPORTE AUTORIZADO | RECURSO | EMPRESA | REPRESENTANTE | RFC | DIRECCION | TELEFONO | NÚMERO CONTRATO | ADJUDICACIÓN | CONVOCATORIA/INVITACIÓN | VISITA OBRA | JUNTA ACLARACIONES | APERTURA | FALLO | FECHA DEL CONTRATO | IMPORTE CONTRATO S/IVA | IMPORTE CONTRATO C/IVA | IMPORTE CONTRATO FINAL C/IVA | SALDO DE IMPORTE ASIGNADO | IMPORTE ANTICIPO C/IVA | IMPORTE PAGADO DEL ANTICIPO | EST. 1 | AMORTIZADO E1 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 1) | EST. 2 | AMORTIZADO E2 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 2) | EST. 3 | AMORTIZADO E3 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 3) | EST. 4 | AMORTIZADO E4 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 4) | EST. 5 | AMORTIZADO E5 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 5) | EST. 6 | AMORTIZADO E6 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 6) | EST. 7 | AMORTIZADO E7 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 7) | EST. 8 | AMORTIZADO E8 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 8) | EST. 9 | AMORTIZADO E9 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 9) | EST. 10 | AMORTIZADO E10 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 10) | EST. 11 | AMORTIZADO E11 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 11) | EST. 12 | AMORTIZADO E12 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 12) | EST. 13 | AMORTIZADO E13 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 13) | EST. 14 | AMORTIZADO E14 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 14) | EST. 15 | AMORTIZADO E15 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 15) | EST. 16 | AMORTIZADO E16 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 16) | EST. 17 | AMORTIZADO E17 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 17) | EST. 18 | AMORTIZADO E18 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 18) | EST. 19 | AMORTIZADO E19 | IMPORTE PAGADO | FECHA DE INGRESO A DGIG (EST 19) | EST. 20 | AMORTIZADO E20 | IMPORTE PAGADO |  | EST. 21 | AMORTIZADO E21 | IMPORTE PAGADO | EST. 22 | AMORTIZADO E22 | IMPORTE PAGADO | EST. 23 | AMORTIZADO E23 | IMPORTE PAGADO | EST. 24 | AMORTIZADO E24 | IMPORTE PAGADO | EST. 25 | AMORTIZADO E25 | IMPORTE PAGADO | EST. 26 | AMORTIZADO E26 | IMPORTE PAGADO | EST. 27 | AMORTIZADO E27 | IMPORTE PAGADO | EST. 28 | AMORTIZADO E28 | IMPORTE PAGADO | EST. 29 | AMORTIZADO E29 | IMPORTE PAGADO | EST. 30 | AMORTIZADO E30 | IMPORTE PAGADO | EJERCIDO 2021 | TOTAL AMORTIZADO | TOTAL PAGADO | SALDO POR AMORTIZAR | SALDO DEL CONTRATO | SALDO TOTAL | IMPORTE ADICIONAL REQUERIDO | INICIO CONTRATO | TERMINO CONTRATO | C.M.MONTO | C.M.PLAZO | SUSPENSION | TERMINO ANTICIPADO | RECISION | AVANCE FISICO REAL | AVANCE FISICO PROGRAMADO | ATRASO FISICO | AVANCE FINANCIERO | ESTATUS DE LA OBRA | MUNICIPIO | REGIÓN | RESIDENCIA | ACTIVIDAD | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
57 | 1 | 0 | 0 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 |  | 11 | 7 | 4 |  | 9 | 7 | 6 |  | 7 | 6 | 6 |  | 7 | 6 | 4 |  | 6 | 6 | 5 |  | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 53 | 58
1 |  |  |  | 69306 | Construcción de planta de tratamiento en la Cabecera Municipal de Chiautla, Estado de México | 203200-APAD-OF-0549/18 | 1503182.21 | 0 | FID 1928 2018 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 96 |  |  |  | NI | Chiautla |  | Norte | SANEAMIENTO | 5320 | Pago de adeudo, asunto de la dgaj
2 |  |  |  | 101482 | Ampliación del Sistema de agua potable Dos Estrellas, Municipio de Villa Victoria | 203200-APAD-OF-0549/18 | 600000 | 0 | FID 1928 2018 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Villa Victoria |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 1743 | Recursos no contratados para poner en operación la obra
3 |  |  |  | 96421 | Construcción de Colectores en la Cabecera municipal (2 Etapa), Cocotitlán | 203200-APAD-OF-1581/18 | 2500000 | 0 | FID 1928 2018 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Cocotitlán |  | Sur | DRENAJE | 9365 | La residencia preparará paquete para su licitación (EYP revisa el proyecto a licitar)
4 |  |  |  | 101097 | Construcción de sistema de tratamiento de San Andrés Metla, municipio de Cocotitlán (AGC-0684) | 203200-APAD-OF-1581/18 | 1500000 | 0 | FID 1928 2018 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Cocotitlán |  | Sur | DRENAJE | 1629 | La residencia preparará paquete para su licitación
5 |  |  |  | 109958 | Construcción de línea de conducción y tanque de regulación de San Luis Tecuauhtitlán, Temascalapa | 203200-APAD-OF-1581/18 | 2500000.41 | 0 | FID 1928 2018 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | 2017-12-26 | 2018-03-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Temascalapa |  | Oriente | AGUA POTABLE | 5624 | LOS RECURSOS SON PARA CIERRE DE CONTRATO QUEDA PENDIENTE POR PARTE DE LA RESIDENCIA DETERMIANR EL IMPORTE DEL RECURSO PARA CONCLUIR LA OBRA Y REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO TODA VEZ QUE FUE BANDALIZADO La residencia presentará paquete de contratación la semana del 17/12/18
6 |  |  |  | 97735 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Localidad de Ocopulco, Municipio de Chiautla. | 203200-APAD-OF-0603/19 ASIG $ | 1221760.24 | 0 | FID 1928 2019 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Chiautla |  | Norte | SANEAMIENTO | 3317 | SE TIENE AVANCE AL RESPECTO? 29/10/2020 residente de fecha de recorrido con el ing maqueda (plantear un par de fechas) pendiente elaborar exp tecnico por parte de la residencia en conjunto con el ayuntamientio ya se entrego al municipio, se realizará cita, en espera de apoyo de eyp para determinar los alcances, en espera de la definición El recurso si se ejercerá Obra no iniciada 17/02/2020 la DGOAE modificará el equipo para que se obtenga agua con la Norma requerida para lo que demanda el proyecto, esto se informa en reunión del día 11/02/2020 por parte de la DGOAE Actualmente se encuentra operando por el Municipio de Chiautla, se encuentra compuesta por las siguientes estructuras: Canal de Pretratamiento, Reactor Anaerobio, Filtro Percolar, Sedimentador Secundario, Canal de desinfección, Lecho de Secados y Caseta de Operación. Personal de la CAEM, realizara visitas periódicas, a las instalaciones, con la finalidad de verificar el proceso de estabilización.
7 |  |  |  | 115551 | Construcción de planta de tratamiento en san miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco | 203200-APAD-OF-0603/19 ASIG $ | 5000000 | 0 | FID 1928 2019 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Tejupilco |  | Tejupilco | SANEAMIENTO | 1372 | Obra no iniciada La obra será el punto de descarga del drenaje Proyecto y construcción de PTAR el lic solicito enviar pficios pero el mpio no queire recibir, en base a eso se rasiganra, en proceso de conjuntar la documentacion
8 |  |  |  | 115553 | Rehabilitación de la línea de conducción y redes de distribución de San Agustín Buenavista Barrio Vista Hermosa, Municipio de Soyaniquilpan | 203200-APAD-OF-0603/19 ASIG $ | 1800000 | 0 | FID 1928 2019 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Soyaniquilpan |  | Atlacomulco | AGUA POTABLE | 465 | Obra sin iniciar en revision el paquete de licitacion por parte de la dgph no se ha elaborado la ficha aun, informa la dgph que ya envio las observaciones enviará copia de ese ofico
9 |  |  |  | 110372 | Reposición de 9,650 m. de línea de conducción con tubería de acero de 42" de diámetro, incluye ruptura y reposición de pavimento, excavación con relleno compactado con material de banco, Municipio de Nezahualcóyotl | 20704000L-APAD-OF-0064/20 20704000L-CAPAD-OF-1239/20 | 0 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | Sin Contrato | Sin Contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Nezahualcóyotl |  | Sur | AGUA POTABLE | 1000000 | VERIFICAR CON EL LIC. EDUARDO GIL EL ESTATUS se verificará exp con ing max firme el boletin y se podrán definir los alcances En espera de contratación, si se utilizarán los recursos
10 |  |  |  | 116991 | Trabajos complementarios del sistema de agua potable cabecera de indígenas | 20704000L-APAD-OF-0064/20 | 400000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Donato Guerra |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 4416 | Obra nueva en espera de catalfgo paquete etc etc
11 |  |  |  | 116996 | Sistema de Drenaje Cahuacán Barrio (Ejido Cahuacán), Santa María Magdalena Cahuacán | 20704000L-APAD-OF-0064/20 | 2500000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Nicolás Romero |  | Poniente | DRENAJE |  | Obra nueva el ing max hizo recorrido pendiente definir alcances de proyecto DEFINIENDO ALCANCES DEL PROYECTO, SE TIENE AVANCE? ver con la rediencia y rodrigo rico
12 |  |  |  | 116997 | Rehabilitación de la línea de conducción de la planta potabilizadora de la Cabecera Municipal de Tenancingo | 20704000L-APAD-OF-0064/20 | 350000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Tenancingo |  | Coatepec Harinas | AGUA POTABLE | 1196 | Obra nueva
13 |  |  |  | 117158 | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en San Juan Tezompa, Santa Catarina Ayotzingo, municipio de Chalco. | 207024000L-APAD-OF-0172/20 | 6200000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Chalco |  | Sur | SANEAMIENTO | Por definir | Obra nueva en proceso de contratación verirficar expediente tecnico en proceso de contratacion se envia la ficha el 30/10/2020
14 |  |  |  | 117941 | Equipamiento electromecánico de un pozo, caeta, barda perimetral, línea de conducción, para conectar a la red existente | 207024000L-APAD-OF-0295/20 | 6000000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Donato Guerra |  | Tejupilco | POZOS |  | Obra nueva
15 |  |  |  | 117944 | Construcción de Cárcamo para aguas pluviales en San Mateo Atenco | 207024000L-APAD-OF-0295/20 | 12000000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | San Mateo Atenco |  | Toluca | DRENAJE |  | Obra nueva en proceso de definicion entre la dgph y la dgih y deyp El recurso de 12 mdp de FID 1928 2020 de la obra Construcción de Cárcamo para aguas pluviales en San Mateo Atenco, con anterioridad se tuvieron pláticas y revisiones de proyecto pero dada la complejidad de la construcción se había comentado que no alcanzaría para su ejecución entonces a la fecha lo adecuado con esa obra es que la DGIH solicite a la DGPH se reasigne y se revise el proyecto original para que actualice, ajuste o se reahaga un proyecto adecuado y se solicite el recurso requerido, esta información la comenté con Ing. Jesús Maqueda de la DGPH que asiste a las conciliaciones
16 |  |  |  | 117945 | Equipamiento electromecánico del pozo en el municipio de Villa de Allende | 207024000L-APAD-OF-0295/20 | 4000000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Villa de Allende |  | Tejupilco | POZOS |  | Obra nueva definiendo alcancexc concluyendo la perforacion se genera
17 |  |  |  | 117946 | Infraestructura de agua potable, construcción del tanque de 100 m3 de capacidad y línea de interconexión del tanque a la red de distribución en la comunidad de el Arco, Valle de Bravo | 207024000L-APAD-OF-0295/20 | 2500000 | 0 | FID 1928 2020 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | sin contrato | sin contrato | [5 empty] | 0 |  |  |  | NI | Valle de Bravo |  | Tejupilco | AGUA POTABLE |  | se tiene conocimientro del paquete deconcurso Obra nueva en proceso de contratación verirficar expediente tecnico e duplicaron trabajos con el otro contrato entonces no se va a contratar hasta concluir las observaciones
#REF! |  |  |  | 96478 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y emisores en San Juan Tezompa y Santa Catarina Ayotzingo, Chalco. | 203200-APAD-OF-0330/16 203200-APAD-OF-0617/16 203200-CAPAD-1994/16 203200-CAPAD-OF-2121/16 | 10929454.9 | 10929454.9 | FID 1928 2016 | Construcciones Berrelleza Macedo, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-003-15-CP CAEM DGIG-FID-003-15-CP CA | [130 empty] | 2015-03-16 | 2015-11-10 | [5 empty] | 98 |  |  |  | P | Chalco |  | Sur | SANEAMIENTO | 22521 | Obra global en proceco Contrato concluido, sin operar Obra global en proceso. Recurso ejercido
#REF! |  |  |  | 113754 | Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Comunidad de San Gabriel, Chapa de Mota | 203200-APAD-OF-1174/18 20704000L-APAD-OF-2117/18 | 2500000 | 2499932.22 | FID 1928 2018 | Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-033-20-CS | [7 empty] | 2155113.9828 | 2499932.22 | 2499932.22 |  |  |  | 977828.53 |  |  | 2020-09-03 | 681140.18 |  |  | 2020-12-17 | 805908.07 | 0 | 805908.07 | FINAL | [105 empty] | 2020-06-04 | 2020-10-31 |  | 1° 26/04/2021 25/05/2021 |  |  |  | 100 |  |  |  | CONCLUIDA | Chapa de Mota |  | Atlacomulco | AGUA POTABLE | 1909 | 1 ° CONV MODIF FORMALIZADO
#REF! |  |  |  | 114327 | Terminación de la construcción y equipamiento de la plantas tratadoras de aguas residuales de San Gabriel y Cabecera Municipal, Chapa de Mota | 20704000L-APAD-OF-0127/19 20704000L-APAD-OF-1751/19 | 1200000 | 1199862.96 | FID 1928 2019 | Construcciones Berrelleza Macedo, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-018-20-CS | [7 empty] | 1034364.6207 | 1199862.96 | 1199862.96 |  |  |  | 418091.49 |  |  | 2021-04-21 | 781608.42 |  |  | 10/11/2021 (FINAL) | [109 empty] | 2020-04-13 | 2020-10-09 |  | 08/06/2021 22/07/2021 | 1era 21/12/2020 07/06/2021 |  |  | 100 |  |  |  | CONCLUIDA | Chapa de Mota |  | Atlacomulco | SANEAMIENTO | 2516 | 1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA REPROGRAMACIÓN SE DEVOLVIO A DGIH POR OBSEVACIONES DE DGIG
#REF! |  |  |  | 109594 | Construcción de la Línea Metropolitana. | 203200-APAD-OF-0431/19 20704000L-APAD-OF-0797/19 AUT 20704000L-APAD-OF-1281/19 AUT | 156882521.75 | 156882521.75 | FID 1928 2019 | Construcciones Berrelleza Macedo, S.A. de C.V. Constructora y arrendadora Rema, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FMVM-163-16-CP CAEM-DGIG-FID-165-16-CP | [130 empty] | 2019-08-02 | 2019-10-24 | [5 empty] | 83.5 |  |  |  | p | Más de un Municipio |  | Oriente | AGUA POTABLE | 5199483 | Obra global suspendida Pago de trabajos ejecutados
#REF! |  |  |  | 109958 | Construcción de línea de conducción y tanque de regulación de San Luis Tecuauhtitlán Municipio de Temascalapa | 203200-APAD-OF-0603/19 ASIG $ 20704000LAPAD-OF-1723/19 AUT 20704000L-APAD-OF-1742/19 | 5500000 | 5500000 | FID 1928 2019 | Grupo RILH, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-155-19-CP CAEM-DGIG-FID-155-19-CP convenio adicional | [130 empty] | 23/12/2019 01/09/2020 | 21/03/2020 15/10/2020 | [5 empty] | 98 |  |  |  | P | Temascalapa |  | Oriente | AGUA POTABLE | 5624 | Obra en proceso Derivado a que los recursos autorizados para el contrato y convenio adicional ya fueron ejercidos al 100%, con fecha 03 de agosto del presente año se solicitó a la dirección de construcción el trámite de la entrega – recepción de los trabajos. La actividad de la electrificación con CFE se realizara a cargo de un nuevo contrato.
#REF! |  |  |  | 111615 | Construcción de línea y red de distribución de agua potable para San Simón El Alto, Municipio de Malinalco | 20704000L-APAD-OF-0603/19 ASIG 20704000L-APAD-OF-1518/19 AUT | 3500000 | 3423134.18 | FID 1928 2019 | Green Estructuras y Obras, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-093-20-CS | [130 empty] | 2020-07-06 | 2020-11-02 | [5 empty] | 55 |  |  |  | PROCESO | Malinalco |  | Coatepec Harinas | AGUA POTABLE | 2788 | Obra en proceso en proceso de cierre administrativo La contratista esta en espera de que CFE Región Tenango del Valle autorice el servicio de contratación de energía eléctrica, cuyos trabajos están siendo supervisados a cargo de la Subdirección de obra Electromecánica, la fecha probable de término, es el 30 de agosto de 2021.
#REF! |  |  |  | 115545 | Construcción de línea de conducción de agua potable del tramo vía corta a Morelia a Tanque Libertad en la Cabecera Municipal de Nicolás Romero | 203200-APAD-OF-0603/19 ASIG $ 20704000L-APAD-OF-1729/19 | 7100000 | 6388762.32 | FID 1928 2019 | Constructora Enloga, S.A. de C.V. | C. ENRIQUE LÓPEZ GRACÍA | CEN-020402689 | SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, NÚMERO 9, COLONIA CACALOMACAN, TOLUCA, MÉXICO. C.P.50265 | 7222094276 | CAEM-DGIG-FID-037-20 CP | [6 empty] | 2020-06-08 | 5507553.72 | 6388762.3152 | 6388762.32 |  | 1916628.7 | 1916628.696 | 1796562.78 | 538968.83 | 1203387.3144 | 2020-09-11 | 919067.72 | 275720.32 | 615616.9084 | 2021-11-24 | 1087069.5 | 326120.85 | 728149.1392 | 2021-07-14 | [105 empty] | 2020-06-15 | 2020-11-11 |  | 1ER 12/04/2021 12/06/2021 | 1ERA 15/03/2021 23/04/2021 2DA 24/05/2021 28/02/2022 |  |  | 100 |  |  |  | CONCLUIDA | Nicolás Romero |  | Poniente | AGUA POTABLE | 5000 | 1ERA Y 2DA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 1ER CONV MODF FORMALIZADO Obra civil concluida con reducción de metas, por cambio de trazo en la línea de conducción
#REF! | OFICIOS 2021 ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CANCELACIÓN\20704000L-AMPAD-OF-1252-20.pdf |  |  | 117154 | Rehabilitación de los tanques Luis Donaldo Colosio y líneas de alimentación para zona norte del sistema de agua potable de la cabecera municipal en Atizapán de Zaragoza. | 207024000L-AP AD-OF-0172/20 20704000L-APAD-OF-1191/20 | 39000000 | 30987478.48 | FID 1928 2020 | Control de Erosion, S.A. de C.V. | ING. ALEJANDRO VÁZQUEZ MORTERA | CER86063072A | CALLE SIERRA NEVADA N° 255, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. C.P.11000 | 5555251810 | CAEM-DGIG-FID-210-20-CP | [6 empty] | 2020-12-09 | 26713343.52 | 30987478.4832 | 30987478.48 |  | 9296243.54 | 9296243.544 | 1853022.4 | 555906.72 | 1241205.5214 | 2021-04-21 | 10108353.52 | 3032506.06 | 6770854.0348 | 2021-04-21 | 7380375.31 | 2214112.59 | 4943578.9822 | 2021-04-09 | 4745436.2 | 1423630.86 | 3178624.0753 | 2021-07-21 | 2153013.21 | 645903.96 | 1442147.6445 | 2021-08-17 | 1046512.99 | 313953.9 | 700983.267 | 2021-09-22 | 3516192.66 | 1054857.8 | 2461334.86 |  | 179961.12 | 53988.34 | 125972.78 | FINAL | 16932.89 | 0 | 16932.89 | FINAL | 5355243.59 | 0 | 5355243.59 | 1 UNO (UNICA) | [77 empty] | 2020-12-14 | 2021-06-11 |  |  | 1ERA 31/05/2021 29/11/2021 |  |  | 87 |  |  |  | CONCLUIDA | Atizapán de Zaragoza |  | Poniente | AGUA POTABLE | 86500 | Obra con reducción de metas, llegando un avance de 87% físico con recursos agotados. 1ERA SUSP FORMALIZADA $ 7 MD (CONVENIO DE MONTO EN FIRMA DE DGIG DESDE 31 DE MAYO)
#REF! |  |  |  | 117157 | Rehabilitación del sistema de tratamiento de San Andrés Metla, municipio de Cocotitlán. | 207024000L-AP AD-OF-0172/20 20704000L-APAD-OF-1191/20 | 5000000 | 4776136.36 | FID 1928 2020 | PROVANOMIC, S.A. de C.V. | C. VÍCTOR HERNÁNDEZ MUÑOZ | PRO071024AV6 | CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE MZ 11 LT 1, COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO. C.P. 55060 | 5526070378 | CAEM-DGIG-FID-206-20-CS | [6 empty] | 2020-12-07 | 4117358.93 | 4776136.3588 | 4776136.36 |  | 1432840.91 | 1432840.91 | 2436119.69 | 1432840.91 |  | 2021-07-21 | 22162.86 | 0 |  | FINAL | [109 empty] | 2020-12-14 | 2021-04-12 | [5 empty] | 51.2 |  |  |  | PROCESO | Cocotitlán |  | Sur | SANEAMIENTO | 1629 | En proceso de terminación anticipada
#REF! |  |  |  | 117159 | Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable de San Miguel Almoloyan, municipio de Almoloya de Juárez . | 20704000L-APAD-OF-0172/20 20704000L-APAD-OF-1169/20 | 22000000 | 17106855.74 | FID 1928 2020 | ADIBSA Construcciones, S.A. de C.V. | LIC. ADIB SAADE VALDESPINO | ACO-160707FRA | SIEMBRA NÚMERO 194,COLONIA JAVIER ROJO GÓMEZ, PACHUCA DE HIDALGO. C.P.42030 | 7711071733 | CAEM-DGIG-FID-172-20-CP | [6 empty] | 2020-09-23 | 18965249.21 | 21999689.0836 | 21999689.08 |  | 0 | 0 | 2892064.37 |  |  | 2021-01-13 | 2046581.2 |  |  | 2021-05-14 | 925220.04 |  | 123760.88 | 2021-08-27 | 2459303.41 | 0 | 2459303.41 | 2021-10-26 | 800259.64 | 0 | 800259.64 | 2021-11-25 | 3355649.38 | 0 | 3355649.38 | 1 CONVENIO ADICIONAL | 1358667.96 | 0 | 1358667.96 |  | 230925.27 | 0 | 230925.27 | 3 CA | 708616.66 | 0 | 708616.66 | 4 CA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 final CA | [73 empty] | 2020-10-05 | 2021-06-01 | 4892833.35 | 1ERA 02/06/2021 31/08/2021 2DA 09/11/2021 20/11/2021 | 1ERA 20/08/2021 18/10/2021 2DA |  |  | 99 |  |  |  | TERMINADA | Almoloya de Juárez |  | Toluca | AGUA POTABLE | 7092 | Obra suspendida En espera de que la empresa presente su reprogramación del convenio adicional al contrato. Se realizan las pruebas del sistema en las líneas de conducción. Se ingresó la estimación número 7 a la Dirección de Construcción el 31/05/2022 por un importe de $ 1,358,667.96 con un avance financiero de 99.92 %. Ampliación de plazo con periodo 02/06/2021 al 31/08/2021. Suspensión parcial de obra por problemas sociales con periodo 20/08/2021 al 18/10/2021. Segunda suspensión temporal de obra con periodo 19/10/2021 al 08/11/2021. Segunda reprogramación de plazo del 09/11/2021 al 20/11/2021. Convenio Adicional en Monto y Plazo por un importe de 4,892,833.35 con periodo del 21/11/2021 al 31/12/2021. Tercera suspensión temporal de obra con periodo del 21/11/2021 al 31/05/2022. Se ingresó la estimación número 7 a la Dirección de Construcción el 31/05/2022 por un importe de $ 1,358,667.96 con un avance financiero de 99.92 %.
#REF! |  |  |  | 117161 | Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de San Miguel Tenochtitlán municipio de Jocotitlán. | 207024000L-AP AD-OF-0172/20 20704000L-APAD-OF-1191/20 | 18000000 | 17498461.65 | FID 1928 2020 | Excavaciones y Acarreos TAYDE, S.A. de C.V. | OSCAR ISRAEL PÉREZ RIVERA | EAT810430956 | CALLE HERMENEGILDO GALEANA N° 221, COLONIA CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50000 | 7227732723 | CAEM-DGIG-FID-233-20-CP | [6 empty] | 2020-01-06 | 15084880.73 | 17498461.6468 | 17498461.65 |  | 5249538.49 | 5249538.495 | 1721065.38 | 516319.62 | 1197327.38 | 2021-08-27 | 1158834.43 | 359283.15 |  | 2021-08-27 | 2718896.13 | 815668.84 |  | 2021-11-09 | 3686407.48 | 1105922.24 |  |  | 2768846.55 | 830653.97 | 1938192.58 |  | 3191396.12 | 1634756.37 | 1556639.75 |  | b | 0 | #VALUE! | AJUSTE | [89 empty] | 2021-01-11 | 2021-05-10 |  | 13/07/2021 09/12/2021 | 1° 13/07/2020 10/09/2021 |  |  | 100 |  |  |  | CONCLUIDA | Jocotitlán |  | Atlacomulco | POZOS | 6000 | 1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA REPROGRAMACIÓN SE DEVOLVIO A DGIH POR OBSERVACIONE DE DGIG Obra concluida, no opera En espera de que CFE coloque el medidor.
#REF! |  |  |  | 117162 | Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable de la cabecera municipal, municipio de La Paz. etapa 1 de 2. | 207024000L-APAD-OF-0172/20 20704000LAPAD-OF-1209/20 | 14850525.25 | 14850525.25 | FID 1928 2020 | Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V. | LIC. FELIPE DE JESÚS IBARRA VALDEZ | EOS0705301X0 | BLVD ZACATECAS NTE. N°1291, COLONIA JARDINES DE ZACATECAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MÉXICO. C.P. 81249 | 6888133412 | CAEM-DGIG-FID-211-20-CP | [6 empty] | 2020-12-09 | 21422291.69 | 24849858.3604 | 24849858.36 |  | 7454957.51 |  | 3288791.24 | 986846.34 |  | 2021-07-07 | 1228263.46 | 368479.03 |  | 2021-08-06 | 843176.16 | 252952.85 |  | 2021-09-17 | 506404.41 | 151921.33 |  | 2021-09-17 | 1044024.06 | 313207.22 |  | 20/10/2021 1 EST AJ COST | 710823.76 | 213247.13 |  | EST 5 08/11/2021 | 2293790.19 | 2293790.19 | 0 | 03/02/2022 2 AJUST C | 2805912.76 | 841773.82 | 1964138.94 | EST 6 | 340049.66 | 340049.66 | 0 | 3 AJUSTE DE COSTO | 25280.99 | 25280.99 | 0 | 4 AJUSTE DE COSTO | 1559161.89 | 1559161.89 | 0 | 8 EST FINAL | [73 empty] | 2020-12-14 | 2021-05-12 |  | 26/11/2021 16/12/2021 | 07/12/2021 16/02/2022 |  |  | 72 |  |  |  | SUSPENDIDA | La Paz |  | NORTE | AGUA POTABLE | 15183 | 2DA SUSPENSIÓN EN REVISIÓN Y VISTO BUENO REPROGRAMACIÓN EN REVISIÓN POR DGIG (13/01/2022)
#REF! |  |  |  | 117163 | Rehabilitación de la línea de conducción del sistema Chichotla, de la caja No. 5 a la caja No. 9, municipio de Temascaltepec | 20704000L-APAD-OF-0172/20 20704000L-APAD-OF-1169/20 | 49000000 | 47220083.19 | FID 1928 2020 | Grupo TRES R Termotécnica, S.A. de C.V. Construcciones y Perforaciones ZYER, S.A. de C.V. | C. JOSÉ JESÚS MANUEL SAUCEDO LEÓN | GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A. DE C.V. GTR-920413-BJ4 CONSTRUCCIONES Y PEFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. CPZ-970527-5C3 | GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A. DE C.V. PEDREGAL NÚMERO 24, PISO 9-901, COLONIA MOLINO DEL REY, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11040 CONSTRUCCIONES Y PEFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. CALLE FRANCISCO PATIÑO N° 100 EDIF. 12, DESP 104, COL. J. JIMÉNEZ GALLARDO, METEPEC, MÉXICO, C.P. 52169 | GRUPO TRES R TERMOTECNICA, S.A. DE C.V. 5555353632 CONSTRUCCIONES Y PEFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V. 7222701875 | CAEM-DGIG-FID-173-20-CP | [6 empty] | 2020-10-26 | 40706968.27 | 47220083.1932 | 47220083.19 |  |  |  | 7006551.83 | 0 | 7006551.83 |  | 1681629.54 | 0 | 1681629.54 |  | 14233627.51 | 0 | 14233627.51 | 2021-04-27 | 905208.13 | 0 | 905208.13 | 2021-06-16 | 2868410.02 | 0 | 2868410.02 | 2021-07-21 | 899705.07 | 0 | 899705.07 | 2021-09-17 | 520478.16 | 0 | 520478.16 | 2021-10-15 | 1153911.42 | 0 | 1153911.42 | 2021-11-22 | 2025431.97 | 0 | 2025431.97 |  | 4229756.49 | 0 |  |  | 1256213.65 | 0 |  |  | 2029137.83 | 0 | 2029137.83 |  | 1701158.76 | 0 | 1701158.76 |  | 6713701.9 | 0 | 6713701.9 |  | 140443.8 | 0 | 140443.8 | 1 AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS CONV. ADIC | 264514.34 | 0 | 264514.34 | 2 AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS CONV. ADIC | 141594.25 | 0 | 141594.25 | 3 AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS CONV. ADIC | 189813.9 | 0 | 189813.9 | 4 AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS CONV. ADIC | 1027884.05 | 0 | 1027884.05 | 2DO CA | 0 | 0 | 0 | 3 FINAL CA | 0 | 0 | 0 | EST 15 FINAL DEL CONTRATO | [33 empty] | 2020-11-13 | 2021-05-03 |  | 1ERA 02/05/2021 25/06/2021 2DA 26/06/2021 23/08/2021 16/11/2021 31/12/2021 | 1ERA 12/01/2021 30/03/2021 2DA 30/03/2021 29/06/2021 |  |  | 100 |  |  |  | CONCLUIDA | Temascaltepec |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 66753 | 1ERA Y 2DA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 1ERA Y 2DA REPROGRAMACIÓN FORMALIZADA EN REVISIÓN EN DGIG LA 3ERA REPROGRAMACIÓN
#REF! |  |  |  | 85067 | Ampliacion de los sistemas de agua potable de San Pedro Tultepec | 203200-AGIS-OF-1784/11 20704000LCAPAD-OF-2000/11 | 4472834.33 | 4472834.33 | FID 1928 2011 | GRUPO BARKUS, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-225-12-CS | [130 empty] | 2012-11-12 | 2013-03-12 | [5 empty] | 45 |  |  |  | PS | Lerma |  | Toluca | AGUA POTABLE | 12368 | Obra suspendida No se ha llevado a cabo la terminación anticipada.
#REF! |  |  |  | 90603 | Rehabilitación de la red de agua potable en San Andrés de los Gama, Temascaltepec. | 20320-AGIS-OF-0471-13 203200-AGIS-OF-1727/13 | 6900000 | 6717777.43 | FID 1928 2013 | Grupo Farsaglia, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-240-13-CS | [130 empty] | 2013-12-23 | 2014-11-29 | [5 empty] | 80 |  |  |  | PS | Temascaltepec |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 1384 | obra suspendida Falta la fontanería de 2 (dos) tanques, instalación de piezas especiales, construcción de cajas de válvulas, reposición de concreto y asfalto y rehabilitación de captación existente, así mismo el dptto. de obra electromecánica tiene en trámite ante estudio y proyectos, la adecuación y cálculo de la capacidad del equipo de bombeo a suministrar e instalar en la obra. Se le solicitó a la empresa que presente su estimación de finiquito en ceros y su balance de materiales, así como su expediente de entrega recepción total.
#REF! |  |  |  | 91256 | Terminación de construcción del sistema de alcantarillado La Trampa Grande, San José del Rincón. | 20320-AGIS-OF-0897/13 | 400000 | 0 | FID 1928 2013 | Sin Contrato |  |  |  |  | Sin Contrato | [130 empty] | 2012-02-06 | 2017-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | PS | San José del Rincón |  | Tejupilco | DRENAJE | 591 | Obra suspendida
#REF! |  |  |  | 88408 | Construcción de cárcamo de bombeo y emisor a presión para las aguas residuales de la Cabecera Municipal. | 203200-APAD-OF-1930/14 203200-APAD-OF-2016/14 203200-APAD-OF-2031/14 203200-CAPAD-OF-2087/14 | 21684762.29 | 21684762.29 | FID 1928 2014 | Gradje Construcciones, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-224-12-CS CAEM-DGIG-FID-224-12-CS CA CAEM-DGIG-FID-224-15-CS | [130 empty] | 2015-07-30 | 2018-06-30 | [5 empty] | 100 |  |  |  | PS | Xonacatlán |  | Toluca | DRENAJE | 31430 | No se pudo ejecutar: Cruzamientos especiales del Sistema Cutzamala Cruce del Rio Lerma Situación actual: No fue factible obtener la autorización de los permisos gestionados ante la CONAGUA para el cruce del Río Lerma y cruce de las líneas del Cutzamala, por lo cual nos de pudo dar continuidad a la obra. En proceso autorización de gastos no recuperables. En el 2019 se envía oficio 2070 a la empresa notificándole la suspensión de la obra. Obra suspendida (acta de suspensión del 26/09/17), proyecto a la DGPH Se encuentra pendiente, por parte de la dirección de estudios y proyectos y la dirección general de asuntos jurídicos, la obtención del permiso ante la CONAGUA para el cruzamiento del rio Lerma y las líneas de conducción del sistema Cutzamala, lo cual se solicito de manera oficial a la DEYP y a la DGAJ. Se acordó encontrar una solución que sea mas practica por parte de estudios y proyectos.
#REF! |  |  |  | 96122 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y colectores de aguas residuales para la comunidad de San Mateo (Primera etapa). | 203200-APAD-0961/16 203200-APAD-1264/16 203200-APAD-OF-2147/16 20704000L-CAPAD-OF-2221/16 | 6004967.85 | 6004967.85 | FID 1928 2016 | Tuneleo y Urbanizaciones S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-010-17-CS Adéndum | [130 empty] | 2017-08-23 | 2018-01-20 | [5 empty] | 87 |  |  |  | PS | Amanalco |  | Tejupilco | DRENAJE | 1939 | Obra suspendida Obra suspendida desde el 02/3/18 por parte de la empresa, ya que la comunidad no permite el colado de concreto sobre la parte de obra ejecutada, exigiendo el colado completo del ancho total de la calle del tramo del pozo número 8 al 9. Se encuentyra en tramite de suspencion temporal con fecha 31/07/2018 se lleva a cabo el recorrido fisico en obra para conciliar la est no. 5 de ajuste. se concilia con la empresa la última estimación que presentó ya que para esta el contrato está agotado y de acuerdo a los números de esta residencia, sobran recursos para concluir los trabajos. recurso a ejercer
#REF! |  |  |  | 96451 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Rincón Vivero (El Maracaná). municipio de Santo Tomás. | 203200-APAD-OF-1259/16 203200-APAD-OF-1984/16 | 1905165.34 | 1905165.34 | FID 1928 2016 | Constructora Suargón, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-010-15-LPN | [130 empty] | 2015-03-23 | 2015-09-18 | [5 empty] | 70 |  |  |  | PS | Santo Tomás |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 426 | Obra suspendida Ante el incumplimiento de los trabajos por parte de la empresa, se determina iniciar con el proceso de rescisión del contrato
#REF! |  |  |  | 100134 | Construcción del sistema de agua potable en San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac. | 203200-APAD-1264/16 203200-APAD-OF-1971/16 203200-APAD-OF-2014/16 | 5500000 | 5499999.99 | FID 1928 2016 | Constructora Moguel Meza, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-242-15-CP CAEM-DGIG-FID-242-15-CP CA | [130 empty] | 2015-08-10 | 2017-05-31 | [5 empty] | 100 |  |  |  | PS | Ocoyoacac |  | Toluca | AGUA POTABLE | 5937 | Obra global EN PROCESO 26/06/2019 Contrato concluido No se ha concluido por problemática social, Debido que las autoridades del Tren Interurbano no han cumplido con las demandas de la comunidad Con avance lento las obras del tren suburbano no permiten el avance de las obras.
#REF! |  |  |  | 100137 | Conclusión de la construcción de la red de distribución de agua potable de la Col. Álvaro Obregón. | 203200-APAD-0961/16 | 1500000 | 0 | FID 1928 2016 | Celso Raymundo Ramírez Ornelas |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-252-15-CS CA | [130 empty] | 2015-08-10 | 2016-02-11 | [5 empty] | 92 |  |  |  | PS | Lerma |  | Toluca | AGUA POTABLE | 3843 | Obra suspendida. En espera de que se confirme la situación legal, toda vez que que la persona física que se le asigno el contrato falleció. Las autoridades locales y el Comité de agua potable parcialmente han puesto en operación la red de distribución construida por esta comisión en una primera Etapa. Pendiente reposición pavimento aproximadamente 450 m Existe problemática social para la puesta en operación de la red de distribución construida por esta comisión en una primera etapa misma que servirá para alimentar la red de distribución construida en la segunda etapa. Por incumplimiento de la empresa para la terminación de la obra se aplicaran las penas convencionales y sanciones estipulaas en el contrato.
#REF! |  |  |  | 94370 | Construcción de colector La Marquesa. | 203200-APAD-OF-0330/16 203200-APAD-OF-0847/16 | 900000 | 900000 | FID 1928 2016 | Celso Raymundo Ramírez Ornelas |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-117-14-CS | [130 empty] | 2014-08-01 | 2014-11-28 | [5 empty] | 100 |  |  |  | PS | Ocoyoacac |  | Toluca | DRENAJE | 26015 | Contrato concluido y no opera Obra global suspendida por falta de proyecto integral
#REF! |  |  |  | 103810 | Continuidad de la construcción del colector La Marquesa (Cruces con la autopista México - Toluca) Ocoyoacac. | 203200-APAD-OF-0330/16 203200-APAD-OF-2148/16 20704000L-CAPAD-OF-2221/16 | 4064334.56 | 4064334.56 | FID 1928 2016 | Tuneleo y Urbanizaciones S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-007-17-CS | [27 empty] | 651119.37 | [102 empty] | 2017-02-27 | 2017-04-27 | [5 empty] | 100 |  |  |  | PS | Ocoyoacac |  | Toluca | DRENAJE | 26015 | Contrato concluido y no opera Obra global suspendida por falta del proyecto integral
#REF! |  |  |  | 97737 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la Cabecera Municipal de Temamatla. | 203200-APAD-OF-0467/17 20704000L-APAD-OF-2087/17 AUT | 2200982.82 | 2200982.82 | FID 1928 2017 | Valsi Infraestructura, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-116-15-CP | [130 empty] | 2015-06-08 | 2015-12-14 | [5 empty] | 80 |  |  |  | PS | Temamatla |  | Sur | SANEAMIENTO | 9030 | Obra suspendida 15/10/2019 Situación actual, derivado de nota informativa La planta de tratamiento se construye sobre una laguna de oxidación a la cual descargan las aguas servidas de las localidades de Santiago Zula. Para un gasto de 25 LPS Por temporada de lluvias y falta de recursos, la PTAR sufre deterioro por la presencia de inundaciones. Como consecuencia se pueden ocasionar problemas sociales y foco de infección en la comunidad de Santiago Zula. Contrato caem-dgig-protar-116-15-cp, Empresa valsi infraestructura, s.a. de c.v Falta de pago de estimaciones del 9 a la 11 por un impote de (1.2 MDP)
#REF! |  |  |  | 101097 | Construcción de sistema de tratamiento de San Andrés Metla. (AGC-0684). | 203200-APAD-OF-0148/17 203200-APAD-OF-0467/17 203200-APAD-OF-0922/17 203200-CAPAD-OF-1022/17 | 2893157.24 | 2893157.24 | FID 1928 2017 | Lupsa Construcciones, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-345-15-CP CA | [130 empty] | 2016-05-12 | 2017-11-25 | [5 empty] | 90 |  |  |  | PS | Cocotitlán |  | Sur | SANEAMIENTO | 1629 | Obra suspendida Parte de los recursos se cancelan y se reasignan, se requiere 2.9 mdp para concluir la obra Lupsa construcciones, s.a. de c.v.
#REF! |  |  |  | 96451 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de Rincón Vivero (El Maracaná). | 203200-APAD-OF-0467/17 203200-APAD-OF-1344/17 | 500000 | 179049.12 | FID 1928 2017 | Constructora Suargón, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-010-15-LPN | [130 empty] | 2015-03-23 | 2015-09-18 | [5 empty] | 70 |  |  |  | PS | Santo Tomás |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 826 | Obra suspendida Ante el incumplimiento de los trabajos por parte de la empresa, se determina iniciar con el proceso de rescisión del contrato
#REF! |  |  |  | 101786 | Construcción del drenaje sanitario en la localidad de El Salitre. 1ra etapa de dos. | 203200-APAD-OF-0467/17 203200-APAD-OF-1872/17 20704000L-CAPAD-OF-2067/17 20704000L-APAD-OF-2096/17 | 1218154.04 | 1218154.04 | FID 1928 2017 | Grupo de Ingenieros y Abogados Especialistas en Obra y Servicios, Giaeos, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-187-17-AD | [130 empty] | 2017-12-19 | 2018-04-14 | [5 empty] | 46 |  |  |  | PS | Temascaltepec |  | Tejupilco | DRENAJE | 305 | Obra suspendida En proceso de rescisión de contrato (falta dictamen de Jurídico) La empresa elabora la estimación de trabajos ejecutados al 14/004/18 de los cuales con fecha 03/12/18 se conciliaron los volúmenes y hasta esta fecha no lo han presentado a la Residencia las correcciones.
#REF! |  |  |  | 94370 | Construcción del colector La Marquesa. | 203200-APAD-OF-0148/17 203200-APAD-OF-0467/17 20704000L-APAD-OF-2099/17 | 11000000 | 2785618.07 | FID 1928 2017 | Consorcio Mexicano de Infraestructura HVC, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-193-17-CS | [130 empty] | 2017-12-29 | 2018-04-27 | [5 empty] | 0 |  |  |  | PS | Ocoyoacac |  | Toluca | DRENAJE | 4400 | Contrato con Terminación anticipada. Obra global suspendida Falta de proyecto integral Con fecha 20/02/19 se formaliza acta de terminación anticipada.
#REF! |  |  |  | 100134 | Construcción del sistema de agua potable en San Jerónimo Acazulco. | 203200-APAD-OF-1033/17 203200-APAD-OF-1614/17 20704000L-CAPAD-OF-2067/17 | 299773.77 | 299773.77 | FID 1928 2017 | Constructora Moguel Meza, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-178-17-AD | [130 empty] | 2017-12-18 | 2018-01-01 | [5 empty] | 100 |  |  |  | PS | Ocoyoacac |  | Toluca | AGUA POTABLE | 4827 | Obra global EN PROCESO 26/06/2019 Contrato concluido No se ha concluido por problemática social, Debido que las autoridades del Tren Interurbano no han cumplido con las demandas de la comunidad Con avance lento las obras del tren suburbano no permiten el avance de las obras.
#REF! |  |  |  | 101085 | Primera etapa para la construcción de tanque elevado de regulación, línea de alimentación e interconexión a la red de distribución del Barrio San Miguelito, Municipio de Capulhuac. | 203200-APAD-OF-1036/17 203200-APAD-OF-1491/17 20704000L-CAPAD-OF-2067/17 | 1198217.55 | 1198217.55 | FID 1928 2017 | Proyecto e Ingeniería en Construcciones Huitzquilitl, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-004-18-CS | [130 empty] | 2018-03-09 | 2018-06-06 | [5 empty] | 88 |  |  |  | PS | Capulhuác |  | Toluca | AGUA POTABLE | 54220 | Obra suspendida 17/06/2019 En espera de tener reunión con el Presidente Municipal y el Síndico para determinar la propuesta del Comité de Agua, de quien va a realizar el suministro de energía, CFE o el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (el suministro de energía lo hace el Sistema de Aguas de l ciudad de México o lo contrata la empresa)
#REF! |  |  |  | 96479 | Construcción del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales y colector para la Cabecera Municipal de Zinacantepec (Primera etapa). | 203200-APAD-OF-0148/17 203200-APAD-OF-0507/17 203200-APAD-OF-0631/17 20704000L-CAPAD-OF-2067/17 | 8853754.6 | 8853754.6 | FID 1928 2017 | Coconal, S.A.P.I. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-004-15-CP CAEM-DGIG-FID-004-15-CP CA | [130 empty] | 2015-03-23 | 2015-11-17 | [5 empty] | 100 |  |  |  | PS | Zinacantepec |  | Toluca | SANEAMIENTO | 54220 | Obra suspendida. 14/6/18 Problemática social Planta de tratamiento fuera de servicio, debido a vandalismo registrado en las instalaciones, la subdirección de asuntos jurídicos dedujo ante ministerio público el robo de cable y daños a las instalaciones eléctricas. Continúa la problemática social para la construcción de los colectores. Se requiere que esta planta sea operada por la dirección de operación ante la negativa del ayuntamiento para la recepción de la misma, argumentando que no cuenta con recursos para su operación.
#REF! |  |  |  | 100134 | Construcción del sistema de agua potable en San Jerónimo Acazulco | 203200-APAD-OF-0106/18 203200-APAD-OF-0434/18 20704000L-CAPAD-OF-2120/18 | 1499854.69 | 1499854.69 | FID 1928 2018 | Constructora Moguel Meza, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-011-18-AD | [29 empty] | 102709.47 | [100 empty] | 2018-04-23 | 2018-06-21 | [5 empty] | 90 |  |  |  | PS | Ocoyoacac |  | Toluca | AGUA POTABLE | 5937 | OBRA GLOBAL EN PROCESO Obra suspendida No se ha concluido por problemática social, Debido que las autoridades del Tren Interurbano no han cumplido con las demandas de la comunidad En trámite el contrato de electrificación ante CFE Se terminaron los trabajos de la red de distribución, se tiene pendiente el cruce en el intervalo que comprende al tren interurbano México-Toluca en el Km 34.3, no permite la ejecución de 50m Se concluyó con la reposición del pavimento de las tomas domiciliarias. Siguen los trámites con la CFE. Se terminaron los trabajos de la red de distribución, quedando pendiente únicamente el cruce en el intervalo que comprende al tren interurbano México-Toluca en el Km 34.3 Se ingresa a la Residencia el 07 12 18 la estimación No.3 por un importe de 144,707.51 La empresa no contesta las llamadas
#REF! |  |  |  | 96478 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y emisores en San Juan Tezompa y Santa Catarina Ayotzingo, Municipio de Chalco | 203200-APAD-OF-0549/18 203200-APAD-OF-1581/18 203200-APAD-OF-1778/18 20704000L-APAD-OF-2115/18 | 10800000 | 10796068.37 | FID 1928 2018 | Construcciones Berrelleza Macedo, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-058-18-CS CAEM-DGIG-FID-176-20-CS | [130 empty] | 2018-10-01 | 2019-01-28 | [5 empty] | 90 |  |  |  | PS | Chalco |  | Sur | SANEAMIENTO | 22521 | OBRA SUSPENDIDA En reunión celebrada el día 11 de mayo de 2021 con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) en el cual nos informan nuevamente la negativa para la contratación del servicio de energía eléctrica a nombre de ODAPAS Chalco por existir un adeudo histórico por cerca de 85MDP; por lo que esta Descentralizada solicita el apoyo a CFE para el realizar el cambio de dominio y que la contratación del servicio cambiara nombre de CAEM respetando los tramites, tiempos y pagos ya realizados por la empresa contratista, el cual nos informó el Directivo CFE que la única vía para la contratación de dicho servicio a nombre de CAEM, es iniciar con toda la documentación y cubrir nuevamente con todos los pagos correspondientes; al respecto se informa que el pasado jueves 27 de mayo de 2021, se ingresaron los pagos ante la Unidad Verificadora (UV) de CFE, iniciando nuevamente el trámite de contratación.
#REF! |  |  |  | 97737 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la Cabecera Municipal de Temamatla. | 203200-APAD-OF-0549/18 | 7500000 | 0 | FID 1928 2018 | Valsi Infraestructura, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-116-15-CP | [130 empty] | 2015-06-08 | 2015-12-14 | [5 empty] | 80 |  |  |  | PS | Temamatla |  | Sur | SANEAMIENTO | 9030 | Para contratación Se envió paquete
#REF! |  |  |  | 107187 | Ampliación del sistema de agua potable en la Comunidad de El Arco, Municipio de Valle De Bravo | 203200-APAD-OF-0549/18 20704000L-APAD-OF-2096/18 | 3000000 | 3000000 | FID 1928 2018 | Constructora Moguel Meza, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-026-17-LPN CA | [130 empty] | 2017-12-06 | 2018-04-04 | [5 empty] | 75 |  |  |  | PS | Valle de Bravo |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 1526 | Obra suspendida Los trabajos se encuentran detenidos hasta que se defina la contratación de los recursos FID. Cancelación de convenio adicional, Para contratación como obra nueva. Se envió paquete
#REF! |  |  |  | 113760 | Construcción del puente Canal Xinthe, para el colector Sur presa Guadalupe, Municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli. | 203200-APAD-OF-1174/18 20704000L-APAD-OF-2121/18 | 12750000 | 11814622.98 | FID 1928 2018 | Construcción Arquitectura, Remodelación y Diseño, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-029-20-CP | [130 empty] | 2020-06-01 | 2020-10-28 |  | 1ERA 12/04/2021 26/08/2021 | 1ERA 30/07/2021 01/03/2022 |  |  | 40 |  |  |  | PROCESO | Más de un Municipio |  | Poniente | DRENAJE | 484573 | 1ERA SUSPENSIÓN FORMALIZADA 1ERA REPROGRAMACIÓN FORMALIZADA está en proceso la terminación anticipada de la obra por la temporada de lluvias.
#REF! |  |  |  | 114089 | Rehabilitación de la línea de descarga a partir de la caja de cambio de régimen de la planta de bombeo villada, municipio de Nezahualcóyotl | 203200-APAD-OF-1581/18 20704000L-APAD-OF-2080/18 AUT | 24431975.5 | 24428541.82 | FID 1928 2018 | MCY, Sumiistros S.A. de C.V: |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-023-19-AD | [130 empty] | 2019-05-13 | 2019-08-10 | [5 empty] | 0.52 |  |  |  | PS | Nezahualcóyotl |  | Sur | DRENAJE | 200000 | Obra suspendida -Problemática social -Liberación de predio 03/03/2020 El Lic. Martín Aparicio presentó documentación que acreditaba a 539 personas como supuestos propietarios de ambos polígonos y solicito amablemente a nombre de sus representados se detuvieran los trabajos que la Empresa Contratista ejecutan en la zona de Obra, esto con la finalidad de evitar conflictos con los supuestos propietarios de los polígonos II y III. Por lo anterior descrito, esta Residencia de Construcción sugiere de lleve a cabo una SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA hasta no tener la certeza de la propiedad del predio donde se tiene considerado la instalación de la tubería La Dirección General de Gobierno, la Unida Jurídica de CAEM y la Secretaría de Finanzas continúan investigando la propiedad correspondiente a la franja de 20 metros que es la poligonal por dónde va el trazo de dicho emisor; se aclara que la definición de dicha propiedad está a cargo de la Secretaría de Finanzas. Por esta situación actualmente se encuentra suspendida.
#REF! |  |  |  | 96421 | Construcción de colectores en la Cabecera Municipal (2 etapa) de Cocotitlán | 203200-APAD-OF-0603/19 ASIG $ 20704000L-APAD-1606/19 | 7500000 | 7500000 | FID 1928 2019 | Grupo Constructor e Inmobiliario RILH, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-153-19-CP | [130 empty] | 2019-12-23 | 2020-06-19 | [5 empty] | 35 |  |  |  | PS | Cocotitlán |  | Sur | DRENAJE | 9365 | Obra con suspensión temporal, (adecuación a Proyecto Ejecutivo), procedimiento constructivo de las lumbreras
#REF! |  |  |  | 117003 | Construcción de tanque y línea de interconexión a la red existente en la comunidad de el Arco | 20704000-APAD-OF-0064/20 20704000L-APAD-OF-1169/20 | 2000000 | 1969443.17 | FID 1928 2020 | DOVAR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-201-20-CS | [7 empty] | 1697795.84 | 1969443.17 | 1969443.17 |  |  |  | 499867.9 | 0 | 499867.9 | 2021-02-25 | 308522.88 | 0 | 308522.88 | 2021-05-14 | 266769.62 | 0 | 266769.62 | 2021-05-28 | 67491.57 | 0 | 67491.57 | 2021-09-23 | 39145.55 | 0 | [99 empty] | 2020-11-16 | 2021-03-15 | [5 empty] | 57.8 |  |  |  | TERMINACIÓN ANTICIPADA | Valle de Bravo |  | Tejupilco | AGUA POTABLE | 2053 | problemas sociales terminación anticipada. - Se presentan personal de la comunidad de San Francisco Mihualtepec para detener los trabajos, argumentando que no hay permisos por parte de los ejidatarios para realizar trabajos en la zona marginal de derecho de vía de la carretera Federal Valle de Bravo- Toluca. - Se realiza la elaboración de acta de suspensión temporal derivado a que los ejidatarios no dejan continuar con los trabajos así mismo se mandó a la dirección de construcción para recabar las firmas correspondientes. - Se ejecutó la instalación de piezas especiales de fontanería en el tanque de 100 m3. - Se ejecuto el cerco perimetral con malla ciclónica - Mediante oficio 219C0113010700T/438/2021 de fecha 20/07/2021 se le notifica a la empresa contratista el procedimiento de terminación anticipada derivado a la problemática social entre comunidades. - Se envía a la Dirección de Construcción 29/07/2021 el estudio de ajuste de costos que corresponde del mes de marzo, el cual solicito la empresa contratista, así mismo para su trámite correspondiente.
#REF! |  |  |  | 117160 | Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Nexquipayac, Municipio de Atenco (Obra nueva). | 20704000L-APAD-OF-0172/20 20704000L-APAD-OF-1169/20 | 10000000 | 9394129.8 | FID 1928 2020 | Tecnologías AEON, S.A. de C.V. | C. FRANCISCO JAVIER CARRETERO ÁLVAREZ | TAE-180209-CS3 | CALLE METEPEC ZACANGO N° 900, COLONIA LA MAGDALENA OCOTITLÁN, METEPEC, MÉXICO. C.P. 52161 | 7444842765 | CAEM-DGIG-FID-177-20-CP | [6 empty] | 2020-10-05 | 8098387.76 | 9394129.8016 | 9394129.8 |  |  |  | 576949.51 |  |  | 2021-03-05 | 162366.21 |  |  | 2021-03-26 | 1104740.76 |  |  | 2021-07-05 | 1893495.04 |  | 1893495.04 | 2021-10-14 |  |  |  |  | 316925.43 | 0 | 316925.43 |  | 74562.32 | 0 | 74562.32 | UNO AJUSTES DE COSTOS | 150898.53 | 0 | 150898.53 |  | 127518.64 | 0 | 127518.64 |  | 103365.86 | 0 | 103365.86 | [78 empty] | 2020-10-12 | 2021-02-08 |  | 16/11/2021 15/12/2021 | 1ERA 06/01/2021 07/03/2021 2DA 07/03/2021 05/04/2021 |  |  | 100 |  |  |  | CONCLUIDA | Atenco |  | Norte | DRENAJE | 6500 | 1ERA Y 2DA SUSPENSIÓN FORMALIZADA REPROGRAMACIÓN EN REVISIÓN POR DGIG (13/01/2022) - Contrato concluido el 15 de diciembre de 2021. - Se está en espera de la Supervisión a la línea de electrificación por CFE y una vez se autorice, conectarán el sistema de la obra a la Red principal. - Se reanudan actividades el 06 de junio de 2022, y se realizan trabajos de pintura para rotulado de bardas y colocación de malla perimetral. - Se encuentra a la espera de suministro de bombas y equipo de control.
#REF! |  |  |  | 96122 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y colectores de aguas residuales para la comunidad de San Mateo (Primera etapa). | 20704000L-APAD-OF-0313/20 20704000L-APAD-OF-1191/20 | 741902.72 | 741902.72 | FID 1928 2020 | Tuneleo y Urbanizaciones, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-FID-010-17-CS Adendum | [130 empty] | 2017-08-23 | 2018-03-02 | [5 empty] | 87 |  |  |  | PS | Amanalco |  | Tejupilco | DRENAJE | 1939 | se restaura el recurso asignado cancelado en la sesion 54 $741,902.72 se reasignará el saldo de lo asignado en sesion 53 1,253,129.43 solo se jercee el saldo del contrato 741,902.72 Obra suspendida Obra suspendida desde el 02/3/18 por parte de la empresa, ya que la comunidad no permite el colado de concreto sobre la parte de obra ejecutada, exigiendo el colado completo del ancho total de la calle del tramo del pozo número 8 al 9. Se encuentyra en tramite de suspencion temporal con fecha 31/07/2018 se lleva a cabo el recorrido fisico en obra para conciliar la est no. 5 de ajuste. se concilia con la empresa la última estimación que presentó ya que para esta el contrato está agotado y de acuerdo a los números de esta residencia, sobran recursos para concluir los trabajos. recurso a ejercer
|  |  |  | 118330 | Ampliación y rehabilitación de la red de distribución de agua potable de San Miguel Jaltocan, Nextlapan (red tanque existente) | 20704000L-APAD-0614/20 20704000L-APAD-0836/20 | 20800000 | 18457062.92 | APAUR 2020 | LOTREJA, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-APAUR-187-20-CP | [7 empty] | 15911261.13 | 18457062.9108 | 18457062.91 |  |  |  | 818939.13 |  | 815409.22 | 2021-03-08 | 786373.81 |  | 782984.27 | 2021-03-11 | 6521888.39 |  | 6493776.8 | 2021-03-16 | 3787355.07 |  | 3771030.26 | 2021-03-17 | [104 empty] | 1ER 01/01/2021 15/03/2021 |  |  |  | 99 |  |  |  | CONCLUIDA | Nextlalpan |  | Oriente | AGUA POTABLE | 3017 | La SEDATU realizara las reparaciones de las afectaciones que ocasiono a la tubería de la red de distribución con motivo de los trabajos de la rehabilitación de la plaza central de San Miguel Jaltocan, para que se pueda concluir la prueba general de operación de la red de distribución de agua potable.
|  |  |  | 118925 | Línea de conducción de agua potable la cual la cuál consiste en el suministro e instalación de 7,300 m. de tubería de acero, fogo, pvc en diámetros de 3" a 6" y un tanque superficial de concreto de 90 m3 para las localidades de San Martín Ahuatepec, San Marcos Tlaxuchilco y Buenavista, Municipio de Otumba. | 20704000L-APAD-0939/20 20704000L-APAD-1171/20 | 12000000 | 7014156.29 | PRODDER 2020 | Escodem, S.A. de C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-PRODDER-235-20-CP | [7 empty] | 6046686.46 | 7014156.2936 | 7014156.29 |  | 3507078.15 | 3507078.15 | 3970954.31 | 1985477.16 | 1968360.97 | 2021-03-11 | 1598119.3 | 1521600.99 | 69629.86 | 2021-03-12 | 145020.79 |  | 144395.7 | 2021-04-15 | [112 empty] | 100 |  |  |  | CONCLUIDA | Otumba |  | Oriente | AGUA POTABLE | 4931
|  |  |  | 118928 | Construcción de línea de conducción con tubería de polietileno de alta densidad en diámetro de 4" con una longitud de 2,870 metros, así como la construcción de tanque de regulación de concreto armado de 50 m3 de capacidad en la comunidad de Agua Bendita, Municipio de Timilpan. | 20704000L-APAD-0939/20 20704000L-APAD-1171/20 | 2500000 | 2056487.27 | PRODDER 2020 | ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | CAEM-DGIG-PRODDER-242-20-CP | [7 empty] | 1772833.85 | 2056487.266 | 2056487.27 |  | 1028243.64 | 1028243.635 | 2036126.37 | 1028243.63 | 999106.33 | 2021-03-19 | [120 empty] | 99 |  |  |  | PROCESO | Timilpan |  | Atlacomulco | AGUA POTABLE |  | Obra en proceso con problemática social, la comunidad no no se permite la conexión de la línea al Tanque
|  |  |  | 120366 | Recursos para obras de infraestructura hidráulica (obra nueva) más de un municipio, varias (construcción de dos tanques tormenta y dos pozos de infiltración ubicados en av. Estado de México, colonia Solidaridad 3era sección, municipio de Tultitlán). |  |  |  | FID 1928 2020 | CONTROL DE EROSIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO VÁZQUEZ MORTERA | CER86063072A | CALLE MONTES URALES N° 754 PISO 6, COLONIA REFORMA LOMAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO. C.P. 11000 | 5555251810 | CAEM-DGIG-GC-179-20-CP CAEM-DGIG-FID-179-20-CP | [6 empty] | 2021-10-27 | 8669346.99 | 10056442.5084 | 10056442.51 |  | 2473204.77 |  | 2336550.57 | 1300965.17 |  | 2020-12-24 | 2165050.82 | 999515.25 |  | 2020-12-24 | 554841.12 | 172724.35 |  | 24/12/2020 GC | 1286072.91 | 0 | 1286072.91 | 21/01/2022 FID | 2019921.55 | 0 |  | FINAL FID | 1812424.95 | 0 |  | UNICA CONV. ADIC. | [93 empty] | 2020-10-26 | 2020-12-31 | [9 empty] | NO INICIADA | TULTITLÁN |  | Poniente | AGUA POTABLE
[5 empty] | RESUMEN PAD 2021 |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [110 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[5 empty] | RESUMEN PROAGUA 2021 |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [110 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[5 empty] | RESUMEN FID 2021 |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [110 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[5 empty] | RESUMEN FID 2017 A 2020 |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [110 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF!
[5 empty] | TOTAL = |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [110 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
[7 empty] | 487333403.84 | 402437681.06 | [14 empty] | 135707124.6734 | 157420264.6212 | 157420264.62 | 0 | 25350209.15 | 17895251.645 | [110 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[146 empty] | PORCENTAJE | A LA FECHA
[146 empty] | PAD 2021 | #REF!
[146 empty] | PROAGUA 2021 | #REF!
[146 empty] | FID 2021 | #REF!
[146 empty] | FID 2017 A 2020 | #REF!
[146 empty] | GLOBAL | #REF!
[146 empty] | INVERSION | A LA FECHA
[146 empty] | PAD 2021 | #REF!
[146 empty] | PROAGUA 2021 | #REF!
[146 empty] | FID 2021 | #REF!
[146 empty] | FID 2017 A 2020 | #REF!
[146 empty] | GLOBAL | #REF!

## ESTIMACIONES REGISTRADS (hidden)
ESTIMACIONES REGISTRADAS 2022
REGISTRE | CONTRATO | ESTIMACIÓN | MONTO DE LA EST
2024-03-07 | FID-088-22-CP | 2 | 3132477.55