## OBRAS TERMINADAS OPERANDO 2020
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO EJERCICIO FISCAL 2020
2021-01-13
| FOLIO | CONTROL | PROGRAMA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO / LOCALIDAD | CONTRATADO | FECHA REAL DE LA OBRA |  | AVANCES |  | FOTOGRAFÍAS | DESCRIPCIÓN
[7 empty] | INICIO | TÉRMINO | FÍSICO | FINANCIERO
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 109466405.46 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
1 | 1 | 115550 | FID 1928 2019 | Sistema de agua potable de La Comunidad de San Francisco Tepeolulco, Municipio de Temascalcingo | Temascalcingo Comunidad de San Francisco Tepeolulco | 1494867.87 | 2019-12-27 | 2020-08-31 | 100 | 100 | s | Instalación de Tubería de PAD de 150 mm (6”)…………… 850.00 ML Instalación de Tubería de PAD de 101 mm (4”)…………… 250.00 ML Suministro de Tubería de PAD de 150 mm (6”)…………… 850.00 ML Suministro de Tubería de PAD de 101 mm (4”)…………… 250.00 ML
2 | 2 | 113923 113924 113940 113941 | PAD 2018 FID 1928 2019 | Construcción de cárcamo para la Colonia Víctor Puebla, (Cuarta etapa) Construcción de cárcamo para la Colonia Vííctor Puebla, Texcoco (VI etapa) Construcción de cárcamo para la Colonia Vííctor Puebla, Texcoco (quinta etapa) Construcción de cárcamo para la Colonia Vííctor Puebla, Texcoco (VII etapa) | Texcoco Víctor Puebla | 15446843.38 | 2018-12-31 | 2020-04-09 | 100 | 100 | s | (IV) Obra eléctrica en caseta Suministro e instalación de compuertas Fabricación del tren de descarga (V) Sum. e ins. de subestación de 750 kva Línea en media tensión aislada a 23 kv Construcción del patio de maniobras Acabado general (VI) Suministro y colocación de bomba vertical para un gasto de 500 lps, Motores eléctricos de 125 hp 2 pzas. y 40 hp 1 pza, Conexión de motores a planta de emergencia (VII) Construcción de recubrimiento y revestimiento Río Coatepec 1. Colado concreto premezclado f’c=200 kg/cm2-----361 m3 2. Habilitado de acero de refuerzo--41 ton. 3. Rellenos de taludes del Rio--- 4,584 m3
3 | 3 | 107183 | FID 1928 2019 | Construcción de la red de agua potable y tanque de almacenamiento en la localidad de Ixtlahuaca de Villada. Segunda etapa de tres. | Coatepec Harinas Ixtlahuaca de Villada | 299965.53 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 100 | 100 | s | 1Instalación de Tubería PAD de 2” -------- 500.00 ml Cajas de Operación de Válvulas --------------2.00 cajas Tomas Domiciliarias ---------------------- 10.00 tomas
4 | 4 | 115559 | FID 1928 2019 | Rehabilitación del sistema de agua potable en Sabana de Taborda Municipio de Villa De Allende | Villa de Allende Sabana de Taborda | 1241351.83 | 2020-04-23 | 2020-08-20 | 100 | 100 | s | Tanque de concreto armado de 50 m3 Línea de conducción de 250 metros de longitud Equipamiento electromecánico de dos bombas sumergible de 15 hp con un gasto de 3.31 lps. Eléctrico combinación de interruptor termo magnético Estructura de letrero espectacular.-
5 | 5 | 114332 | FID 1928 2019 | Terminación de la ampliación y rehabilitación del sistema multiple de agua potable Tixmadeje Grande(Santa María Tixmadeje), Doxteje Centro y Doxteje Barrio dos, Acambay, Municipio de Acambay | Acambay Tixmadeje Grande (Santa María Tixmadeje), Doxteje Centro Doxteje Dos Barrios. | 319925.78 | 2020-03-30 | 2020-04-28 | 100 | 100 | s | Red de distribución con tubería de PVC de 2" de diámetro con una longitud de 353 m, 40 tomas domiciliarias, construcción de 8 cajas de operación de válvulas
6 | 6 | 107889 | FID 1928 2019 | Rehabilitación de la línea de conducción de las comunidades de La Soledad, San Isidro Ejido de Tapaxco, San Juan Bosco y San Nicolás Tultenango. | El Oro Comunidades de la Soledad, San Isidro Ejido de Tapaxco, San Jaun Bosco y San Nicólas Tultenango | 749599.35 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 100 | 100 | s | Línea de conducción Instalación de 504.30 m de tubería de PAD de 6" diámetro 5 Cruces y cajas de operación de válvulas Adecuación e instalación de equipo de bombeo de 40 Hp Tren de pieza especiales de 6" de diámetro
7 | 7 | 114333 | FID 1928 2019 | Terminación de la construcción de tanque de regulación de 250 m3, para la Comunidad de la Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan | Huixquilucan Comunidad de la Magdalena Chichicaspa | 339240.03 | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 100 | 100 | s | Construcción de camino de acceso al tanque de 250 m3 de capacidad
8 | 8 | 111647 | APARURAL 2018 FID 1928 2019 | Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la Comunidad de Los Lobos, Municipio de San José del Rincón | San José del Rincón Los Lobos | 6799864.93 | 2018-09-10 | 2020-03-25 | 100 | 100 | s | Construcción de 2 tanques de almacenamiento; uno de 50 m3 los lobos y otro de 30 m3 en el barrio. 597.30 m de Línea de conducción de caja rompedora a tanque de 50 m3. Construcción de una caja rompedora de presión 9,254.39 m de Red de distribución con tubería PAD de 2”, 2 ½”, 3”, 4” y 6” de ø Construcción de obra de captación 100 tomas domiciliarias
9 | 9 | 114326 | FID 1928 2019 | Construcción del subcolector colonia ampliación Victor Puebla, Municipio de Texcoco | Texcoco Colonia Ampliación Victor Puebla | 5317246.63 | 2019-10-07 | 2020-04-03 | 100 | 100 | s | Suministro de tubería de P.A.D. de 12” (Pulg.) de Ø -------------------1,763 m. Instalación de tubería de P.A.D. de 12” (Pulg.) de Ø -------------------2,053 m. Instalación de tubería de P.A.D. de 15” (Pulg.) de Ø ----------------------128 m. Instalación de tubería de P.A.D. de 18” (Pulg.) de Ø ----------------------202 m. Construcción de Pozos de visita------------43 pozos
11 | 10 | 115353 | Aparural 2019 | Ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Candequi en el municipio de Chapa de Mota | Chapa de Mota Candequi | 3193073.25 | 2019-11-04 | 2020-07-01 | 100 | 100 | s | Líneas de conducción: Instalación de 8326.96 m de tubería de PAD de 2" de diámetro 1 caja de captación 8 cajas rompedoras de presión Red de distribución: Instalación de 2921.67 m de tubería de PAD de 2" de diámetro 1 tanque regulador de 20 m3 51 tomas domiciliarias
12 | 11 | 115356 | Aparural 2019 | Introducción de la red de drenaje sanitario en el Ejido la Palma, municipio de Atlacomulco | Atlacomulco Ejido la Palma. | 1933620.6 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 100 | 100 | s | Suministro e instalación de 918 m de tubería de PEAD corrugado de 30 cm de diámetro 20 pozos de visita 36 descargas domiciliarias
14 | 12 | 115358 | Aparural 2019 | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad de Santa MarÍa Endare, municipio de Jocotitlán | Jocotitlán Santa María Endare | 3099913.54 | 2019-11-01 | 2020-03-29 | 100 | 100 | s | Instalación de 2478 m de tubería de PAD de 12" de diámetro 53 pozos de visita 62 descargas domiciliarias
15 | 13 | 115359 | Aparural 2019 | Introducción de red de alcantarillado sanitario en la localidad de San Nicolás Tultenango (La Lomita) | El Oro San Nicolás Tultenango (La Lomita) | 10352725.46 | 2019-10-28 | 2020-04-30 | 100 | 100 | s | Colector y red de atarjeas: 3533 m de tubería de PAD de 30 cm de diámetro 1 Sistema de tratamiento para 2.0 lps 40 descargas domiciliarias 66 pozos de visita
16 | 14 | 115361 | Apaur 2019 | Construcción de línea de conducción del pozo Sifón a tanque Morelos, Colonia Morelos, municipio de Nicolás Romero | Nicolás Romero Colonia Morelos | 3105238.82 | 2019-09-09 | 2020-05-30 | 100 | 100 | s | 1. Construcción de la línea de conducción con tubería pad de 254 mm (10") de diámetro, con rd - 9, RD - 11, RD - 13.5 y RD - 17 con una longitud de 1,742.41 ml. 2. Construcción de 4 cajas de operación de válvula tipo "2" y tipo "4". 3. Cruce con carretera Vía Corta a Morelos con tubería pad de 254 mm (10") de diámetro encamisado con tubería de acero de 406.40 mm (16") de diámetro con una longitud de 10.00 mts. 4. Suministro y colocación de letrero espectacular.
17 | 15 | 115362 | Aparural 2019 | Ampliación de la red de drenaje sanitario en la localidad de San Juan Daxthi | Soyaniquilpan San Juan Daxthi | 2504605.73 | 2019-10-28 | 2020-02-29 | 100 | 100 | s | Suministro e instalación 1324 m de tubería de PAD de 30 cm de diámetro 34 pozos de visita 35 descargas domiciliarias
18 | 16 | 115410 | FID 1928 2019 | Construcción de Colectores de aguas negras de 1.83 m. de diámetro en la avenida Vicente Villada, Nezahuacoyótl | Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl | 845063 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 100 | 100 | s | Reposición de colector de 1.83 m de diámetro: excavación con máquina, plantilla con material de banco tezontle, relleno acostillado, bombeo de achique con bomba de 2", 4" y 6" de ø, demolición de concreto reforzado, acarreo de materiales producto de la excavación, instalación de tubería existente de 1830 mm de diámetro, 25.00 m, suministro y colocación de costales rellenos de material tezontle, construcción de caja unión con sección 2.60 ancho x 1.10 m de largo y 2.70 de alto, construcción de muro costalera, construcción de muro tapón a base de tabique rojo recocido a 28 cm y reparación de tubería de agua tratada
19 | 17 | 115456 | Apaur 2019 | Introducción del sistema de drenaje sanitario, (obra nueva) San Sebastián Buenos Aires | Morelos San Sebastián Buenos Aires (san sebastián) | 3850753.5 | 2019-11-01 | 2020-02-29 | 88 | 88 | s | Colector: 3804 m de tubería de PAD de 30 cm de diámetro 80 descargas domicilliarias 51 pozos de visita
20 | 18 | 115546 | FID 1928 2019 FID 1928 2020 | Construcción de la línea de conducción de agua potable en la Cabecera Municipal Municipio de Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras Cabecera Municipal | 1841725.65 | 2020-06-04 | 2020-09-01 | 100 | 100 | s | Construcción de una línea de conducción, que consiste en 502 metros con tubería de PAD de 6" de diámetro y 476 metros con tubería de PAD de 4" de diámetro para conducir un gasto de 15 LPS. Construcción de caja de captación en manantial " Ojo de Agua Grande" Construcción de línea de conducción con llegada a un tanque de almacenamiento ya existente: 966m
21 | 19 | 115677 | PAD 2019 | Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de Aquiapan,almoloya de Alquisiras. | Almoloya de Alquisiras Comunidad de Aquiapan | 4951419.18 | 2019-12-23 | 2020-09-15 | 100 | 100 | s | Construcción de caja de captación "Manantial la Cañada" Línea de conducción de 6006.11 m Cajas de operación de válvulas Tanque superficial de concreto armado de 50 m3 Red de distribución de 6509.16 m Instalación de 55 tomas domiciliarias
22 | 20 | 116826 | FMVM 2019 | Construcción de la interconexión de la Barranca San Andrés al colector semiprofundo Plásticos, comunidad de Santa Clara Coatitla, Ecatepec. | Ecatepec Santa Clara Coatitla | 26802648.19 | 2020-06-01 | 2020-11-27 | 100 | 100 | s | Obra electromecánica: Trámites para la autorización de factibilidad, así como los trámites ante C.F.E. para la obtención de la energía eléctrica hasta obtener su contrato. Suministro, montaje, instalación, conexión y pruebas de: 3.0 cribas verticales de barras para solidos gruesos. 3.0 compuertas automatizadas. 1.0 subestación eléctrica tipo pedestal. Construcción de: 100.0 m. de línea de media tensión. Sistema de tierras. Sistema de alumbrado. Suministro, colocación y puesta en marcha de una planta de emergencia
23 | 21 | 116988 | FID 1928 2020 | Ampliación de red de drenaje en la calle 10 de mayo de la comunidad de Bombatevi, Ejido de Atlacomulco | Atlacomulco Comunidad de Bomvatevi Ejido | 1986875.42 | 2020-06-05 | 2020-11-01 | 100 | 100 | s | 832.70 m de Red de atarjeas 17 Pozos de visita 35 Descargas domiciliarias
24 | 22 | 116993 | FID 1928 2020 | Rehabilitación de embovedamiento del Río San Juan en la calle periodista Gerardo Medina | El Oro Calle periodista Gerardo Medina | 6876956.78 | 2020-06-03 | 2020-09-30 | 100 | 100 | s | Excavaciones para desplante de estructuras de 0.00 a 8.00 m. …………… 2,161.00 m3 * Obras inducidas, retiro y colocación de colector y tuberías de agua …… 1 PG * Suministro y colocación de tablaestaca metálica tipo AZ-19-700 con longitud de hincado de 9 m. ………………….. 300.00 m2 * Suministro y colocación de fierro de refuerzo f’y=4200 kg/cm2………. 38,635.00 kg * Cimbra de madera un muros y losas no aparente … 694.20 m2 •concreto premezclado bombeable f’c=250 kg/cm2 ………………………… 188.60 m3 •relleno de excavaciones con tepetate … 1,625.00 m2 •reposición de empedrado junteado …… 420.00 m2
28 | 23 | 116998 | FID 1928 2020 | Colector pluvial en la cabecera municipal de Tenango del Aire | Tenango del Aire Cabecera Municipal | 3143206.77 | 2020-07-08 | 2020-10-05 | 100 | 100 | s | Construcción de colector pluvial en la cabecera municipal de Tenango del Aire en una longitud de 394.00 metros con tubería de polietileno de alta densidad tubería corrugada de 30'' diámetro, construcción de pozos 9.00 piezas, reparación de tomas y descargas domiciliarias.
26 | 24 | 117873 | APAUR 2020 | Equipamiento electromecánico de la planta de bombeo Joyas de Santa Ana en la Cabecera Municipal | Texcoco Cabecera Municipal | 714864.98 | 2020-08-04 | 2020-11-01 | 100 | 100 | s | Equipamiento electromecánico de planta de bombeo: suministro e instalación de 1 bombas sumergibles con un gasto = 7,000 l.p.m., con motor de 40 h.p., suministro e instalación de descarga con tubo de acero de 12" (Pulg.) de diámetro, obra eléctrica: suministro e instalación de tablero de control, suministro e instalación de polipasto manual de 0.5 ton.
27 | 25 | 117878 | APAUR 2020 | Construcción de ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Cabecera Municipal (Unidad Habitacional Conaza), Municipio de Axapusco | Axapusco Cabecera Municipal (Unidad Habitacional Conaza) | 2254809.26 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 100 | 100 | s | Colector: Instalación de 215 m. de tubería P.E.A.D. sanitaria de 30 cm de diámetro. Construcción de 5 pozos de visita tipo común. Red de drenaje: Instalación de 905.0 m. de tubería P.E.A.D. sanitaria de 30 cm de diámetro. Construcción de 14 pozos de visita tipo común. Construcción de 50 descargas domiciliarias de drenaje de 15 cm de diámetro. Perforación concluida con un gasto de 12.81 l.p.s.

## Formato 1
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
TRANSPARENCIA PROACTIVA
2021-01-13
Tema | Disminuye asimetrías de la información Sí/No ¿Por qué? | Mejora el acceso a trámites y servicios Si/No ¿Por qué? | Optimiza la toma de decisiones de autoridades, ciudadanos o población en general Si/No ¿Por qué? | Detona efectivamente la rendición de cuentas Si/No ¿Por qué?
1. Obras de agua potable, drenaje y saneamiento concluidas y operando ejercicio 2020 | Sí. Complemento a los contratos de licitación pública | Sí. Permite al usuario constatar que la obra está concluida y se solicite al Comité de Agua Potable o municipio la toma domiciliaria de agua potable | Sí. Se da a conocer los alcances de la obra concluida y le va a permitir al municipio hacer las obras complementarias o solicitar la ampliación | Sí. El presupuesto que se autorizó se ve reflejado en la obra concluida
_____________________________________________________________
MTRO. A. P. HÉCTOR MANUEL MACHADO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

## Formato 2
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
TRANSPARENCIA PROACTIVA
Procedimiento No. 2
1.Obras de agua potable drenaje y saneamiento concluidas y operando ejercicio 2020.
____________________________________________
MTRO. A. P. HÉCTOR MANUEL MACHADO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA